SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MOŚCIBRODY, BORKI-KOSIORKI

- Przedmiot zamówienia określa następująca dokumentacja:

a/ PROJEKT BUDOWLANY Branża SANITARNA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI I PRZYŁĄCZAMI zrealizowany na bazie umowy A.272.25.2017.WP z dnia 28 marca 2017 roku stanowiący załącznik do zgłoszenia B.6743.15.119.2019.ES z dnia 27 listopada 2019;

PROJEKT BUDOWLANY Branża SANITARNA BUDOWA PRZEJŚĆ POPRZECZNYCH SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W PASIE DROGI KRAJOWEJ DK 63 W RAMACH ZADANIA „ BUDOWA SIECI K.S. NA TERENIE GMINY WIŚNIEW W M. WIŚNIEW, WIŚNIEW-KOLONIA, MOŚCIBRODY I BORKI-KOSIORKI” stanowiący załącznik do decyzji nr 304/SAAB/2019 z dnia 21 maja 2019 r.;

b/ Inwentaryzacja istniejącej sieci; przydomowej przepompowni oraz kolektora tłocznego

c/ Wytyczne do wykonania szaf sterowniczych, monitoringu i wizualizacji dla przepompowni ścieków wraz z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ – Projekty wykonawcze szafy sterowniczej przepompowani ścieków w ramach zadania Modernizacja/budowa sieciowych przepompowni ścieków (w wersji rozruch bezpośredni do 4,4 kW lub rozruch Softstart do 11 kW).

d/ Decyzja nr 304/SAAB/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

e/ Zaświadczenie z dn. 27.11.2019 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dn. 04.10.2019 r. (B.6743.15.119.2019.ES)

f/ Dziennik budowy nr 331/2022 r. wydany dn. 28.06.2022 r. tom I

g/ Dziennik budowy nr 202/SAAB/I/2022 r. wydany dn. 02.05.2022 r. tom I

h/ Decyzja nr 24/DS/2019 z dn. 08.02.2019 r. dotyczący badań archeologicznych

Szczegółowy zakres robót, określony został przez Zamawiającego w dokumentacji, o której mowa w pkt I, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) i przedmiarze robót.

- Z zakresu w/w projektu, o których mowa w punkcie a) przy uwzględnieniu  inwentaryzacji istniejącej sieci   realizacji podlegają następujące odcinki z projektu budowlanego:

- Rys 2

- Rys 3

- Rys 4

- Rys 5

- Rys 6 – od istniejącego kolektora tłocznego [T2] na działce nr ewid. 277/2 Wiśniew-Kolonia w kierunku m. Mościbrody [Str14]

- Kompletne wyposażone przepompownie P7, P8, P9, P10, P11, P12 w zakresie opisanym dokumentacją budowlaną opisaną w punktach a, z uwzględnieniem wytycznych 
i dokumentacji o której mowa w punkcie c. Dla mocy elektrycznej pompowni powyżej 4,5kW należy wykonać rozwiązanie w wersji softstart, a dla mocy mniejszej należy wybrać rozwiązanie szafy sterowniczej dostosowane do mocy rozruchowej. Przepompownie mają być kompatybilne z istniejącym system zarzadzania przepompowniami znajdującymi się na oczyszczalni ścieków w Wiśniewie.

- Jeśli sieć kanalizacyjna znajduje się w pasie drogowym, wykonawca musi zrealizować studnie na sieci kanalizacyjnej oraz przyłącza do granicy działki drogowej z działką na których jest obsługiwana nieruchomość. Jeśli sieć i studnie kanalizacyjne do przyłączenia są na obsługiwanej działce wykonawca nie musi realizować dodatkowych przyłączy do tej działki, ale ewentualnie do innych działek obsługiwanych z danej studzienki kanalizacyjnej. Powyższe nie dotyczy oddzielnie wymienionych przyłączy do obiektów Gminy Wiśniew, które należy wykonać w całości wraz z  przyłączeniem obiektu.

- Należy wykonać przyłącze do świetlicy wiejskiej w Borkach Kosiorkach działka nr 120/4.

- Należy wykonać dodatkowe przyłącze z studni S16 do istniejącej studni o rzędnej – 154.34

- Przyłącza kanalizacyjne należy wykonywać do granicy działki prywatnej (należy pozostawić zaślepioną korkiem).

- Przedmiotem zamówienia nie są wewnętrzne linie zasilające pomiędzy pompowniami a złączami PGE Dystrybucja. Zostaną one zrealizowane 
w oddzielnym postepowaniu.  Nie wyłącza to realizacji rozruchu, ruchu regulacyjnego i ruchu próbnego przepompowani

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Geodezyjne wytyczenie trasy.

- Wykonanie przez Wykonawcę odcinków sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnych opisanych powyżej. Szacowana długość sieci kanalizacji grawitacyjnej opisuje przedmiar III etap oraz IV etap.

- Wykonanie projektów organizacji ruchu. Wykonawca wykona projekty organizacji ruchu. Koszt czasowego zajęcia dróg samorządowych obciąży Wykonawcę.

- Wypełnienie wymogów decyzji nr 24/DS/2019 z dn. 08.02.2019 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w tym zapewnienie obsługi archeologicznej i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji dla obszaru inwestycji.

- Wykonanie, zabezpieczenie, odwodnienie wykopów;

- Wykonanie podsypek i obsypek na ułożonych odcinakach kanalizacji sanitarnej z odpowiednim zagęszczeniem;

- Ułożenie rur kanalizacyjnych i niezbędnej armatury.

- Wykonanie wszystkich pompowni na w/w odcinkach.

- Wykonanie wszelkich przepustów, rur osłonowych, studni kanalizacyjnych, trójników, armatury itp. zaprojektowanych na w/w odcinkach sieci i przyłączy.

- Połączenie nowo budowanej kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej opisanej w punkcie b. Wymaga to dostosowania sieci do punktu T2.

- Wykonanie innych prac koniecznych do realizacji kanalizacji sanitarnej, w tym:  odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających, prób ciśnieniowych, kamerowania, inwentaryzacji powykonawczej itp.

- Uruchomienie nowej kanalizacji sanitarnej.

- Wykonanie rozruchu, ruchu regulacyjnego i ruchu próbnego: przepompowni, układu sterowania przepompowni, układu akpia przepompowni i uruchomienia łączności systemu lokalnego przepompowni z systemem nadrzędnym wg wytycznych i dokumentacji o których mowa w punkcie Ic.

- Odtworzenie jezdni, zieleni, chodników, terenu działek do stanu pierwotnego.

- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w imieniu Inwestora