Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 46/2019

Wójta Gminy Skąpe

z dnia 20.08.2019r.

Harmonogram i terminarz inwentaryzacji na 2019 rok

| Czynność | Etap inwentaryzacji | Termin od ...... do ...... | Osoba odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Powołanie komisji inwentaryzacyjnej | Przygotowawczy | 20.08.2019r. | Kierownik jednostki |
| 2. Powołanie i przeszkolenie zespołów (grup) spisowych | Przygotowawczy | 20.08.2019r. | Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej |
| 3. Przygotowanie dokumentów inwentaryzacyjnych, narzędzi pomiaru | Przygotowawczy | 20.08.2019r. | Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej |
| 4. Przygotowanie pola spisowego | Przygotowawczy | 20.08.2019r. | Osoba odpowiedzialna materialnie |
| 5. Spis z natury | Właściwy | 21-22.08.2019r. | Członkowie zespołów spisowych, kontrolerzy |
| 6. Wycena spisanych składników | Właściwy | 23.08.2019r. | Pracownik księgowości |
| 7. Inwentaryzacja w drodze uzgodnienia sald | Właściwy | 23.08.2016r. | Pracownik księgowości |
| 8. Inwentaryzacja w drodze porównania z dokumentacją księgową | Właściwy | 23.08.2019r. | Pracownik księgowości |
| 9. Protokół różnic inwentaryzacyjnych | Opracowanie wyników | 23.08.2019r. | Członkowie komisji inwentaryzacyjnej |
| 10. Wyjaśnienie przyczyn różnic inwentaryzacyjnych | Opracowanie wyników | 26.08.2019r. | Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej |
| 11. Protokół rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych | Sformułowanie wniosków | 26.08.2019r. | Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej |
| 12. Podjęcie decyzji w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych | Sformułowanie wniosków | 26.08.2019r. | Kierownik jednostki |
| 13. Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczenie w księgach rachunkowych | Realizacja wniosków | 26.08.2019r. | Pracownik księgowości |