Umowa Nr ……/2025

Zawarta w dniu ……………… w Lipsku, pomiędzy Miastem i Gminą Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
Jacka Wielorańskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
a 
[bookmark: _Hlk134097204]……………………………………………………. z siedzibą ………………………………… zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:
……………………………………………..
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania remonty dróg gminnych kruszywem na terenie miasta i gminy Lipsko polegające na:
- równaniu mechanicznym odcinków dróg o łącznej długości 25 km przy użyciu równiarki przed rozłożeniem kruszywa.
- zakupie, dowiezieniu i równomiernym rozłożeniu kruszywa naturalnego dolomitowego (0-31,5 mm wg. PN-EN 13043) na wyrównane wcześniej równiarką odcinki dróg w ilości 900,00 ton  
- mechaniczne wyprofilowanie równiarką rozłożonego kruszywa z bezpośrednim zagęszczeniem nawierzchni walcem drogowym na odcinki dróg wskazane przez zamawiającego o długości 25 km.
2. Kruszywo naturalne dolomitowe musi spełniać normę PN-EN 13043 oraz powinno posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa, zaświadczenia potwierdzające spełnienie tej normy, które należy dostarczyć na każde żądanie Zamawiającego.
3. Wszelkie roboty objęte zakresem niniejszej umowy wykonywane będą przy użyciu materiałów zapewnionych i dostarczonych  przez Wykonawcę na jego koszt.

§ 2
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Dowozu materiału kamiennego na remontowane odcinki dróg potwierdzonego każdorazowo (dla każdego samochodu) dokumentem WZ. Dokument powinien zawierać informacje o tonażu (waga netto) datę załadunku, oraz odbiorcę. 
1. Przedstawienia dla każdej dostawy materiału kamiennego świadectwa jakości potwierdzającego zgodność z normą PN-EN 13043. 
1. Wystawienia dowodu dostarczenia materiału (kartę dostaw), oraz uzyskania potwierdzenia jego dostarczenia na poszczególne drogi od osób upoważnionych przez Zamawiającego (pracownika Urzędu MiG Lipsko lub sołtysa)
1. Realizacji robót przy użyciu środków transportowych samowyładowczych oraz innych urządzeń dostosowanych gabarytowo do istniejących warunków terenowych (samochody o mniejszym tonażu)
1. Ustalenia z osobami upoważnionymi przez Zamawiającego (pracownikiem Urzędu MiG Lipsko lub sołtysem) terminu i godziny dowozu materiału na dany odcinek drogi. 
1. Prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia prac prowadzonych w pasie drogowym. Za wszelkie powstałe szkody i skutki nieszczęśliwych zdarzeń lub wypadków wynikłe wskutek nienależytego wykonania powyższego obowiązku odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca.


§ 3

1. Zlecenie realizacji robót zawierające wyszczególnienie asortymentu, ilości i miejsca realizacji będzie każdorazowo przesłane do Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko tj. 7:30-15:30. Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć prace w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia. 
1. Dostawy kruszywa na drogi odbywać się będą w godzinach 7 ³º – 15 3º.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolnego ważenia ilości dostarczanego kruszywa w celu sprawdzenia zgodności z dokumentami przewozowymi Wykonawcy. W takim przypadku ze względu na dojazd do miejsca ważenia odległość transportowa może ulec wydłużeniu. Nie ma to jednak wpływu na cenę określoną w § 5 niniejszej umowy.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolnego laboratoryjnego badania jakościowego próbki dostarczanego kruszywa w celu potwierdzenia zgodność z normą PN-EN 13043. Pobranie próbki do badań laboratoryjnych ma charakter komisyjny przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. 

§ 4
Termin realizacji zadania ustala się do dnia 15.12.2026r.

§ 5
1. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy strony ustaliły na kwotę ……………………… brutto (słownie złotych: ……………………………………………….w tym: 
a) …….zł netto za kompleksowe dostarczenie i wbudowanie 1 tony kruszywa obejmującego równanie drogi równiarką przed dokonaniem naprawy, załadunek, transport, rozłożenie, wyrównanie równiarką i zagęszczenie kruszywa walcem drogowym. 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, będzie iloczynem ilości ton wbudowanego kruszywa i ceny określonej w punkcie a) powiększone o podatek VAT. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówienia, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie odpowiednio zmniejszona lub zwiększona a Wykonawca i nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tego tytułu. 
§ 6
1. Płatności będą realizowane na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej za wykonane i odebrane roboty. 
2. Podstawą do wystawienia faktury (częściowej, końcowej) będzie protokół odbioru podpisany przez strony potwierdzający ilość dowiezionych i wbudowanych ton kruszywa na podstawie załączonych przez Wykonawcę kart dostaw zawierających, co najmniej niżej wymienione informacje: 
- datę odbioru materiału potwierdzoną przez Zamawiającego (sołtysa lub pracownika UMiG)
- ilość ton dostarczonego materiału 
- markę, nr rejestracyjny pojazdu, którym dostarczono materiał,
- nazwę sołectwa, na które dostarczany był materiał.
3. Wystawienie faktury częściowej przez Wykonawcę nastąpi nie częściej niż 1 raz w miesiącu. 
4. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac lub posiadania wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad i usterek.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§  7
0. Zamawiający zapłaci kary umowne w przypadku:
1. odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto. 
1. Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:
1. odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
1. zwłoki w rozpoczęciu realizacji zleconej partii robót w wysokości 1 % wartości zleconej partii robót za każdy dzień zwłoki, 
1. zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki po upływie terminu do ich usunięcia określonego przez zamawiającego,
1. W przypadku zawyżonej wagi kruszywa na dokumencie WZ, stwierdzonej podczas kontroli w stosunku do rzeczywistej wagi kruszywa (waga  rzeczywista samochodu wraz z kruszywem będzie niższa niż zadeklarowana przez Wykonawcę na dokumencie wz), Wykonawca odda brakującą różnicę pomnożoną przez wielokrotność samochodów dostarczonych Zamawiającemu, liczonych od dnia rozpoczęcia dostaw kruszywa (od pierwszej dostawy). W przypadku nie zwrócenia Zamawiającemu ilości kruszywa, o której mowa powyżej, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 
1. W przypadku niezgodności kruszywa z normą PN-EN 13043 stwierdzonej podczas badania laboratoryjnego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zebrania i wywiezienia kruszywa na własny koszt. 
1. Strony zastrzegają sobie prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 8
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy Podwykonawcy.
1. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
1. Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót, które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

§ 9
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie obustronnie podpisanego aneksu pod rygorem nieważności.


§ 11
Wszelkie spory wynikające przy realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego.

§ 13
Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach z których 1 egz. otrzymuje Wykonawca a 2 egz. Zamawiający.  


   
                 Zamawiający:                                                         Wykonawca:


