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Maków Maz., listopad 2005r.
W dniu 29 lipca 2004 r. Rada Powiatu przyjęła Plan Rozwoju Lokalnego dla powiatu makowskiego na lata 2004 – 2006.

Obszar realizacji Planu Rozwoju Lokalnego obejmuje swoim zasięgiem teren powiatu makowskiego, a czas realizacji zostaje uzależniony od okresów programowania i hierarchii pilności, według której został opracowany.

Plan zawiera wyłącznie zadania i projekty planowane do wykonania z udziałem środków budżetowych powiatu, nie zawiera zaś wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych z budżetów poszczególnych gmin powiatu.

Projekty i zadania inwestycyjne ujęte w planie zostały zaplanowane na lata 2004 – 2006 i na lata następne jako projekty długoterminowe. Są one podzielone na kategorie, w zależności od zakresu jaki obejmują:

1 infrastruktura techniczna,

2 infrastruktura społeczna,

3 infrastruktura turystyczna.

Plan zawiera 50 zadań, z czego 46 to zadania z zakresu infrastruktury technicznej, 4 z zakresu infrastruktury społecznej. Brak jest projektów dotyczących infrastruktury turystycznej, które miałyby być realizowane z udziałem środków finansowych budżetu powiatu makowskiego.

Realizowane zadania przedstawione zostały w informacji w kolejności zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego z opisem zakresu realizacji, podaniem źródeł finansowania. 
Infrastruktura techniczna
Stan dróg w Polsce hamuje wymianę międzynarodową z krajami Unii Europejskiej i z pozostałymi krajami sąsiadującymi, ogranicza możliwość przyciągnięcia kapitału zagranicznego i zmniejsza mobilność siły roboczej. Czynniki te obniżają konkurencyjność polskiej gospodarki i stanowią barierę w procesach rozwojowych i innowacyjnych kraju. Ze względu na słaby stan techniczny polskich dróg poprawa ich standardu staje się jednym z najważniejszych priorytetów rozwojowych.
Obsługę komunikacyjną na terenie powiatu makowskiego zapewnia sieć dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Stan techniczny tych dróg ulega systematycznej poprawie. 

W wyniku podejmowanych wcześniej zabiegów, między innymi przez powiat, przebudowana została znaczna część dróg krajowych i wojewódzkich przebiegających przez powiat makowski. 

Do 2004 roku zmodernizowany został odcinek drogi wojewódzkiej Nr 626 Maków Mazowiecki – Sypniewo. 

W okresie sprawozdawczym wyraźnej poprawie uległ stan techniczny dróg krajowych: 

w latach 2004 – 2005 przebudowie uległa droga Nr 60 na odcinku od granicy powiatu ciechanowskiego do miasta Maków Mazowiecki z przejściem przez to miasto,

w 2005 roku przebudowana została droga Nr 61 na odcinku od Różana do granicy z powiatem ostrołęckim i droga Nr 57 od Przemiarowa do miasta Maków Mazowiecki z przejściem przez miasto.

Remontowi poddane zostały również mosty na tych drogach.

W 2006 roku planowana jest przebudowa pozostałego odcinka drogi Nr 61 ok. 21 km przebiegającego od Różana do granicy z powiatem pułtuskim i odcinku drogi Nr 60 od Makowa Mazowieckiego do Różana. 
Realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej przedstawiona została w ujęciu tabelarycznym  z opisem zakresu realizacji i podaniem źródeł finansowania.  
Realizowane inwestycje ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego z zakresu infrastruktury drogowej będą miały korzystny wpływ na środowisko naturalne poprzez spadek poziomu zanieczyszczeń, które są wytwarzane przez silniki samochodów oraz pozwolą na zmniejszenie liczby wypadków, czyli na minimalizację zagrożenia życia zarówno podróżnych jak i mieszkańców terenów przyległych do dróg.

Zadania z zakresu infrastruktury drogowej
	Nr zadania
	Nazwa zadania
	Rok realizacji i zakres wykonanych prac
	Wartość zadania
	SAPARD
	Środki urzędu gminy
	Środki powiatu
	Rezerwa 10%
	Kontrakt Wojewódzki
	FOGR
	ZPORR

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Budżet Państwa

	1


	Przebudowa drogi powiatowej Nr 28360 Czerwonka – Jankowo, odcinek 3,260 km
          2004 r.
	2004 r.

- wzmocnienie podbudowy
- położenie nawierzchni bitumicznej o grubości 9 cm

- szerokość nawierzchni 5 m
	689.525,82
	300.257,41
	Czerwonka

180.000,00

	209.268,41
	
	
	
	

	2


	Przebudowa drogi powiatowej Nr 28362 Szelków – Maków Mazowiecki, odcinek 2,167 km 
            2004r.
	2004 r.
- poszerzenie istniejącej nawierzchni na odcinku 2,167 km do 5,5 m.

- wykonanie nawierzchni bitumicznej – warstwa wyrównawcza i ścieralna

2005 r.
Modernizacja odcinka drogi w obszarze miasta o długości 1,210 km
- budowa kolektora deszczowego o długości 603 m., - budowa chodnika z płyt betonowych, 
- nawierzchnia bitumiczna – warstwa wyrównana i ścieralna
- szerokość jezdni 7 m


	505.091,83

1 177 966,06
	221.096,50
	Maków Maz.

175 000


	283.995,33
15 500 (studium wykonalności)
Przygotowanie inwestycji droga 28362

ul. Warszawska
	
	
	
	1 014 446,15 ZPORR + Budżet państwa



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3


	Przebudowa drogi powiatowej Chorzele – Krasnosielc – Pienice do drogi woj. Nr 626, odcinek 9,125 km 
    2004-2006 r.
	2004r.
2,435 km
- poszerzenie jezdni do 5,5 m

- nawierzchnia bitumiczna
2005 r.
1,330 km
- poszerzenie jezdni do 5,5 m.

- nawierzchnia bitumiczna
	482 997,93
334 787,70
	
	Krasnosielc
80.000
Krasnosielc

135.000

	69.997,93
99 787,70
	150.000
100.000
	183.000

	
	

	4
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 07508 Gołymin – Łukowo – Helenowo, odcinek 2,89 km
           2004 r.

	2004 r.
Wykonanie nawierzchni bitumicznej metodą powierzchniowe-go potrójnego utrwalenia

	183.676,55
	
	Karniewo

30.000

	73676,55
	
	
	80.000
	

	Nr zadania
	Nazwa zadania
	Rok realizacji
	Wartość zadania
	Urząd Marszałkows-ki
	Środki urzędu gminy
	Środki powiatu
	Rezerwa 10%
	Kontrakt Wojewódzki
	FOGR
	ZPORR

	5
	Przebudowa drogi Nr 28192 Młynarze – Sławkowo do drogi wojewódzkiej 626
2005-2006
	2004/2005 r.  przygotowanie inwestycji (projekt budowlany) 10,050 km

2005 r. ogłoszony przetarg na odcinek 1,450 km

 Realizacja zadania do 31 maja  2006 r.

Przygotowany i złożony wniosek (ZPORR) na odcinek 8,600 km


	50.000

Wartość kosztorysowa

671.500

4.031.250
	500.000


	Młynarze
20.000
Sypniewo

15.000

	15.000

171.500

1.007.813
	
	
	
	3 023 437

	7.
	Przebudowa drogi Nr 28348 Młodzianowo – Płoniawy – Łazy
    2005-2006r.
	        2005 r.
przygotowano projekt+

wniosek ZPORR na odcinek 8,640 km, inwestycja  do realizacji w latach 2006-2007

	Planowana wartość przygotowania inwestycji  
-projekt - 65.000
Wartość kosztorysowa zadania
 3 917 354
	
	Płoniawy Bramura

64.646
	979.339
	
	
	
	2 938 015

	8.

	Przebudowa drogi Nr 28367 Rzewnie – Drozdowo 3,5 km
     2005-2006 r.
	2005 r.
przebudowa drogi – wykonanie nawierzchni bitumicznej metodą poczwórnego powierzchnio-wego utrwalenia
	Przygotowanie inwestycji – projekt bud.- 25 000 
Wartość inwestycji -

349 969,20
	
	Rzewnie 25.000
175.000
	174 969,20
	
	
	
	

	
	Nr 28368 Szelków – Sielc – Chrzczony 3,553 km
       2005-2006 r.
	2005 r.
Przebudowa drogi – wykonanie nawierzchni bitumicznej metodą poczwórnego powierzchniowe-go utrwalenia
	Przygotowanie inwestycji – projekt bud. – 25.000

349 822,95
	
	Rzewnie 

25.000
175.000
	174 822,95
	
	
	
	

	
	Nr 28189 Chrzczonki – Ponikiew Wielka 0,1 km
     2005-2006 r.
	2005 r.
-nawierzchnia bitumiczna o grubości 6cm i szerokości 4 m  
	10.101,60
	
	
	10.101,60
	
	
	
	

	
	Nr 28347 Węgrzynowo – Romanowo 1,364 km
      2005-2006 r.
	2005 r.
-nawierzchnia bitumiczna grubości 5 cm + powierzchniowe utrwalenie 
	210 006,89
	
	Karniewo 50.000
	160 006,89
	
	
	
	

	
	Nr 28191 Sieluń – Rupin – Guty Duże 0,420 km
       2005-2006 r.
	2005 r.
-nawierzchnia bitumiczna 
	97 091,08
	
	Czerwonka

50.000
	47 091,08
	
	
	
	

	
	Nr 28332 Przytuły – Grądy – Klin 0,450 km
      2005-2006 r.
	2005 r.
-nawierzchnia bitumiczna o grubości 5 cm
	59 292
	
	Krasnosielc

30.000
	29 292
	
	
	
	

	
	Nr 28363 Chyliny – Makowica 1,750 km
    2005 – 2006 r.
	2005 r.
-nawierzchnia bitumiczna wykonana metodą potrójnego powierzchniowe-go utrwalenia 
	138 299,96
	
	Szelków 100.000
	38 299,96
	
	
	
	

	10
	Przebudowa drogi Nr 28364 Łaś – Perzanowo - odc.2,850 km.
2007 i lata następne
	2005 r. 

-nawierzchnia bitumiczna wykonana metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia  


	224 779,87
	
	Czerwonka 91 044
	133 755,87
	
	
	
	

	


Wykonane zadania z zakresu infrastruktury drogowej nieujęte w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006

	Lp.
	Nazwa zadania
	Rok realizacji i zakres wykonanych prac
	Wartość inwestycji 
	SAPARD
	Środki urzędu gminy
	Środki powiatu
	Rezerwa 10%
	MSW i A
	FOGR
	ZPORR

	1.
	Odnowa nawierzchni bitumicznej w miejscowości Gąsewo w ciągu drogi powiatowej 28351 dł. odc. 0,335 km 
	2004 r.

- nawierzchnia bitumiczna 
	69.282,26
	
	
	69.282,26
	
	
	
	

	2.
	Droga 28193 Sadykierz – Strzemieczna odc. 1,9 km 
	2004 r. 

- nawierzchnia bitumiczna metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia
	109.934,20
	
	Młynarze 20.000
	49.934,20
	
	
	40.000
	

	3.
	Droga Nr 28371 Szelków – Strachocin odcinek 1,357 km
	2005 r. 

- nawierzchnia bitumiczna wykonana metodą potrójnego powierzchniowe-go utrwalenia 
	106.792,48
	
	Szelków 

40.000
	66.792,48
	
	
	
	

	4. 
	Most w m. Łęgi 
	2005 r.

modernizacja mostu na rzece Orzyc w ciągu drogi 28350 dł. obiektu 48,45 m 
	371.465,60
	
	
	121.465,60
	
	150.000
	100.000
	

	5. 
	Droga 28355 Jarzyły – Chełchy – Glinki, dł. odc.  0,813 km, 
	2005 r.

nawierzchnia bitumiczna o grubości 5 cm
	110 047, 60
	
	Sypniewo

30 000
	80 047, 60 
	
	
	
	


Zadania z zakresu infrastruktury oświatowej
	Numer zadania 
	Nazwa zadania
	Lata 

realizacji 
	Zakres wykonanych prac
	Wartość inwestycji 
	Środki powiatu
	WFOŚ i GW
	Rezerwa 1%
MENiS
	Urząd Marszałkowski 
	Budżet

Państwa w ramach Kontrak. Wojewód

	12
	Remont budynku ,,B”  Zespołu Szkół w Makowie Maz. i hali sportowej

2004-2006
	2004r.
	Termomodernizacja związana z ociepleniem ścian sali gimnastycznej oraz wymiana stolarki okiennej, instalacja odgromowa.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku „B” oraz w części mieszkalnej zaplecza hali sportowej.

Modernizacja hali sportowej w zakresie: 

· wykonanie wentylacji nawiewowo-wywiewnej 

· wykonanie izolacji termicznej stropu podwieszonego

· renowacja posadzki

· modernizacja instalacji elektrycznej

Opracowanie dokumentacji na instalację elektryczną, remonty budowlane.


	348.851,14
234.089,50
 27.888.38

 81.273,26

 5.600,00
	88.571,14
	185.280,00
	47 000
	
	28.000

	
	
	 2005r.
	Termomodernizacja budynku ,,B” Zespołu Szkół w Makowie Maz.


	218.744,22


	118.744,22
	
	
	100.000
	

	Numer zadania 
	Nazwa zadania
	Lata 

realizacji 
	Zakres wykonanych prac
	Wartość inwestycji 
	Środki powiatu
	WFOŚ i GW
	Rezerwa 1%
MENiS
	Urząd Marszał- kowski 
	Budżet

Państwa w ramach Kontrakt Woj.

	14
	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu.

     2004
	2004 r.
	Termomodernizacja budynku i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
	126.112,73

	24.380,73
	102.532,00
	
	
	

	17 
	Modernizacja kotłowni węglowej na olejowa w budynki Zespołu Szkół w Różanie

       2004        
	2004 r.
	Modernizacja kotłowni 
	152.414,53
	19.772, 53
	132.642,00
	
	
	

	18
	Remont budynku Zespołu Szkół w Różanie 

   2004 - 2006
	2004 r. 
	Wymiana stolarki okiennej 
	87.444,49
	10.176,49
	77.268,00
	
	
	

	33
	Zakup pomocy dydaktycznych i środków transportowych dla Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie Mazowieckim i Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół w Różanie 

  2007 i lata następne 
	2004 r.
	Zakup samochodu do nauki jazdy 

w ZS Różan 

Zakup samochodu do nauki jazdy dla CKP Maków Maz
	23.755,00

 29.991,00
	3.755,00

9.991
	
	20.000

20.000
	
	


	Numer zadania 
	Nazwa zadania
	Lata 

realizacji 
	Zakres wykonanych prac
	Wartość inwestycji 
	Środki powiatu
	WFOŚ i GW
	Rezerwa 1%
MENiS
	Urząd Marszał- kowski 
	Budżet

Państwa w ramach Kontrakt Woj.

	34 
	 Przebudowa garażu i innych pomieszczeń użytkowych na pracownie w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie Maz.

      2005
	2005 r.

 Do realizacji 2005-2006 
	Przystosowanie pomieszczeń użytkowych na pracownię gastronomiczną 
	91.957,40 
	46.957,40
	
	
	45.000
	

	20
	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachowego oraz  termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcące -go w Makowie Maz.

        2004
	 2004 r.


	Wymiana okien 

Częściowa termomodernizacja budynku

Remont dachu, instalacja odgromowa


	118.117,16

21.868,24


	21.802,16

850,24

	96.915,00

	21.018
	
	

	22
	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachowego oraz termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Makowie Maz. 

2004 - 2006
	2004 r.
	Wymiana okien 
	66.414,16
	66.414,16
	
	
	
	


Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury oświatowej przyczynią się w dużej mierze do zmniejszenia kosztów eksploatacji tych obiektów w postaci zaoszczędzenia energii cieplnej i paliwa grzewczego, jak również do uzyskania efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Znaczną część zamierzeń ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego zajmują projekty dotyczące modernizacji ogrzewania, których realizacja może spowodować zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska.


Z kolei inwestycje dotyczące modernizacji i remontów szkół oraz placówek oświatowych mają na celu rozwój dzieci i młodzieży poprzez stworzenie im dogodnych warunków do zdobywania wiedzy.
Na ochronę środowiska będą miały wpływ inwestycje związane z termomodernizacją budynków w zakresie ocieplania oraz wymiany stolarki okiennej na energooszczędną w budynkach szkół zlokalizowanych na terenie powiatu makowskiego.

Realizacja zadań przez Samodzielny Publiczny ZOZ Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego

Zadanie nr 38
lata 2004-2005

Zakup sprzętu medycznego i środka transportu sanitarnego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – zadanie zrealizowano w roku 2004. Zakupiono karetkę typu „R”, defibrylator, monitor przenośny z funkcją kapnografii oraz stół operacyjny – wartość zadania 388.596,28 zł. Środki finansowe pozyskane zostały przez Powiat Makowski w ramach Kontraktu Samorządowego dla Województwa Mazowieckiego.
Zadanie nr 39
lata 2004-2005

Budowa lądowiska dla helikoptera przy SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim - zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku środków finansowych. Po rozpoznaniu wymagań prawnych całkowity koszt inwestycji byłby znacznie wyższy od zaplanowanego (80.000,00 zł.) i stanowi kwotę około 300.000,00 zł.

Zadanie nr 40
lata 2004-2005

Komputeryzacja SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim – zadanie zostało zrealizowana częściowo na kwotę 22.067,36 zł. Środki własne zakładu stanowiły kwotę 17.187,36 zł i przeznaczone zostały na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego. Zakład nieodpłatnie otrzymał sprzęt komputerowy na kwotę 4.880,00 zł - darowizna z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, Komitet Oddziału w Ostrołęce. Zadanie zrealizowane w latach 2004-2005.
Zadanie nr 41
lata 2004-2006

Modernizacja obiektów i rozbudowa SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim – zadanie  zostało zrealizowane poprzez budowę szybu windowego wraz z dźwigiem szpitalnym przeznaczonym dla transportu chorych z oddziałów szpitalnych. Inwestycja zrealizowana została ze środków własnych zakładu w kwocie 153.666,29 zł. oraz dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł. (razem 253.666,29 zł.). Ponadto w roku 2005 zakończony został montaż instalacji sygnalizacji pożaru w obiektach szpitala, sfinansowany w całości ze środków własnych zakładu na kwotę 192.999,27 zł. Ze środków  własnych przeprowadzono również remonty w obiektach zakładu, polegające na dostosowaniu węzłów sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych  na kwotę  56.278,97 zł. Wymieniono ze środków własnych wykładziny podłogowe za kwotę 89.989,47 zł.  oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową  za kwotę 23.146,04 zł. Ponadto dokonano wymiany oświetlenia ulicznego na terenie zakładu za kwotę 16.513,45 zł. oraz przeprowadzono adaptację pomieszczeń na salę wybudzeń i maszynownię dźwigu za kwotę 8.831,49 zł. Łączne nakłady poniesione przez zakład w latach 2004 - 2005 na modernizację i remonty wyniosły 641.424,98 zł., w tym dotacja Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 100.000,00 zł.
Zadanie nr 42 
lata 2004-2006

Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim – zadanie zrealizowane było ze środków własnych zakładu oraz w ramach podpisanej umowy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

W roku 2004 pozyskano sprzęt medyczny za kwotę  661.969,38 zł., w tym środki własne zakładu - 533.927,18 zł. i darowizny - 128.042,20 zł. Były to m.in.: pompy strzykawkowe, aparat RTG, analizator biochemiczny, inkubator aparat do hemodializ, monitor nieinwazyjny, stacja uzdatniania wody oraz wiertarka ortopedyczna.

W roku 2005 zakupiono ze środków własnych zakładu sprzęt na kwotę 191.556,70 zł. i przyjęto darowizny sprzętu na kwotę 6.450,00 zł. W ramach środków z ZPORR zakupiono sprzęt medyczny na kwotę 613.686,35 zł. Były to: nosze sanitarne do karetki, monitor pacjenta, echokardiograf, respiratory, czterostanowiskowy system monitorowania pacjenta, system holterowski, system prób wysiłkowych oraz spirometr. 

Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb stacji dializ – wartość całego zadania 1.011.022 zł, z czego 909.000 pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz 102.022 środki własne. Zadanie do realizacji w roku 2006.

Zaplanowane inwestycje i zakupy sprzętu medycznego dla szpitala makowskiego w istotny sposób poprawią warunki techniczne i sprzętowe komórek organizacyjnych Zakładu. Rozwijające się technologie diagnostyczne zobowiązują zakład do wprowadzania nowych urządzeń poprawiających jakość badań i skuteczność działań terapeutycznych. Z obowiązującego prawa w dziedzinie ochrony zdrowia wynika konieczność zakupu aparatury medycznej spełniającej aktualne standardy.
Realizacja zadań przez Powiatową Państwową Straż Pożarną
Zadanie nr 35
lata 2004-2005

Wymiana instalacji CO oraz termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim – zadanie zostało zrealizowane w latach 2004 – 2005. Kwota na wymianę instalacji CO wyniosła 91.094,84 zł, na roboty malarskie i budowlane wydatkowano kwotę – 31.277,10 zł, roboty elektryczne i budowlane – 39.228,12 zł. Całkowity koszt zadania to 161.600,06 zł, (całość to środki własne).Termomodernizacja budynku obejmowała docieplenie elewacji budynku (całkowita kwota zadania – 73.566,51 zł.,  w tym środki budżetu 47.927,51 zł i środki WFOŚiGW – 25639,00 zł) oraz wymianę 11 wrót garażowych (całkowity koszt zadania – 86.254,00 zł., w tym środki własne – 43.127,00 zł. i środki WFOŚiGW – 43.127,00 zł.). 
Zadanie nr 36
lata 2005-2006

Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – w ramach zadania zakupiono wysokociśnieniowy podnośnik pneumatyczny, całkowity koszt zadania – 6.844,79 zł (całość środki własne).
Pozostałe zadnia z zakresu infrastruktury technicznej
Zadanie nr 43
lata 2007 i lata następne

Rozbudowa DPS w Makowie Mazowieckim. Zadanie zaplanowano na rok 2007 i lata następne. W roku 2005 rozpoczęto rozbudowę bazy o pomieszczenia przeznaczone na stołówkę, która w przyszłości będzie spełniała funkcję jadłodajni dla osób potrzebujących pomocy z miasta Makowa Mazowieckiego i okolicznych miejscowości. Koszt rozbudowy wynosi 75.000,00 zł. z czego dotacja Wojewody Mazowieckiego to 60.000,00 zł. i powiatu makowskiego – 15.000,00 zł.
Zadanie nr 44
2006 rok
Budowa sieci komputerowej służącej do informatyzacji Starostwa Powiatowego w zakresie:

- systemu merytorycznej obsługi urzędu,

- elektronicznej obsługi korespondencji i załatwiania spraw,

- archiwizacji dokumentów, 

- podpisu elektronicznego

Wykonanie komputerowej sieci logistycznej wraz z dostawą materiałów oraz elementów aktywnych sieci wg dokumentacji technicznej komputerowej sieci logistycznej dla Starostwa Powiatowego będzie realizowane w terminie do dnia 31 stycznia 2006 r., na kwotę 

45.760,49 zł. Jest to I etap informatyzacji Starostwa Powiatowego. 
Zadanie nr 45
lata 2005-2006

Budowa Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Makowie Mazowieckim –  inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2005 – 2007. Urząd Miasta Maków Mazowiecki uzyskał wstępną promesę ze strony Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Mazowieckiego w kwocie – 1.700.000,00 zł. oraz dotację w wysokości 200.000,00 zł, pochodzącą z budżetu Powiatu Makowskiego.

Infrastruktura społeczna
Obecny okres reform i przebudowy ustroju społecznego w Polsce powoduje gwałtowne zmiany w strukturze społecznej, wywołuje nowe zjawiska społeczne i odpowiadające im problemy takie jak bezrobocie, sieroctwo społeczne, ubóstwo oraz różne formy patologii i nasilające się zaburzenia psychiczne.
Biorąc pod uwagę wzrost w ostatnich latach liczby osób niepełnosprawnych, a także analizę potrzeb osób i ich rodzin należy stwierdzić, że osoby te borykają się z różnymi problemami. Często wymagają wsparcia i pomocy psychologicznej oraz porad prawnych.
Zadanie nr 1
2005 rok
Zorganizowanie Poradni Rodzinnej. Zadanie zaplanowano na rok 2005. Poradnia funkcjonuje od 1 marca 2004 r. Służy ona profesjonalną pomocą mieszkańcom powiatu makowskiego. Zajmuje się udzielaniem porad z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa rodzinnego i kwestii socjalnej.
Zadanie nr 2
2006 rok
Utworzenie punktu poradnictwa psychologicznego dla bezrobotnych 
Zadanie nr 3
2006 rok
Powołanie grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
Zadanie nr 4
2005 rok
Utworzenie Punktu Interwencji Kryzysowej – zorganizowanie tego punktu było planowane na bazie Domu Pomocy Społecznej. Brak środków finansowych nie pozwolił na realizację tego zamierzenia. Pewną funkcję tego punktu sprawuje Poradnia Rodzinna, która pomaga lub pośredniczy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców naszego powiatu.

Plan Rozwoju Lokalnego umożliwia powiatowi ubieganie się o finansowe środki Unii Europejskiej, jak również o wszelkie inne środki pomocowe z zewnątrz.

Na infrastrukturę drogową w roku 2004 pozyskano z zewnątrz 1.319.353,91 zł., w tym SAPARD 521.353,91 zł, gminy 345.000 zł, 10% rezerwa 150.000 zł, Kontrakt Wojewódzki 183.000 zł, FOGR 120.000 zł. 


Na infrastrukturę drogową w 2005 r. pozyskano z zewnątrz 2.980.490,15 zł, w tym ze złożonych wniosków do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – 895.099,54 zł, budżet pństwa – 119.346,61 zł, 

10% rezerwy 100.000 zł, FOGR – 100.000 zł, MSWiA – 150.000 zł i budżetów gmin 1.116.044 zł, Urząd Marszałkowski 500.000 zł. 

Zadania ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 są związane głównie z infrastrukturą techniczną. Ich realizacja nie pozostaje bez wpływu na politykę zatrudnienia, ochronę środowiska, czy tez rozwój społeczno – gospodarczy. 
