## Arkusz1
Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar
1 |  | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1 d.1 | KNR AT-03 0101-01 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm | m | 15
2 d.1 | KNR 2-31 1402-05 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - transport urobku do 1 km | m2 | 30*0.2*2 = 12.000
3 d.1 | KNR 2-31 1402-06 | Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. | m2 | 30*0.2*2 = 12.000
4 d.1 | KNR-W 2-01 0203-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - pod konstrukcję nawierzchni | m3 | (5+4)/2*13*0.3 = 17.550
2 |  | Droga i pobocza
5 d.2 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 9.5*13 = 123.500
6 d.2 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 9.5*13 = 123.500
7 d.2 | KNR 2-31 0310-01 Uproszczona | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm AC 16W | m2 | 9.5*13+30*3 = 213.500
8 d.2 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 9.5*13+30*3 = 213.500
9 d.2 | KNR 2-31 0310-05 Uproszczona | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm AC 11S | m2 | 9.5*13+30*3 = 213.500
10 d.2 | KNR 2-31 0310-06 Uproszczona | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. | m2 | 9.5*13+30*3 = 213.500
11 d.2 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - wykonanie poboczy z kruszywa | m2 | 30*0.2*2 = 12.000