## Nazwa zadania
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
| Nazwa Beneficjenta: | WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
| Nr projektu: | FEOP.06.08-IZ.00-0001/24
| Tytuł projektu: | „Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa”
Lp. | Rodzaj wsparcia/działania (nazwa zadania, w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia) | Forma realizacji wsparcia (stacjonarna/zdalna) | Data udzielania wsparcia / działania (okres) | Data udzielania wsparcia / działania (dzień) | Godziny udzielania wsparcia / działania | Dokładny adres realizacji wsparcia / działania | Nazwa wykonawcy
1. | Usługi interwencji kryzysowej oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy w powiecie oleskim
a) | wyposażenie pomieszczenia do realizacji usług interwencji kryzysowej | stacjonarna | Niezwłocznie po otrzymaniu transzy środków finansowych zostaną podjęte działania projektowe. | Wyposażenie pomieszczenia na potrzeby projektu planuje się zrealizować w terminie do końca IV kwartału 2025 r. | nie dotyczy | PCPR Olesno ul. M. Konpnickiej 8 46-300 Olesno | nazwa wykonawcy zostanie wskazana po wyborze oferenta
b) | remont pomieszczenia do realizacji usług interwencji kryzysowej | stacjonarna | Prace remontowe pomieszczenia rozpoczną się w październiku 2025 r. | 8 - 10.10.2025 r. | nie dotyczy | PCPR Olesno u. M. Konopnickiej 8 46-300 Olesno | GLAZUR-KOMPLEX Andrzej Wachowski ul. Cicha 2, 46-300 Grodzisko
c) | świadczenie usług interwencji kryzysowej | stacjonarna | Niezwłocznie po otrzymaniu transzy środków finansowych zostaną podjęte działania projektowe. | Realizację świadczenia usług interwencji kryzysowej planuje się rozpocząć w styczniu 2026 r. Przed rozpoczęciem zadania zostanie wyłoniony wykonawca odpowiedzialny za świadczenie usług prawnych, psychologicznych i i pedagogicznych. | nie dotyczy | PCPR Olesno ul. M. Konopnickiej 8 46-300 olesno | nazwa wykonawcy zostanie wskazana po wyborze oferenta
| 09.10.2025 r. |  |  | 09.10.2025 r. Elżbieta Hadaś
| Data sporządzenia |  |  | Data i podpis osoby zatwierdzającej