Roczny Plan Audytu na 2023 rok

(wyciąg)

1. Lista obszarów działalności, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające oraz informacje na temat czasu planowanego  na realizację poszczególnych zadań zapewniających

| Lp. | Temat zadania zapewniającego | Nazwa obszaru audytu | Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach) | Planowany termin audytu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ocena realizacji zadań gminy z zakresu ochrony środowiska | Ochrona środowiska | 28 | I/II kwartał |
| 2. | Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobek gminny) | Opieka nad dziećmi | 22 | II/III kwartał |
| 3. | Ocena realizacji zadań gminy z zakresu opieki społecznej (GOPS) | Opieka społeczna | 28 | III/IV kwartał |

2. Planowane czynności sprawdzające.

| Lp. | Temat zadania | Nazwa obszaru audytu | Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach) | Termin audytu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprawdzenie wykonania rekomendacji wydanych po audytach przeprowadzonych w 2022 | Wszystkie obszary | 6 | I kwartał |

3. Czynności doradcze.

Tematy czynności  doradczych nie zostały sprecyzowane na moment sporządzania planu.

4. Łączna ilość osobodni w  2023r.

  - wykonanie zadań zapewniających - 78 dni

  - wykonanie zadań doradczych- 5 dni

  - czynności sprawdzające – 6 dni

  - czynności sprawozdawcze i organizacyjne w tym analiza ryzyka do planu na następny rok  – 8 dni

  - szkolenia i rozwój zawodowy  – 2 dni

  - wykorzystanie  urlopu wypoczynkowego  -  16 dni

  - rezerwa czasowa na zadania zlecone przez Wójta w ciągu roku –  10 dni

Razem:  125  dni robocze

5. Informacje na temat cyklu audytu

Biorąc pod uwagę liczbę obszarów działania gminy i ilość audytów jakie może wykonać audytor                              w jednym roku cykl audytu wynosi aktualnie ponad  5 lat.

Dnia, 27.12.2022 r.		Sporządziła:    Małgorzata Krasowska

Audytor wewnętrzny

Dnia, 28.12.2022 r.		Zatwierdził :                 WÓJT

dr inż. Henryk Brodowski