## Arkusz1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
…............................................. ( Pieczęć firmy )
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY realizacji zadania pn.: „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kobiór na lata 2027-2037”
Lp. | Zadanie | ramowy termin (do dnia) | wartość netto | podatek VAT | wartość brutto | transza płatności | termin płatności (do dnia)
1 | Podjęcie uchwały Rady Gminy Kobiór w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kobiór na lata 2027-2037 | 25 czerwca 2026 r.
2 | Opracowanie diagnozy i wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy przygotowanej na potrzeby Strategii. | 30 listopada 2026 r. | 0 | 0 | 0 | I transza | 30 grudnia 2026 r.
3 | Opracowanie założeń programowych Strategii i opracowanie projektu strategii | ….................. 2027 r. | 0 | 0 | 0 | ......... transza
4 | Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu strategii na stronie internetowej, przeprowadzenie konsultacji, przygotowanie do 30 dni od upływu terminu zgłaszania uwag w ramach konsultacji sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji wraz z publikacją na stronie | ….................. 2027 r. | 0 | 0 | 0 | ......... transza
5 | Przekazanie projektu Strategii do Zarządu Województwa Śląskiego w celu wydania opinii | ….................. 2027 r. | 0 | 0 | 0 | ......... transza
6 | Przygotowanie projektu Strategii uwzględniającego konsultacje i opiniowanie przez Zarząd Województwa Śląskiego | ….................. 2027 r. | 0 | 0 | 0 | ......... transza
7 | Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii oraz przygotowanie projektu Strategii uwzględniającego uprzednią ewaluację | ….................. 2027 r. | 0 | 0 | 0 | ......... transza
8 | Weryfikacja konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania projektu Strategii na środowisko oraz przeprowadzenie tejże oceny (w przypadku zaistnienia takiej konieczności) | ….................. 2027 r. | 0 | 0 | 0 | ......... transza
9 | Redakcja ostatecznych zapisów Strategii | ….................. 2027 r. | 0 | 0 | 0 | ......... transza
10 | Podjęcie uchwały przez Radę Gminy Kobiór o przyjęciu Strategii Rozwoju Gminy Kobiór na lata 2027-2037 | 30 listopada 2027 r. | 0 | 0 | 0 | ostatnia transza - minimum 30% wartości zamówienia płatna po podjęciu Uchwały przez Radę Gminy Kobiór
|  | suma: | 0 | 0 | 0
Uwaga: Transze płatności z poz. 3 do 9 można komasować wg uznania Oferenta. Harmonogram rzeczowo-finansowy Oferenta, który złoży najkorzystniejszą ofertę przed podpisaniem umowy zostanie uzgodniony pomiędzy stronami i będzie stanowił załącznik do umowy.
………………………………………………….................................................. podpis/y osób uprawinionych do reprezentowania Wykonawcy