## Arkusz1
Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar
1 |  | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1 d.1 | KNR AT-03 0101-01 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm | m | 2.9+2.9 = 5.800
2 d.1 | KNR 2-31 1402-05 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - transport urobku do 1 km | m2 | 483*0.3*2 = 289.800
3 d.1 | KNR 2-31 1402-06 | Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. | m2 | 483*0.3*2 = 289.800
2 |  | Droga i pobocza
4 d.2 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu w km 0+590-0+660 grubość 12 cm Krotność = 4 | m2 | 70*3.2 = 224.000
5 d.2 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 483*3.2 = 1545.600
6 d.2 | KNR 2-31 0310-01 Uproszczona | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm AC 16W | m2 | 483*2.9+13 = 1413.700
7 d.2 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 483*2.9 = 1400.700
8 d.2 | KNR 2-31 0310-05 Uproszczona | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm AC 11S | m2 | 483*2.9+13 = 1413.700
9 d.2 | KNR 2-31 0310-06 Uproszczona | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. | m2 | 483*2.9+13 = 1413.700
10 d.2 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- wykonanie poboczy | m2 | 483*0.3*2 = 289.800