SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Makowskiego dla gminy Szelków na terenie Nadleśnictwa Pułtusk wraz z wykonaniem prognozy oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla obrębów ewidencyjnych, dla których zostanie stwierdzona konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

- Okres obowiązywania dokumentacji urządzeniowej: 10 lat, tj. od 1 stycznia 2026 r.                 do 31 grudnia 2035 r.

- Uproszczone plany urządzenia lasu należy wykonać zgodnie z przepisami:

- ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2024 r., poz. 530 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1302  ze zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów,

- ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.  U. z 2022 r.,  poz. 1065 ze zm),

- ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie ś rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.),

- Zarządzenia Nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 czerwca 2020 r., w sprawie przeznaczania środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach, gdzie ustala się jako obowiązujący przy wykorzystaniu środków z funduszu leśnego do współfinasowania prac nad planami uproszczonymi:

- standard uproszczonej leśnej mapy numerycznej, którego dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia DGLP,

- standard opracowań kartograficznych dla uproszczonych planów urządzenia lasu, którego dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia DGLP,

- standard wymiany danych o lasach, którego dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia DGLP,

- wytyczne do sporządzenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z Aneksem nr 1, będącym szablonem dokumentu uproszczonego planu urządzenia lasu stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia DGLP,

- aplikację MAPA PU do obsługi warstw mapy numerycznej oraz eksportu i importu danych z/do formatu SWDL, do pobrania ze strony internetowej Zakładu Informatyki Lasów Państwowych i zainstalowania,

- aplikację TAKSATOR  PU, do pobrania ze strony internetowej Zakładu Informatyki Lasów Państwowych i zainstalowania,

- aplikację wspomagającą nadzór nad lasami niepaństwowymi BDL UL (w tym modułu kontroli danych) – od chwili jej udostępnienia na stronie www.bdl.lasy.gov.pl

-   Innymi aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Prace urządzeniowe będą prowadzone na gruntach osób fizycznych i wspólnot gruntowych, figurujących w ewidencji gruntów i budynków jako las (Ls).

- Powierzchnie leśne UPUL, należy podać w hektarach do czterech miejsc po przecinku, według stanu na dzień pozyskania przez Wykonawcę danych z ewidencji gruntów.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykwalifikowaną kadrę i wyposażenie niezbędne do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego               i terminowego wykonywania prac urządzeniowych (Dz. U. 2012 r., poz. 949).

- Po uzyskaniu od Starosty Makowskiego stosownego upoważnienia przeprowadzi pełną procedurę wynikającą z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                     o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024 r., poz. 1112 ze zm.)  w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

- W przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca sporządzi prognozę oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenia lasu, a po przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa przygotuje projekt rozpatrzenia uwag                                i wniosków zgłoszonych w tym postępowaniu oraz sporządzi podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                         o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) i dokona niezbędnych zmian w dokumentacjach urządzeniowych planów urządzania lasu oraz uzyska wymagane prawem uzgodnienia i opinie. Ponadto zobowiązuje się uzupełnić dokumentację zgodnie z żądaniami Zamawiającego i organów opiniotwórczych.

- Jest zobowiązany do pisemnego, bieżącego informowania Zamawiającego o każdym etapie prowadzonej, z upoważnienia starosty, procedury dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko. Powyższe jest niezbędne w celu wypełnienia ciążącego na staroście obowiązku wynikającego z art. 21 ustawy, o której mowa w pkt. 2, tj. w przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

- Zamawiający może udostępnić poprzednią dokumentację urządzeniową do wykorzystania.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia                    z wyjątkiem map ewidencyjnych i wypisów z rejestru gruntu.

- Zamawiający udostępni nieodpłatnie dane opisowe poprzez udostępnienie wykazu/skorowidza działek ewidencyjnych i wykazu podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, a części graficznej w postaci mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej, po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę takiego zapotrzebowania.

- Wykonawca sporządzi dokumentację urządzeniową jako osobne opracowanie dla każdego obrębu ewidencyjnego.

- Uproszczone plany urządzenia lasu należy wykonać w 4 egzemplarzach w formacie A4,                    w tym jeden w twardej oprawie introligatorskiej plus 4 egzemplarze w wersji elektronicznej w formacie – wersja opisowa (.DOC), tabele (.XLS) i mapy (.PDF) Czystopisy planów mają być wykonane przy użyciu drukarki komputerowej zapewniającej trwałość wydruku, tzn. druk nie może rozpływać się po zamoknięciu. Strony planu należy ponumerować, zaopatrzyć w spis treści umieszczony na początku planu, a plan zaopatrzyć w stronę tytułową. Każdy egzemplarz planu winien posiadać tytuł opracowania na zewnętrznej oprawie. W spisie treści  należy podać ilość egzemplarzy map zamieszczonych w dokumentacji.

- Do każdego uproszczonego planu urządzenia lasu, na końcu - w kieszeni (kopercie), należy dołączyć komplet map gospodarczych wykonanych na podstawie mapy ewidencyjnej,                        z oznaczeniem numerów działek ujętych w dokumentacjach urządzeniowych. Mapy gospodarcze winny zostać sporządzone zgodnie z zarządzeniem nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczania środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach. Jeden z egzemplarzy map powinien być podklejony na płótnie lub zafoliowany (do wykorzystania w terenie przez leśniczych).

- W dokumentacji urządzeniowej dla każdego obrębu ewidencyjnego należy:

- sporządzić „Wykaz właścicieli i Skorowidz działek”. Wykazy te powinny zawierać alfabetyczne listy wszystkich właścicieli objętych opracowaniem, według nazwiska i adresu zamieszkania. Wykaz nie podlega udostępnianiu podczas wyłożenia projektów UPUL.

- sporządzić wyciągi zadań gospodarczych: „Zadania w zakresie gospodarki leśnej”                     z uproszczonych planów urządzenia lasu dla właścicieli lasów w jednym egzemplarzu. W przypadku współwłaścicieli wyciąg powinien być sporządzony dla każdego właściciela. W zadaniach należy wpisać dane adresowe właścicieli lasów, podać nazwę obrębu geodezyjnego. Pod opisem zadań lub na odwrocie strony zamieścić krótką informację wyjaśniającą skróty użyte w opisie oraz krótką instrukcję dotyczącą wykonania tych zabiegów („zadań”). Zadania z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów należy wykonać w formie papierowej i na elektronicznym nośniku danych.

- sporządzić wykaz rozbieżności (wykaz zmian gruntowych) między danymi ewidencyjnymi odnoszącymi się do gruntów objętych sporządzanym uproszczonym planem urządzenia lasu a stanem faktycznym tych gruntów.

- opisać i zaznaczyć na mapach formy ochrony przyrody, jeśli występują na terenach objętych planami oraz opisać wynikające z ich występowania ograniczenia w planowaniu zabiegów gospodarczych.

- tabela dotycząca opisów taksacyjnych lasów uzupełniona zostanie o kolumnę zawierającą wyspecyfikowane w pozycjach poszczególnych pododdziałów numery jednostki rejestrowej.

- w części ogólnej zamieszczona zostanie dodatkowo alfabetyczna lista właścicieli obejmująca takie pozycje, jak:

a) liczba porządkowa,

b) nazwisko i imię,

c) numer jednostki rejestrowej (wyszukiwanie działek po numerze)

- Zobowiązuje się do regularnego i bieżącego składania Zamawiającemu pisemnych informacji o zaawansowaniu wszelkich prac będących przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac urządzeniowych jest zobowiązany do skutecznego pisemnego powiadomienia urzędów gmin, sołtysów wsi, którzy w ramach swoich kompetencji powiadomią właścicieli lasów w sposób zwyczajowo przyjęty w danej wsi.

- Wykonawca na bieżąco będzie uzgadniał projekty uproszczonych planów urządzenia lasu ze  służbą leśną (leśniczymi w terenie). Przedłoży projekt uproszczonych planów urządzenia lasu właściwemu nadleśniczemu, w celu zgłoszenia przez niego ewentualnych zastrzeżeń, w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu uproszczonego planu urządzenia lasu oraz w celu zaopiniowania (art. 22 ust. 2 i 3 ustawy o lasach). O tym fakcie powiadomi Zamawiającego.

- Wykonawca uzgodni (w razie potrzeby) projekt uproszczonego planu urządzenia lasu                     w zakresie ochrony przeciwpożarowej z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej  Straży Pożarnej w Warszawie. Z uzgodnień tych należy sporządzić notatkę służbową dołączoną do opracowania.

- Wykonawca uzyska pisemną, pozytywną opinię Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk dla UPUL, którą przekaże Zamawiającemu.

- Po zakończeniu prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych Wykonawca przekaże do właściwych terytorialnie gmin po jednym egzemplarzu projektu dokumentacji urządzeniowej, celem wyłożenia na okres 60 dni do publicznego wglądu dla właścicieli lasów. Wyłożone w urzędach gmin projekty planów muszą zawierać wszystkie części opisowe, tabelaryczne i obliczeniowe wraz z zadaniami dla poszczególnych właścicieli lasów oraz mapy gospodarcze. Jednocześnie Wykonawca przekaże Zamawiającemu po jednym egzemplarzu projektu ww. dokumentacji urządzeniowej.

- Wykonawca poinformuje wójtów właściwych terytorialnie gmin o obowiązku wynikającego z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, pisemnego zawiadomienia właścicieli lasów o wyłożeniu projektów dokumentacji urządzeniowej do publicznego wglądu ze wskazaniem, że ich zapisy będą podstawą do naliczania podatku leśnego oraz o możliwości składania wniosków i zastrzeżeń.

- Przez przekazaniem do gmin projektu dokumentacji urządzeniowej Wykonawca przeszkoli pracowników gmin z zawartości tego dokumentu.

- W trakcie wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu do publicznego wglądu Wykonawca zobowiązuje się udzielić zainteresowanym właścicielom lasów niezbędnych informacji, przyjmować zastrzeżenia i wnioski, a także w każdym przypadku dokonać ponownych oględzin spornych powierzchni w obecności właściciela lasu oraz przedstawiciela Starosty w kontekście zgłoszonych zastrzeżeń. Ponadto w terminie 14 dni od ich otrzymania zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu na piśmie zbiorczą informację o sposobie ich załatwienia (wraz z podpisanymi przez właścicieli spornych powierzchni protokołami sporządzonymi z przeprowadzonych oględzin), co będzie stanowić podstawę do wydania przez Starostę Makowskiego decyzji w sprawie uznania lub nieuznania wniesionych wniosków i zastrzeżeń. Po wydaniu przez Starostę decyzji                       o uznaniu zastrzeżeń lub wniosków dokona stosownych zmian w dokumentacji urządzeniowej.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje o terminach wyłożenia projektów dokumentacji w każdej z gmin.

- Wykonawca wystąpi do Nadleśnictwa Pułtusk o opinie w sprawie wykonanych projektów dokumentacji urządzeniowej. Pozytywną opinię przedłoży Zamawiającemu wraz                               z przedmiotem zamówienia w terminie do 15 listopada 2025 r.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

- W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym na gruncie,                             a ewidencją gruntów i budynków sporządzi wykaz rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym na gruncie, a rejestrem ewidencji gruntów, przy czym egzemplarz włączy do opracowania.

- Wykonawca zobowiązuje się w każdym przypadku dokonać ponownych oględzin spornych powierzchni drzewostanu w obecności właścicieli lasu, dokonując ustaleń zadań z zakresu gospodarki drzewostanem.

- Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia ewentualnych poprawek wynikłych                               z uznanych zastrzeżeń i wniosków składanych przez właścicieli oraz uwag wniesionych przez Zamawiającego, także w przypadkach gdy postępowanie w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń i wniosków zostało zakończone po upływie terminu wykonania zadania.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania ewentualnych wad ujawnionych                                 w czasie trwania rękojmi, powstałych w trakcie sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu – w terminie 30 dni od dnia ich zgłoszenia.

- Dane na potrzeby sporządzenia projektów UPUL należy wprowadzić i przetworzyć za pomocą Programu Taksator PU.

- Wykonawca wykorzysta bezpłatne wersje instalacyjne aplikacji do obsługi warstwy mapy numerycznej korzystającej z bazy Taksator oraz Aplikację Taksator, które umieszczone są na stronie internetowej Lasów Państwowych. Aplikacje te pozwalają na generowanie plików numerycznych na potrzeby banku danych o lasach.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt UPUL na potrzeby banku danych o lasach, w tym numeryczną bazę danych opisów taksacyjnych oraz leśną mapę numeryczna, wykonaną zgodnie z Zarządzeniem nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych                      z dnia 26 czerwca 2020 r. (na nośniku elektronicznym).

- Wykonawca weźmie udział w naradzie techniczno - gospodarczej projektów UPUL,                        z udziałem zaproszonych przedstawicieli PGL LP tj. Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego informowania o wszelkich trudnościach mogących skutkować opóźnieniem w wykonaniu przedmiotu umowy lub mogących rodzić skutki finansowe dla Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego wyłącznie w celu wykonania projektu UPUL na podstawie odrębnej umowy.

- Wyniki prac terenowych projektu dokumentacji urządzeniowej podlegają kontroli                          w terenie i muszą zostać dokonane przez wszystkie zainteresowane strony, tzn. przedstawiciela Powiatu, Wykonawcy i właściwych terytorialnie jednostek Lasów Państwowych – Nadleśnictwa i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przed wyłożeniem w gminach na okres 60 dni tego dokumentu.

- Terminy odbioru prac terenowych ustala Wykonawca po potwierdzeniu udziału w nich wszystkich zainteresowanych stron.

Powierzchnia opracowania obejmuje szacunkowo 1470,9805 ha gruntów, wyszczególnionych w poniższym wykazie:

| 1. | Położenie administracyjne (gmina, obręb ewidencyjny) | Gmina: SZELKÓW - Bazar – 0 [ha] - Chrzanowo – 5,4000 [ha] - Chyliny – 100,9323 [ha] - Ciepielewo – 71,8749 [ha] - Dzierżanowo – 12,5300 [ha] - Głódki – 95,2416 [ha] - Grzanka – 24,7121 [ha] - Kaptury – 123,2219 [ha] - Laski – 13,2827 [ha] - Magnuszew Duży – 57,6024 [ha] - Magnuszew Mały – 52,1829 [ha] - Makowica – 106,7794 [ha] - Nowy Strachocin – 10,4109 [ha] - Nowy Szelków – 62,4594 [ha] - Orzyc – 34,9265 [ha] - Pomaski Małe – 14,5034 [ha] - Pomaski Wielkie – 77,6561 [ha] - Przeradowo – 189,7801 [ha] - Rostki – 148,4750 [ha] - Smrock-Dwór – 11,7191 [ha] - Smrock-Kolonia – 46,3079 [ha] - Stary Strachocin – 123,9041 [ha] - Stary Szelków – 15,9100 [ha] - Zakliczewo – 71,1678 [ha] Razem: 1470,9805 [ha] |
| --- | --- | --- |
| 2. | Położenie w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa | Pułtusk |