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RAPORT Z MONITORINGU 
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka na lata 2025-2030 

za 2025 r.








MEDYKA 2026
1. Wprowadzenie 
Niniejszy raport przedstawia wyniki monitorowania realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Medyka na lata 2025-2030 w roku 2025.
Monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji stanowi element systematycznej oceny przebiegu procesu rewitalizacji oraz stopnia przyjętych celów, kierunków, działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Celem raportu jest w szczególności przedstawienie działań podjętych w okresie sprawozdawczym, ocena postępu realizacji przedsięwzięć oraz analiza dostępnych wskaźników służących ocenie zmian zachodzących na obszarze rewitalizacji.
2. Podstawa opracowania raportu 
Podstawę opracowania raportu stanowi Gminny Program Rewitalizacji Gminy Medyka na lata 2025-2030, przyjęty uchwałą Nr XX/128/2025 Rady Gminy Medyka z dnia 30 lipca 2025 r. 
Ze względu na fakt, że GPR został przyjęty w trakcie 2025 roku, niniejszy dokument stanowi pierwszy raport dotyczący realizacji programu. 
3. Cel monitorowania 
Głównym celem monitorowania jest ocena postępu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji oraz identyfikacja zmian zachodzących na obszarze rewitalizacji.
Monitoring umożliwia w szczególności
· ocenę stopnia realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
· analizę osiągniętych wskaźników,
· ocenę aktualności przyjętych celów i kierunków działań,
· wskazanie ewentualnych potrzeby wprowadzenia zmian w GPR.

4. Sposób przeprowadzania monitoringu 
Monitoring realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Medyka na lata 2025-2030 prowadzony jest w oparciu o analizę danych dotyczących realizowanych przedsięwzięć oraz wskaźników określonych w programie. 
Analizie podlegają zarówno przedsięwzięcia realizowane bezpośrednio na obszarze rewitalizacji, jak również działania realizowane poza jego granicami, jeżeli zgodnie z założeniami GPR oddziałują one na sytuację mieszkańców obszaru rewitalizacji lub przyczyniają się do osiągnięcia celów programu. 

5. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 2025 roku 
6. 
8


	Lp.
	Nazwa przedsięwzięcia 
	Podmiot realizujący 
	Zaawansowanie realizacji 
P-planowane 
R-w trakcie
Z-zrealizowane 
	Ogólny cel projektu 
	Opis dotychczasowych działań 
	Środki wydatkowane w 2025 r.  
	Szacowana wartość 
	Przewidywany termin realizacji 

	1
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie zbiornika wodnego w Medyce
	Gmina Medyka
	P
	CEL 1
	-
	0 zł
	1 000 000,00 zł
	2026-2030

	2
	Zagospodarowanie parku w Medyce
	Gmina Medyka
	P
	CEL 1 
	-
	0 zł
	1 000 000,00 zł
	2026-2030

	3
	Wykonanie strefy sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej
przy osiedlu mieszkaniowym w Medyce
	Gmina Medyka
	R
	CEL 1
	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Medyka
	85 127,22 zł
	1 200 000,00 zł
	2026-2028

	4
	Zagospodarowanie terenu po dawnym PGR
	Gmina Medyka
	P
	CEL 1
	-
	0 zł
	10 000 000,00 zł
	2026-2030

	5
	Zagospodarowanie budynku spichlerza na potrzeby społeczne
	Gmina Medyka
	P
	CEL 1
CEL 3
	-
	 0 zł
	2 500 000,00 zł
	2026-2030

	6
	Kontynuacja budowy budynku socjalnego przy hali sportowej w Medyce
	Gmina Medyka
	P
	CEL 1 
	-
	0 zł
	3 800 000,00 zł
	2026-2030

	7
	Adaptacja pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na żłobek
	Gmina Medyka
	R
	CEL 1
CEL 2
	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń
	61 500,00 zł
	1 000 000,00 zł
	2025-2026

	8
	Rewitalizacja obmurowania w zespole dworsko-pałacowym w Medyce
	Gmina Medyka
	Z 
	CEL 3
	Oczyszczenie muru, wzmocnienie pozostałości ogrodzenia, odtworzenie ubytków, utrwalenie zachowanej substancji istniejącego fragmentu zabytku oraz zabezpieczenie go przed dalszym negatywnym oddziaływaniem czynników klimatycznych i erozją
	457 348,11 zł
	500 000,00 zł
	2025

	9
	Rewitalizacja spichlerza w zespole dworsko-pałacowym w Medyce
	Gmina Medyka
	R
	CEL 3
	Opracowanie dokumentacji projektowej
	76 457,05 zł
	1 000 000,00 zł
	2025-2026

	10
	Przebudowa pomnika Grunwaldu
	Gmina Medyka
	P
	CEL 3
	-
	0 zł
	500 000,00 zł
	2025-2030

	11
	Przebudowa ogrodzenia na starym cmentarzu
	Gmina Medyka
	R
	CEL 3 
	Wykonanie części przebudowy ogrodzenia na zabytkowym cmentarzu komunalnym
	59 928,24 zł
	500 000,00 zł
	2025-2030

	12
	Remont budynku GOPS i zagospodarowanie terenu przylegającego
	Gmina Medyka
	P
	CEL 1
CEL 3
	-
	0 zł
	500 000,00 zł
	2026-2030

	13
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Medyce (Ośrodek Zdrowia)
	Gmina Medyka
	R
	CEL 3
	Opracowanie dokumentacji projektowej 
	79 950,00 zł
	1 500 000,00 zł
	2025-2026

	14
	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Medyce
	Gmina Medyka
	R
	CEL 3
	Opracowanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie nadzoru inwestorskiego
	107 631,00 zł 
	4 000 000,00 zł
	2025-2030

	15
	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Medyce
	Gmina Medyka
	P
	CEL 3
	-
	0 zł
	1 000 000,00 zł
	2026-2027

	16
	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego
	Gmina Medyka
	R
	CEL 3
	Wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy LED
	608 749,76 zł
	1 000 000,00 zł
	2025-2030

	17
	Przebudowa dróg
	Gmina Medyka
	P 
	CEL 3
	 -
	 0 zł 
	1 000 000,00 zł
	2025-2030

	18
	Budowa mieszkań wielorodzinnych
	SIM Południe
	R
	CEL 1
	Podpisanie umowy z wykonawcą, wykonanie prac przygotowawczych i porządkowych działki
	0 zł
	25 000 000,00 zł
	2025-2030

	19
	Budowa Komisariatu Policji w Medyce
	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
	P
	CEL 3 
	-
	0 zł
	10 000 000,00 zł
	2025-2030

	Przedsięwzięcie rewitalizacyjne (uzupełniające)

	Lp.
	Nazwa przedsięwzięcia 
	Podmiot realizujący 
	Zawansowanie realizacji 
P-planowane 
R-w trakcie
Z-zrealizowane 
	Opis dotychczasowych działań 
	Przewidywany termin realizacji 

	1
	Aktywizacja zawodowa
	Gmina Medyka
	R
	Promocja i upowszechnianie informacji o projekcie „Akademia Integracji”
	2025-2030

	2
	Integracja i aktywizacja mieszkańców
	Gmina Medyka
	R
	Organizacja wydarzeń, spotkań, warsztatów, inicjatyw integracyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów
	2025-2030

	3
	Wspieranie aktywności fizycznej
	Gmina Medyka
	R
	Organizacja i współorganizacja wydarzeń sportowo rekreacyjnych, m.in. Biegu Jagiełły, turniejów piłkarskich, rajdu rowerowego oraz zajęć ruchowych
	2025-2030

	4
	Zwiększanie świadomości ekologicznej
	Gmina Medyka
	R
	Realizacja działań edukacyjnych i profilaktycznych, w tym koncertu profilaktycznego „Zacznij Żyć” oraz spotkania „Świadomy Senior- Bezpieczny senior "
	2025-2030

	5
	Wspieranie mieszkańców w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest
	Gmina Medyka
	R
	Program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Medyka na lata
2013-2032 wraz ze szczegółową inwentaryzacją
z natury i z oceną stanu technicznego
	2025-2030




Analiza danych wskazuje, że przedsięwzięcia znajdowały się na różnych etapach realizacji. Część zadań pozostawała na etapie planowania, natomiast w przypadku wybranych przedsięwzięć rozpoczęto działania przygotowawcze, projektowe i inwestycyjne.
W 2025 roku rozpoczęto realizacje m.in. działań dotyczących infrastruktury rekreacyjnej, adaptacji pomieszczeń, ochrony obiektów zabytkowych i modernizacji oświetlenia ulicznego.
Zakończono przedsięwzięcie dotyczące rewitalizacji obmurowania w zespole dworsko-pałacowym w Medyce.
Znaczna część pozostałych przedsięwzięć posiada termin realizacji obejmujący kolejne lata obowiązywania GPR, dlatego ich obecny status planowany nie wskazuje na brak realizacji założeń Programu.

6. Monitoring wskaźników 
Monitoring realizacji GPR obejmuje również analizę wskaźników przypisanych do poszczególnych celów Programu. 
	Lp.
	Wskaźnik osiągnięcia celu 
	Jednostka 
	Wartość docelowa
	Osiągnięta wartość w 2025 r. 

	CEL 1 : Stworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji 

	1
	Liczba zmodernizowanych budynków na cele społeczne 
	szt.
	4
	0

	2
	Liczba stworzonych miejsc sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowych 
	szt.
	4
	0

	3
	Liczba nowych elementów małej architektury 
	szt.
	18
	8

	4
	Liczba podjętych działań służących zwiększeniu dostępności architektonicznej 
	szt. 
	12
	0

	5
	Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji 
	os. 
	2 500
	100 

	6
	Liczba zbudowanych budynków wielorodzinnych 
	szt.
	2
	0

	CEL 2 : Wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru rewitalizacji

	1
	Liczba kobiet bezrobotnych 
	os. 
	50
	58 

	2
	Liczba utworzonych żłobków 
	szt. 
	1
	0

	CEL 3 : Poprawa jakości przestrzeni publicznej 

	1
	Liczba zrewitalizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego 
	szt. 
	4
	1

	2
	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją
	ha 
	30 ha 
	30 ha

	3
	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 
	szt.
	4
	0

	4
	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej OZE
	szt.
	1
	0

	5
	Liczba nowych punktów świetlnych 
	szt.
	30
	0

	6
	Liczba nowych miejsc postojowych 
	szt. 
	15
	0

	7
	Długość przebudowanych dróg 
	km
	5
	0

	8
	Liczba zbudowanych budynków służących bezpieczeństwu publicznemu 
	szt.
	1
	0



Analiza wskaźników wskazuje, że w pierwszym roku obowiązywania GPR osiągnięto jedynie część zakładanych wartości docelowych. Wynika to przede wszystkim z początkowego etapu wdrażania Programu oraz harmonogramów poszczególnych przedsięwzięć, których realizacje przewidziano również na kolejne lata. Nieosiągnięcie części wartości docelowych w 2025 r. nie oznacza zatem braku postępu w realizacji GPR.

7. Ocena realizacji i wnioski z monitoringu 
Na podstawie przeprowadzonego monitoringu stwierdza się, że realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Medyka na lata 2025-2030 znajduje się na początkowym etapie. W 2025 roku jedno przedsięwzięcie zostało zakończone, część znajduje się w trakcie realizacji, natomiast pozostałe zgodnie z przyjętymi terminami, przewidziane są do realizacji w kolejnych latach.
Stopień osiągnięcia wskaźników odpowiada obecnemu etapowi wdrażania Programu. Nieosiągnięcie części wartości docelowych wynika przede wszystkim z harmonogramu przedsięwzięć obejmującego kolejne lata obowiązywania GPR. Wyniki monitoringu za 2025 rok stanowią punkt odniesienia do oceny postępów realizacji Programu w kolejnych latach.
Zaawansowanie realizacji przedsięwzięć 
GPR Gminy Medyka - 2025  

Sprzedaż	[NAZWA KATEGORII] [WARTOŚĆ]

[NAZWA KATEGORII][PROCENTOWE]

[NAZWA KATEGORII] 5%


W trakcie realizacji (R)	Planowane (P) 	Zrealizowane (Z)	0.42	0.53	0.05	
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