RAPORT Z MONITORINGU

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka na lata 2025-2030

za 2025 r.

MEDYKA 2026

- Wprowadzenie

Niniejszy raport przedstawia wyniki monitorowania realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Medyka na lata 2025-2030 w roku 2025.

Monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji stanowi element systematycznej oceny przebiegu procesu rewitalizacji oraz stopnia przyjętych celów, kierunków, działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Celem raportu jest w szczególności przedstawienie działań podjętych w okresie sprawozdawczym, ocena postępu realizacji przedsięwzięć oraz analiza dostępnych wskaźników służących ocenie zmian zachodzących na obszarze rewitalizacji.

- Podstawa opracowania raportu

Podstawę opracowania raportu stanowi Gminny Program Rewitalizacji Gminy Medyka na lata 2025-2030, przyjęty uchwałą Nr XX/128/2025 Rady Gminy Medyka z dnia 30 lipca 2025 r.

Ze względu na fakt, że GPR został przyjęty w trakcie 2025 roku, niniejszy dokument stanowi pierwszy raport dotyczący realizacji programu.

- Cel monitorowania

Głównym celem monitorowania jest ocena postępu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji oraz identyfikacja zmian zachodzących na obszarze rewitalizacji.

Monitoring umożliwia w szczególności

- ocenę stopnia realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych,

- analizę osiągniętych wskaźników,

- ocenę aktualności przyjętych celów i kierunków działań,

- wskazanie ewentualnych potrzeby wprowadzenia zmian w GPR.

- Sposób przeprowadzania monitoringu

Monitoring realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Medyka na lata 2025-2030 prowadzony jest w oparciu o analizę danych dotyczących realizowanych przedsięwzięć oraz wskaźników określonych w programie.

Analizie podlegają zarówno przedsięwzięcia realizowane bezpośrednio na obszarze rewitalizacji, jak również działania realizowane poza jego granicami, jeżeli zgodnie z założeniami GPR oddziałują one na sytuację mieszkańców obszaru rewitalizacji lub przyczyniają się do osiągnięcia celów programu.

- Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 2025 roku

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Podmiot realizujący | Zaawansowanie realizacji P-planowane R-w trakcie Z-zrealizowane | Ogólny cel projektu | Opis dotychczasowych działań | Środki wydatkowane w 2025 r. | Szacowana wartość | Przewidywany termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompleksowa rewitalizacja na terenie zbiornika wodnego w Medyce | Gmina Medyka | P | CEL 1 | - | 0 zł | 1 000 000,00 zł | 2026-2030 |
| 2 | Zagospodarowanie parku w Medyce | Gmina Medyka | P | CEL 1 | - | 0 zł | 1 000 000,00 zł | 2026-2030 |
| 3 | Wykonanie strefy sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej przy osiedlu mieszkaniowym w Medyce | Gmina Medyka | R | CEL 1 | Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Medyka | 85 127,22 zł | 1 200 000,00 zł | 2026-2028 |
| 4 | Zagospodarowanie terenu po dawnym PGR | Gmina Medyka | P | CEL 1 | - | 0 zł | 10 000 000,00 zł | 2026-2030 |
| 5 | Zagospodarowanie budynku spichlerza na potrzeby społeczne | Gmina Medyka | P | CEL 1 CEL 3 | - | 0 zł | 2 500 000,00 zł | 2026-2030 |
| 6 | Kontynuacja budowy budynku socjalnego przy hali sportowej w Medyce | Gmina Medyka | P | CEL 1 | - | 0 zł | 3 800 000,00 zł | 2026-2030 |
| 7 | Adaptacja pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na żłobek | Gmina Medyka | R | CEL 1 CEL 2 | Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń | 61 500,00 zł | 1 000 000,00 zł | 2025-2026 |
| 8 | Rewitalizacja obmurowania w zespole dworsko-pałacowym w Medyce | Gmina Medyka | Z | CEL 3 | Oczyszczenie muru, wzmocnienie pozostałości ogrodzenia, odtworzenie ubytków, utrwalenie zachowanej substancji istniejącego fragmentu zabytku oraz zabezpieczenie go przed dalszym negatywnym oddziaływaniem czynników klimatycznych i erozją | 457 348,11 zł | 500 000,00 zł | 2025 |
| 9 | Rewitalizacja spichlerza w zespole dworsko-pałacowym w Medyce | Gmina Medyka | R | CEL 3 | Opracowanie dokumentacji projektowej | 76 457,05 zł | 1 000 000,00 zł | 2025-2026 |
| 10 | Przebudowa pomnika Grunwaldu | Gmina Medyka | P | CEL 3 | - | 0 zł | 500 000,00 zł | 2025-2030 |
| 11 | Przebudowa ogrodzenia na starym cmentarzu | Gmina Medyka | R | CEL 3 | Wykonanie części przebudowy ogrodzenia na zabytkowym cmentarzu komunalnym | 59 928,24 zł | 500 000,00 zł | 2025-2030 |
| 12 | Remont budynku GOPS i zagospodarowanie terenu przylegającego | Gmina Medyka | P | CEL 1 CEL 3 | - | 0 zł | 500 000,00 zł | 2026-2030 |
| 13 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Medyce (Ośrodek Zdrowia) | Gmina Medyka | R | CEL 3 | Opracowanie dokumentacji projektowej | 79 950,00 zł | 1 500 000,00 zł | 2025-2026 |
| 14 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Medyce | Gmina Medyka | R | CEL 3 | Opracowanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie nadzoru inwestorskiego | 107 631,00 zł | 4 000 000,00 zł | 2025-2030 |
| 15 | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Medyce | Gmina Medyka | P | CEL 3 | - | 0 zł | 1 000 000,00 zł | 2026-2027 |
| 16 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego | Gmina Medyka | R | CEL 3 | Wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy LED | 608 749,76 zł | 1 000 000,00 zł | 2025-2030 |
| 17 | Przebudowa dróg | Gmina Medyka | P | CEL 3 | - | 0 zł | 1 000 000,00 zł | 2025-2030 |
| 18 | Budowa mieszkań wielorodzinnych | SIM Południe | R | CEL 1 | Podpisanie umowy z wykonawcą, wykonanie prac przygotowawczych i porządkowych działki | 0 zł | 25 000 000,00 zł | 2025-2030 |
| 19 | Budowa Komisariatu Policji w Medyce | Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie | P | CEL 3 | - | 0 zł | 10 000 000,00 zł | 2025-2030 |
| Przedsięwzięcie rewitalizacyjne (uzupełniające) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Podmiot realizujący | Zawansowanie realizacji P-planowane R-w trakcie Z-zrealizowane |  | Opis dotychczasowych działań |  |  | Przewidywany termin realizacji |
| 1 | Aktywizacja zawodowa | Gmina Medyka | R |  | Promocja i upowszechnianie informacji o projekcie „Akademia Integracji” |  |  | 2025-2030 |
| 2 | Integracja i aktywizacja mieszkańców | Gmina Medyka | R |  | Organizacja wydarzeń, spotkań, warsztatów, inicjatyw integracyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów |  |  | 2025-2030 |
| 3 | Wspieranie aktywności fizycznej | Gmina Medyka | R |  | Organizacja i współorganizacja wydarzeń sportowo rekreacyjnych, m.in. Biegu Jagiełły, turniejów piłkarskich, rajdu rowerowego oraz zajęć ruchowych |  |  | 2025-2030 |
| 4 | Zwiększanie świadomości ekologicznej | Gmina Medyka | R |  | Realizacja działań edukacyjnych i profilaktycznych, w tym koncertu profilaktycznego „Zacznij Żyć” oraz spotkania „Świadomy Senior- Bezpieczny senior " |  |  | 2025-2030 |
| 5 | Wspieranie mieszkańców w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest | Gmina Medyka | R |  | Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Medyka na lata 2013-2032 wraz ze szczegółową inwentaryzacją z natury i z oceną stanu technicznego |  |  | 2025-2030 |

Analiza danych wskazuje, że przedsięwzięcia znajdowały się na różnych etapach realizacji. Część zadań pozostawała na etapie planowania, natomiast w przypadku wybranych przedsięwzięć rozpoczęto działania przygotowawcze, projektowe i inwestycyjne.

W 2025 roku rozpoczęto realizacje m.in. działań dotyczących infrastruktury rekreacyjnej, adaptacji pomieszczeń, ochrony obiektów zabytkowych i modernizacji oświetlenia ulicznego.

Zakończono przedsięwzięcie dotyczące rewitalizacji obmurowania w zespole dworsko-pałacowym w Medyce.

Znaczna część pozostałych przedsięwzięć posiada termin realizacji obejmujący kolejne lata obowiązywania GPR, dlatego ich obecny status planowany nie wskazuje na brak realizacji założeń Programu.

- Monitoring wskaźników

Monitoring realizacji GPR obejmuje również analizę wskaźników przypisanych do poszczególnych celów Programu.

| Lp. | Wskaźnik osiągnięcia celu | Jednostka | Wartość docelowa | Osiągnięta wartość w 2025 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL 1 : Stworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji |  |  |  |  |
| 1 | Liczba zmodernizowanych budynków na cele społeczne | szt. | 4 | 0 |
| 2 | Liczba stworzonych miejsc sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowych | szt. | 4 | 0 |
| 3 | Liczba nowych elementów małej architektury | szt. | 18 | 8 |
| 4 | Liczba podjętych działań służących zwiększeniu dostępności architektonicznej | szt. | 12 | 0 |
| 5 | Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji | os. | 2 500 | 100 |
| 6 | Liczba zbudowanych budynków wielorodzinnych | szt. | 2 | 0 |
| CEL 2 : Wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru rewitalizacji |  |  |  |  |
| 1 | Liczba kobiet bezrobotnych | os. | 50 | 58 |
| 2 | Liczba utworzonych żłobków | szt. | 1 | 0 |
| CEL 3 : Poprawa jakości przestrzeni publicznej |  |  |  |  |
| 1 | Liczba zrewitalizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego | szt. | 4 | 1 |
| 2 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | 30 ha | 30 ha |
| 3 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | 4 | 0 |
| 4 | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej OZE | szt. | 1 | 0 |
| 5 | Liczba nowych punktów świetlnych | szt. | 30 | 0 |
| 6 | Liczba nowych miejsc postojowych | szt. | 15 | 0 |
| 7 | Długość przebudowanych dróg | km | 5 | 0 |
| 8 | Liczba zbudowanych budynków służących bezpieczeństwu publicznemu | szt. | 1 | 0 |

Analiza wskaźników wskazuje, że w pierwszym roku obowiązywania GPR osiągnięto jedynie część zakładanych wartości docelowych. Wynika to przede wszystkim z początkowego etapu wdrażania Programu oraz harmonogramów poszczególnych przedsięwzięć, których realizacje przewidziano również na kolejne lata. Nieosiągnięcie części wartości docelowych w 2025 r. nie oznacza zatem braku postępu w realizacji GPR.

- Ocena realizacji i wnioski z monitoringu

Na podstawie przeprowadzonego monitoringu stwierdza się, że realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Medyka na lata 2025-2030 znajduje się na początkowym etapie. W 2025 roku jedno przedsięwzięcie zostało zakończone, część znajduje się w trakcie realizacji, natomiast pozostałe zgodnie z przyjętymi terminami, przewidziane są do realizacji w kolejnych latach.

Stopień osiągnięcia wskaźników odpowiada obecnemu etapowi wdrażania Programu. Nieosiągnięcie części wartości docelowych wynika przede wszystkim z harmonogramu przedsięwzięć obejmującego kolejne lata obowiązywania GPR. Wyniki monitoringu za 2025 rok stanowią punkt odniesienia do oceny postępów realizacji Programu w kolejnych latach.