| PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z NADANIEM IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIECZYSKACH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAP | LP. | DZIAŁANIE | SZCZEGÓŁY | ODPOWIEDZIALNI ZA WYKONANIE ZADANIA | TERMIN |
| ETAP I | 1. | Powołanie na zebraniu Rady Pedagogicznej zespołu koordynującego działania zmierzające do nadania szkole imienia | W skład Szkolnego Zespołu ds. Nadania Imienia Szkole wchodzą przedstawiciele grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Pieczyskach, przedstawiciel Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego | Dyrektor szkoły | 08.2021 r. |
|  | 2. | Wpisanie działania do Planu Pracy Szkoły oraz opracowanie Procedur nadania szkole imienia | Działania szczegółowe uwzględniono w kalendarzu szkoły oraz Opracowano procedury nadania szkole imienia | Dyrektor szkoły; Zespół koordynujący | 09.2021 r. |
|  | 3. | Działania informacyjne skierowane do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, ich rodziców | - informacja o podjęciu działań zmierzających do nadania imienia szkole, - zapoznanie z planem działań podjętych w celu wyboru patrona szkoły: - nauczycieli – podczas zebrania Rady Pedagogicznej, - uczniów – podczas spotkań z wychowawcą - rodziców – za pośrednictwem spotkań z wychowawców - stworzenie na stronie internetowej szkoły zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia, publikowanie materiałów. | Dyrektor szkoły; Zespół koordynujący; Wychowawcy | 09.2021 r. |

|  | 4. | Przygotowanie prezentacji sylwetek kandydatów na patrona | opracowanie biogramów, tablice informacyjne, zajęcia z uczniami | Wychowawcy | 09.2021 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5. | Wybory patrona szkoły | Powołanie komisji skrutacyjnej i przeprowadzenie wyborów | Komisja Skrutacyjna w składzie; przedstawiciel Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego | 09.2021 r. |
|  | 10. | Ogłoszenie informacji o wyborze patrona | Informacja o wyborze patrona szkoły zostanie podana za pośrednictwem: - strony www szkoły, - tablicy ogłoszeń | Szkolny Zespół koordynujący | 09.2021 r. |
|  | 11. | Zatwierdzenie kandydata na patrona szkoły | Kandydata na patrona szkoły zatwierdzają: - Rada Pedagogiczna, - Rada Rodziców, - Samorząd Uczniowski - Uzyskanie opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego | Dyrektor szkoły | 09.2021 r. |

| ETAP II | 1. | Powołanie zespołów zadaniowych | Przydzielenie zadań poszczególnym zespołom zadaniowym w celu realizacji zadań szczegółowych |  | Dyrektor szkoły, Zespół koordynujący | 10.2021 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | Popularyzacja postaci patrona | Prezentacje, konkursy, wystawy, wycieczka |  | Szkolny Zespół koordynujący | 10.2021- 05.2022 r. |
|  | 3. | Złożenie wniosku o nadanie imienia | Wniosek o nadanie imienia zostanie złożony do organu prowadzącego. |  | Dyrektor szkoły | 02.2022 r. |
|  | 4. | Przygotowania do uroczystości nadania imienia szkole | Wykonanie projektów oraz dokonanie zakupów: sztandaru, tablicy pamiątkowej, zaproszeń, folderu informacyjnego, itd. |  | Dyrektor szkoły, Zespół koordynujący | 02-06.2022 r. |
|  | 5. | Przygotowanie uroczystości głównej |  | Opracowanie scenariusza uroczystości we współpracy z organem prowadzącym, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim. | Dyrektor, Szkolny Zespół Koordynujący, Zespół zadaniowy | 09.2022 r. |
|  | 6. | Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Pieczyskach | - Msza święta - Poświęcenie sztandaru, - Część artystyczna, - Poczęstunek |  | Dyrektor szkoły; Szkolny Zespół koordynujący | 09.2022 r. |