
	PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z NADANIEM IMIENIA
SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIECZYSKACH

	
ETAP
	
LP.
	
DZIAŁANIE
	
SZCZEGÓŁY
	ODPOWIEDZIALNI ZA WYKONANIE ZADANIA
	
TERMIN

	
                                           ETAP I
	

1.
	Powołanie na zebraniu Rady Pedagogicznej zespołu koordynującego działania zmierzające do nadania szkole imienia
	
W skład Szkolnego Zespołu ds. Nadania Imienia Szkole wchodzą przedstawiciele grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Pieczyskach, przedstawiciel Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego
	

Dyrektor szkoły
	

08.2021 r.

	
	2.
	Wpisanie działania do Planu Pracy Szkoły oraz opracowanie Procedur nadania szkole imienia
	Działania szczegółowe uwzględniono w kalendarzu szkoły oraz Opracowano procedury nadania szkole imienia
	Dyrektor szkoły; Zespół koordynujący
	09.2021 r.

	
	






3.
	




Działania informacyjne skierowane do nauczycieli, pracowników szkoły,  uczniów, ich rodziców
	(1) informacja o podjęciu działań zmierzających do nadania imienia szkole,
(2) zapoznanie z planem działań podjętych w celu wyboru patrona szkoły:
· nauczycieli – podczas zebrania Rady Pedagogicznej,
· uczniów – podczas spotkań z wychowawcą 
· rodziców – za pośrednictwem spotkań z wychowawców
(3) stworzenie na stronie internetowej szkoły zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia, publikowanie materiałów.
	





Dyrektor szkoły; Zespół koordynujący; Wychowawcy
	






09.2021 r.


PROCEDURA NADANIA IMIENIA
SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIECZYSKACH



	
	4.
	Przygotowanie prezentacji sylwetek kandydatów na patrona
	opracowanie biogramów, tablice informacyjne, zajęcia z uczniami
	Wychowawcy
	09.2021 r.

	
	5.
	Wybory patrona szkoły
	Powołanie komisji skrutacyjnej i przeprowadzenie wyborów
	Komisja Skrutacyjna w składzie; przedstawiciel Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego
	09.2021 r.

	
	

10.
	

Ogłoszenie informacji o wyborze patrona
	Informacja o wyborze patrona szkoły zostanie podana za pośrednictwem:
· strony www szkoły,
· tablicy ogłoszeń
	

Szkolny Zespół koordynujący
	

09.2021 r.

	
	

11.
	

Zatwierdzenie kandydata na patrona szkoły
	Kandydata na patrona szkoły zatwierdzają:
· Rada Pedagogiczna,
· Rada Rodziców,
· Samorząd Uczniowski
· Uzyskanie opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego 
	

Dyrektor szkoły
	

09.2021 r.




	
ETAP II
	1.
	Powołanie zespołów zadaniowych
	Przydzielenie zadań poszczególnym zespołom zadaniowym w celu realizacji zadań szczegółowych
	Dyrektor szkoły,
Zespół koordynujący
	10.2021 r.

	
	2.
	Popularyzacja postaci patrona
	Prezentacje, konkursy, wystawy, wycieczka
	Szkolny Zespół
koordynujący
	10.2021- 05.2022 r.

	
	3.
	Złożenie wniosku o nadanie imienia
	Wniosek o nadanie imienia zostanie złożony do organu prowadzącego.
	Dyrektor szkoły
	02.2022 r.

	
	4.
	Przygotowania do uroczystości nadania imienia szkole
	Wykonanie projektów oraz dokonanie zakupów: sztandaru, tablicy pamiątkowej, zaproszeń, folderu informacyjnego, itd. 
	Dyrektor szkoły,
Zespół koordynujący
	02-06.2022 r.

	
	
5.
	Przygotowanie uroczystości głównej
	Opracowanie scenariusza uroczystości we współpracy z organem prowadzącym,  Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim.
	Dyrektor, Szkolny Zespół
Koordynujący, Zespół zadaniowy
	
09.2022 r.

	
	

6.
	
Uroczystość	nadania	imienia	Szkole Podstawowej w Pieczyskach
	(1) Msza święta
(2) Poświęcenie sztandaru,
(3) Część artystyczna,
(4) Poczęstunek
	
Dyrektor szkoły;
Szkolny Zespół
koordynujący
	

09.2022 r.



