**INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **rozdział** | **paragraf** | | **Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)** | | **Jednostka realizująca** | | **rok rozp./rok zak.** | **Środki z RFIL otrzymane w 2020 roku** | **Środki z FDS otrzymane w 2020 roku a niewydatkowane** | **PLAN NA 2021 ROK** | | | **WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU** | | |
| **Finansowanie** | **kwota planowana na 2021 rok** | **Plan wydatków budżetu powiatu w 2021 roku** | **Kwota wydatkowana w I półroczu 2021 roku** | **% wykonania planu wydatków** | **Wykonany zakres rzeczowy/przyczyny nie wykonania planu wydatków** |
| **Dział 600 Rozdział 60014 nazwa Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe** | | | | | | | | | **6 497 850,68** | **12 024 812,83** | **R** | **47 607 406,83** | **65 770 070,34** |  |  |  |
| P | **13 944 859,85** |
| G | **19 409 233,08** |
| BP/RFIL | **1 237 875,00** |
| Inne/FDS | **13 015 438,90** |
| 1 | 60014 | 6050 | | Budowa drogi powiatowej Nr 1549 B w miejscowości Oliszki (Gm. Choroszcz) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2020 | 0,00 | 199 477,31 | R | **783 889,36** | **983 366,67** |  |  |  |
| P | 292 206,03 |
| 2021 | G | 292 206,03 |
| BP | 0,00 |
| FDS | 199 477,30 |
| 2 | 60014 | 6050 | | Budowa drogi powiatowej Nr 1551 B: droga krajowa Nr 8 - Porosły - Krupniki | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2020 | 2 000 000,00 | 1 736 618,86 | R | **3 833 447,56** | **7 570 066,42** |  |  |  |
| P | 48 414,35 |
| 2021 | G | 2 048 414,35 |
| RFIL | 0,00 |
| FDS | 1 736 618,86 |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3 | 60014 | 6050 | | Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1535 B na odcinku od skrzyżowania dróg Nr 1551 B, 1535 B i Nr 106266 B do sklepu spożywczego Chorten na działce nr geod. 330 w Krupnikach (Gm. Choroszcz) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2020 | 0,00 | 0,00 | R | **50 000,00** | **50 000,00** |  |  |  |
| P | 25 000,00 |
| 2021 | G | 25 000,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 4 | 60014 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549 B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gm. Choroszcz) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2020 | 0,00 | 0,00 | R | **32 595,00** | **32 595,00** |  |  |  |
| P | 26 937,00 |
| 2021 | G | 5 658,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 4A | 60014 | 6050 | | Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Czaplinianka w m. Gajowniki w ciągu drogi powiatowej Nr 1542 B droga przez wieś Gajowniki (Gm. Choroszcz) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **2 537 875,00** | **2 537 875,00** |  |  |  |
| P | 650 000,00 |
| 2021 | G | 650 000,00 |
| BP | 1 237 875,00 |
| Inne | 0,00 |
| 5 | 60014 | 6050 | | Budowa drogi powiatowej Nr 1421 B na odcinku Ruda Rzeczka - Klimki (Gm. Czarna Białostocka) | | Powiatowy Zarząd Dróg wBiałymstoku | | 2020 | 400 000,00 | 609 411,22 | R | **1 433 040,57** | **2 442 451,79** |  |  |  |
| P | 244 626,32 |
| 2021 | G | 644 626,32 |
| RFIL | 0,00 |
| FDS | 543 787,93 |
| 6 | 60014 | 6050 | | Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1320 B i Nr 1420 B w miejscowości Zdroje (Gm. Czarna Białostocka) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2020 | 0,00 | 89 643,86 | R | **326 797,58** | **416 441,44** |  |  |  |
| P | 118 576,86 |
| 2021 | G | 118 576,86 |
| BP | 0,00 |
| FDS | 89 643,86 |
| 7 | 60014 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1424 B Karczmisko - Czarna Wieś Kościelna (Gm. Czarna Białostocka) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2018 | 0,00 | 0,00 | R | **14 760,00** | **14 760,00** |  |  |  |
| P | 14 760,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 8 | 60014 | 6050 | | Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2302 B - ul. Sienkiewicza i Nr 2303 B - ul. Fabrycznej z drogą gminną - ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej (Gm. Czarna Białostocka) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **300 000,00** | **300 000,00** |  |  |  |
| P | 150 000,00 |
| 2021 | G | 150 000,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 9 | 60014 | 6050 | | Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1393 B w m. Dobrzyniewo Fabryczne - ul. Królewska (Gm. Dobrzyniewo Duże) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2020 | 0,00 | 0,00 | R | **300 000,00** | **300 000,00** |  |  |  |
| P | 150 000,00 |
| 2021 | G | 150 000,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 10 | 60014 | 6050 | | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B w m. Pogorzałki (Gm. Dobrzyniewo Duże) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2020 | 0,00 | 254 300,95 | R | **817 385,53** | **1 071 686,48** |  |  |  |
| P | 281 643,97 |
| 2021 | G | 281 643,97 |
| BP | 0,00 |
| FDS | 254 097,59 |
| 11 | 60014 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 1392 B k/m Fasty (Gm. Dobrzyniewo Duże) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **191 298,50** | **191 298,50** |  |  |  |
| P | 91 298,50 |
| 2021 | G | 100 000,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 12 | 60014 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1385 B na długości ul. Lipowej w Dobrzyniewie Dużym (Gm. Dobrzyniewo Duże) | | Powiatowy Zarząd Dróg wBiałymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **82 267,00** | **82 267,00** |  |  |  |
| P | 38 058,50 |
| 2022 | G | 44 208,50 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 13 | 60014 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1387 B Kobuzie - droga 1385 B (Gm. Dobrzyniewo Duże) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **50 000,00** | **50 000,00** |  |  |  |
| P | 25 000,00 |
| 2021 | G | 25 000,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 14 | 60014 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B na odcinku Gniła - Dobrzyniewo Duże - Etap II (Gm. Dobrzyniewo Duże) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **41 205,00** | **41 205,00** |  |  |  |
| P | 20 602,50 |
| 2021 | G | 20 602,50 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 15 | 60014 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B na odcinku Gniła - Dobrzyniewo Duże (Gm. Dobrzyniewo Duże) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2017 | 0,00 | 0,00 | R | **12 915,00** | **12 915,00** |  |  |  |
| P | 12 915,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 16 | 60014 | 6050 | | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1440 B na odcinku ulicy Polnej w Gródku (Gm. Gródek) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2020 | 0,00 | 0,01 | R | **1 593 525,53** | **1 593 525,54** |  |  |  |
| P | 0,00 |
| 2021 | G | 1 100 000,00 |
| BP | 0,00 |
| FDS | 493 525,53 |
| 17 | 60014 | 6050 | | Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej NR 1448 B w miejscowości Wiejki (Gm. Gródek) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **45 480,00** | **45 480,00** |  |  |  |
| P | 20 480,00 |
| 2021 | G | 25 000,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 18 | 60014 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1439 B i Nr 1437 B na odcinku Waliły Stacja – Słuczanka z przejściem przez miejscowość Słuczanka (gm. Gródek) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| P | 0,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 19 | 60014 | 6050 | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483 B w Juchnowcu Kościelnym (Gm. Juchnowiec Kościelny) | | Powiatowy Zarząd Dróg wBiałymstoku | | 2020 | 60 000,00 | 415 373,46 | R | **1 147 694,97** | **1 623 068,43** |  |  |  |
| P | 358 634,61 |
| 2021 | G | 418 634,61 |
| RFIL | 0,00 |
| FDS | 370 425,75 |
| 20 | 60014 | 6050 | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1549 B w m. Horodniany (Gm. Juchnowiec Kościelny) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2020 | 0,00 | 489 067,11 | R | **1 845 479,90** | **2 334 547,01** |  |  |  |
| P | 678 206,39 |
| 2021 | G | 678 206,39 |
| BP | 0,00 |
| FDS | 489 067,12 |
| 21 | 60014 | 6050 | | Budowa przejścia dla pieszych i utwardzonych do niego dojść w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1483 B w m. Lewickie (Gm. Juchnowiec Kościelny) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **80 000,00** | **80 000,00** |  |  |  |
| P | 40 000,00 |
| 2021 | G | 40 000,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 22 | 60014 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Usprawnienie odwodnienia drogi powiatowej Nr 1484 B w m. Stanisławowo (Gm. Juchnowiec Kościelny) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **30 000,00** | **30 000,00** |  |  |  |
| P | 15 000,00 |
| 2021 | G | 15 000,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 23 | 60014 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1493 B od granicy z miastem Białystok do skrzyżowania z ulicą Jaworową w Olmontach (Gm. Juchnowiec Kościelny) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| P | 0,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 23A | 60014 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej "starodroża drogi wojewódzkiej Nr 678" w m. Księżyno (Gm. Juchnowiec Kościelny) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2020 | 0,00 | 0,00 | R | **65 190,00** | **65 190,00** |  |  |  |
| P | 30 135,00 |
| 2021 | G | 35 055,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 23B | 60014 | 6050 | | Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1484 B na terenie zabudowy m. Niewodnica Nargilewska (Gm. Juchnowiec Kościelny) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2020 | 0,00 | 0,00 | R | **10 885,50** | **10 885,50** |  |  |  |
| P | 0,00 |
| 2021 | G | 10 885,50 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 23C | 60014 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1498 B w m. Szerenosy (Gm. Juchnowiec Kościelny) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2020 | 0,00 | 0,00 | R | **1 230,00** | **1 230,00** |  |  |  |
| P | 1 230,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 23D | 60014 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1483B Hryniewicze - Juchnowiec Kościelny (Gm. Juchnowiec Kościelny) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | **R** | **60 000,00** | **0,00** |  |  |  |
| **P** | **0,00** |
| 2022 | **G** | **60 000,00** |
| **BP** | **0,00** |
| **Inne** | **0,00** |
| 24 | 60014 | 6050 | | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1527B Łapy Osse - Gąsówka-Osse (Gm. Łapy) | | Powiatowy Zarząd Dróg wBiałymstoku | | 2020 | 800 000,00 | 642 414,11 | R | **1 844 077,81** | **3 286 491,92** |  |  |  |
| P | 200 831,85 |
| 2021 | G | 1 000 831,85 |
| RFIL | 0,00 |
| FDS | 642 414,11 |
| 25 | 60014 | 6050 | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1527 B Łapy Kołpaki - Łapy Osse - Gąsówka Somachy - Sokoły w m. Gąsówka Somachy (Gm. Łapy) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2020 | 0,00 | 187 387,26 | **R** | **876 713,13** | **1 064 100,39** |  |  |  |
| **P** | **354 833,83** |
| 2021 | **G** | **354 833,83** |
| **BP** | **0,00** |
| **FDS** | **167 045,47** |
| 25A | 60014 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2352 B Żwirki i Wigury w Łapach (Gm. Łapy) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2020 | 0,00 | 0,00 | R | **3 382,50** | **3 382,50** |  |  |  |
| P | 0,00 |
| 2021 | G | 3 382,50 |
| BP | 0,00 |
| FDS | 0,00 |
| 25B | 60014 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1522 B od granicy gminy Poświętne do drogi powiatowej Nr 1521 B w m. Łapy Pluśniaki (Gm. Łapy) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2020 | 0,00 | 0,00 | R | **47 970,00** | **47 970,00** |  |  |  |
| P | 47 970,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| FDS | 0,00 |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 26 | 60014 | 6050 | | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444 B przejście przez m. Sokole (Gm. Michałowo) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2020 | 0,00 | 9 468,25 | R | **691 091,30** | **700 559,55** |  |  |  |
| P | 19 244,62 |
| 2021 | G | 405 103,56 |
| BP | 0,00 |
| FDS | 266 743,12 |
| 27 | 60014 | 6050 | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448 B na odcinku Kuchmy - granica Gminy Michałowo (Gm. Michałowo) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2020 | 0,00 | 94,94 | R | **765 755,95** | **765 850,89** |  |  |  |
| P | 270 886,26 |
| 2021 | G | 270 886,26 |
| BP | 0,00 |
| FDS | 223 983,43 |
| 28 | 60014 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1466 B na odcinku Hieronimowo - granica Gminy Michałowo (Gm. Michałowo) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **148 364,00** | **148 364,00** |  |  |  |
| P | 74 182,00 |
| 2021 | G | 74 182,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 28A | 60014 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1440 B w miejscowości Topolany (Gm. Michałowo) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2020 | 0,00 | 0,00 | R | **43 050,00** | **43 050,00** |  |  |  |
| P | 21 525,00 |
| 2021 | G | 21 525,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 28B | 60014 | 6050 | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1459 B Bondary - Rudnia - Szymki w m. Bołtryki (Gm. Michałowo) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **550 000,00** | **275 000,00** |  |  |  |
| P | 275 000,00 |
| 2021 | G | 275 000,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 29 | 60014 | 6050 | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522 B na odcinku Pietkowo - granica gminy Poświętne (Gm. Poświętne) | | Powiatowy Zarząd Dróg wBiałymstoku | | 2020 | 0,00 | 419 103,37 | R | **1 225 448,52** | **1 644 551,89** |  |  |  |
| P | 425 760,00 |
| 2021 | G | 425 760,00 |
| BP | 0,00 |
| FDS | 373 928,52 |
| 30 | 60014 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562 B na odcinku droga Nr 681 - Kamińskie Wiktory (Gm. Poświętne) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **76 630,00** | **76 630,00** |  |  |  |
| P | 38 315,00 |
| 2021 | G | 38 315,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 31 | 60014 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1564 B na odcinku Dzierżki - Brzozowo Solniki (Gm. Poświętne) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| P | 0,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 32 | 60014 | 6050 | | Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego w ciągu dróg powiatowych Nr 1431 B Zielona - Białystok (ul. 42 Pułku Piechoty) i Nr 1432 B Zielona - Białystok (ul. Ciołkowskiego w Grabówce) Gm. Supraśl | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2020 | 0,00 | 272 506,50 | R | **874 770,50** | **1 147 277,00** |  |  |  |
| P | 301 132,00 |
| 2021 | G | 301 132,00 |
| BP | 0,00 |
| FDS | 272 506,50 |
| 33 | 60014 | 6050 | | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1429 B Grabówka - Ciasne (Gmina Supraśl) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2020 | 900 000,00 | 1 248 624,17 | R | **2 912 759,48** | **5 061 383,65** |  |  |  |
| P | 465 713,47 |
| 2021 | G | 1 365 713,47 |
| RFIL | 0,00 |
| FDS | 1 081 332,54 |
| 34 | 60014 | 6050 | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509 B Zawyki - Zawyki Ferma na odcinku od km 0+510,5 do końca drogi powiatowej (Gm. Suraż) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2020 | 0,00 | 285 916,49 | R | **866 577,66** | **1 152 494,15** |  |  |  |
| P | 305 747,30 |
| 2021 | G | 305 747,29 |
| BP | 0,00 |
| FDS | 255 083,07 |
| 35 | 60014 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1505 B na odcinku Rynki - Średzińskie (Gm. Suraż) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **40 000,00** | **40 000,00** |  |  |  |
| P | 0,00 |
| 2022 | G | 40 000,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 36 | 60014 | 6050 | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1555 B przez wieś Dołki (Gm. Turośń Kościelna) | | Powiatowy Zarząd Dróg wBiałymstoku | | 2020 | 0,00 | 220 999,17 | **R** | **771 497,16** | **992 496,33** |  |  |  |
| **P** | **275 249,00** |
| 2021 | **G** | **275 249,00** |
| **BP** | **0,00** |
| **FDS** | **220 999,16** |
| 37 | 60014 | 6050 | | Budowa drogi powiatowej Nr 1532 B Bojary - przystanek kolejowy Bojary (Gm. Turośń Kościelna) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2020 | 0,00 | 0,00 | R | **734 001,27** | **734 001,27** |  |  |  |
| P | 371,00 |
| 2021 | G | 413 163,55 |
| BP | 0,00 |
| FDS | 320 466,72 |
| 38 | 60014 | 6050 | | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1543 B w m. Niewodnica Kościelna na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Trakt Napoleoński (Gm. Turośń Kościelna) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2020 | 0,00 | 0,00 | R | **424 449,76** | **424 449,76** |  |  |  |
| P | 237 123,78 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| FDS | 187 325,98 |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 39 | 60014 | 6050 | | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1547 B w m. Tołcze (Gm. Turośń Kościelna) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **160 000,00** | **160 000,00** |  |  |  |
| P | 80 000,00 |
| 2021 | G | 80 000,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 40 | 60014 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501 B - Etap II (Gm. Turośń Kościelna) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2018 | 0,00 | 0,00 | R | **19 065,00** | **19 065,00** |  |  |  |
| P | 19 065,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 40A | 60014 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504 B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498 B i 1518 B wraz ze skrzyżowaniem (Gm. Turośń Kościelna) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **180 000,00** | **180 000,00** |  |  |  |
| P | 80 000,00 |
| 2022 | G | 100 000,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 41 | 60014 | 6050 | | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Łaziuki - Krosno (Gm. Tykocin) | | Powiatowy Zarząd Dróg wBiałymstoku | | 2020 | 0,00 | 252 512,65 | R | **754 545,69** | **1 007 058,34** |  |  |  |
| P | 264 632,09 |
| 2021 | G | 264 632,08 |
| BP | 0,00 |
| FDS | 225 281,52 |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 42 | 60014 | 6050 | | Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380 B Tykocin – Złotoria (Gm. Tykocin) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2020 | 0,00 | 0,00 | R | **19 404,00** | **19 404,00** |  |  |  |
| P | 19 404,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 43 | 60014 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377 B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Nieciece – Łopuchowo (Gm. Tykocin) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **167 403,00** | **167 403,00** |  |  |  |
| P | 83 701,50 |
| 2021 | G | 83 701,50 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 44 | 60014 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1418 B w m. Rybniki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Krzemianka (Gm. Wasilków) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2020 | 0,00 | 0,00 | R | **73 185,00** | **73 185,00** |  |  |  |
| P | 48 585,00 |
| 2021 | G | 24 600,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 45 | 60014 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1427 B na odcinku Wasilków - Nowodworce (Gm. Wasilków) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2020 | 0,00 | 0,00 | R | **30 258,00** | **30 258,00** |  |  |  |
| P | 26 814,00 |
| 2021 | G | 3 444,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 46 | 60014 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1418 B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do m. Sochonie (Gm. Wasilków) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | **R** | **60 178,25** | **60 178,25** |  |  |  |
| **P** | **10 178,25** |
| 2022 | **G** | **50 000,00** |
| **BP** | **0,00** |
| **Inne** | **0,00** |
| 46A | 60014 | 6050 | | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394 B droga nr 8 - Sielachowskie - Osowicze - Etap II (Gm. Wasilków) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** |  |  |  |
| P | 1 500 000,00 |
| 2021 | G | 1 500 000,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 46B | 60014 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394 B droga nr 8 - Sielachowskie - Osowicze - opracowania uzupełniające dot. Etapu II (Gm. Wasilków) | | Powiatowy Zarząd Dróg wBiałymstoku | | 2020 | 0,00 | 0,00 | R | **29 520,00** | **29 520,00** |  |  |  |
| P | 23 676,89 |
| 2021 | G | 5 843,11 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 47 | 60014 | 6050 | | Przebudowa dróg powiatowych Nr 1973 B Mężenin - Chlebiotki Nowe - do drogi 64 i Nr 1838 B od drogi 64 - Strękowa Góra - Osowiec na terenie Powiatu Białostockiego (Gm. Zawady) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2020 | 337 850,68 | 836 504,72 | R | **2 057 476,83** | **3 231 832,23** |  |  |  |
| P | 486 664,88 |
| 2021 | G | 824 515,56 |
| RFIL | 0,00 |
| FDS | 746 296,39 |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 48 | 60014 | 6050 | | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1977 B na odcinku Cibory Gałeckie - Nowe Grabowo w tym opracowanie dokumentacji projektowej (Gm. Zawady) - opracowanie dokumentacji projektowej | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2018 | 0,00 | 0,00 | R | **55 965,00** | **55 965,00** |  |  |  |
| P | 55 965,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| FDS | 0,00 |
| 48A | 60014 | 6050 | | Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969 B na odcinku Targonie Wity - Zawady Kolonia (Gm. Zawady) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | **R** | **25 000,00** | **0,00** |  |  |  |
| **P** | **0,00** |
| 2022 | **G** | **25 000,00** |
| **BP** | **0,00** |
| **FDS** | **0,00** |
| 49 | 60014 | 6050 | | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1489 B na odcinkach Żuki - Pasynki, Pasynki - Zagruszany (Gm. Zabłudów) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2020 | 0,00 | 286 984,27 | R | **930 642,01** | **1 217 626,28** |  |  |  |
| P | 321 828,87 |
| 2021 | G | 321 828,87 |
| BP | 0,00 |
| FDS | 286 984,27 |
| 50 | 60014 | 6050 | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1484 B Niewodnica Nargilewska - Wojszki na odcinku Kudrycze - Wojszki (Gm. Juchnowiec Kościelny i Gm. Zabłudów) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2020 | 2 000 000,00 | 3 568 404,15 | R | **8 772 117,40** | **14 340 521,55** |  |  |  |
| P | 1 601 856,62 |
| 2021 | G | 3 601 856,62 |
| RFIL | 0,00 |
| FDS | 3 568 404,16 |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 51 | 60014 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488 B na odcinku Nowosady - granica Gminy Zabłudów (Gm. Zabłudów) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2017 | 0,00 | 0,00 | R | **11 070,00** | **11 070,00** |  |  |  |
| P | 11 070,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 51A | 60014 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową połączenia drogi powiatowej Nr 1472 B z drogami gminnymi w m. Tatarowce (Gm. Zabłudów) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2020 | 0,00 | 0,00 | R | **26 076,00** | **26 076,00** |  |  |  |
| P | 11 808,00 |
| 2021 | G | 14 268,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 52 | 60014 | 6050 | | Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacja stanów własnościowych gruntów w pasie drogowym | | Powiatowy Zarząd Dróg wBiałymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **500 000,00** | **500 000,00** |  |  |  |
| P | 500 000,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 53 | 60014 | 6050 | | Dokumentacje branżowe | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | **R** | **120 937,61** | **120 937,61** |  |  |  |
| **P** | **120 937,61** |
| 2021 | **G** | **0,00** |
| **BP** | **0,00** |
| **Inne** | **0,00** |
| 54 | 60014 | 6050 | | Budowa hali namiotowej o konstrukcji stalowej na potrzeby Obwodu Drogowo - Mostowego w Michałowie | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **70 000,00** | **70 000,00** |  |  |  |
| P | 70 000,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 54A | 60014 | 6050 | | Budowa hali namiotowej o konstrukcji stalowej na potrzeby Obwodu Drogowo - Mostowego w Surażu | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **7 062,00** | **7 062,00** |  |  |  |
| P | 7 062,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 54B | 60014 | 6050 | | Roboty budowlane polegające na przebudowie i dostosowaniu części budynku istniejącej wiaty na pomieszczenia biurowo-socjalne na potrzeby Obwodu Drogowo-Mostowego w Białymstoku przy ul. Usługowej 6/3 w m. Zaścianki na działce o numerze geod. 38/124, w tym opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **150 000,00** | **150 000,00** |  |  |  |
| P | 150 000,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 54C | 60014 | 6050 | | Wykonanie tablic informacyjnych na drogach powiatowych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **28 000,00** | **28 000,00** |  |  |  |
| P | 28 000,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 55 | 60014 | 6060 | | Zakup posypywarki | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **70 000,00** | **70 000,00** |  |  |  |
| P | 70 000,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 56 | 60014 | 6060 | | Zakup rębaka | | Powiatowy Zarząd Dróg wBiałymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **180 000,00** | **180 000,00** |  |  |  |
| P | 180 000,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 57 | 60014 | 6060 | | Zakup trzech rozsypywaczy (rozsiewaczy) | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **150 000,00** | **150 000,00** |  |  |  |
| P | 150 000,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 57A | 60014 | 6060 | | Zakup dwóch zamiatarek | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **54 000,00** | **54 000,00** |  |  |  |
| P | 54 000,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 57B | 60014 | 6060 | | Zakup równiarki drogowej | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **570 000,00** | **570 000,00** |  |  |  |
| P | 570 000,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 57C | 60014 | 6060 | | Zakup dwóch ciągników wraz z wymiennym osprzętem do bieżącego utrzymania dróg | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **430 000,00** | **430 000,00** |  |  |  |
| P | 430 000,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 57D | 60014 | 6060 | | Zakup zamiatarki ciągnionej | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **172 000,00** | **172 000,00** |  |  |  |
| P | 172 000,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 57E | 60014 | 6060 | | Zakup samochodu służbowego | | Powiatowy  Zarząd Dróg w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **150 000,00** | **150 000,00** |  |  |  |
| P | 150 000,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| **Dział 700 Rozdział 70005 nazwa Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **R** | **642 800,00** | **642 800,00** |  |  |  |
| P | **642 800,00** |
| G | **0,00** |
| BP | **0,00** |
| Inne | **0,00** |
| 58 | 70005 | 6050 | | Zakup nieruchomości na potrzeby Powiatu Białostockiego (nieruchomość położona przy ul. Słonimskiej) | | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **300 000,00** | **300 000,00** |  |  |  |
| P | 300 000,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 59 | 70005 | 6050 | | Dokumentacja projektowa na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku | | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **50 000,00** | **50 000,00** |  |  |  |
| P | 50 000,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 60 | 70005 | 6050 | | Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przed budynkiem znajdującym się przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku | | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **15 000,00** | **15 000,00** |  |  |  |
| P | 15 000,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 60A | 70005 | 6050 | | Zakup nieruchomości na potrzeby Powiatu Białostockiego (nieruchomość oznaczona jako działka nr 710/6 i działka 709/1 przy ul. Wiewiórczej) | | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **277 800,00** | **277 800,00** |  |  |  |
| P | 277 800,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| **Dział 750 Rozdział 75020 nazwa Starostwa powiatowe - wydatki majątkowe** | | | | | | | | | **1 300 000,00** | **0,00** | **R** | **5 886 952,00** | **7 186 952,00** |  |  |  |
| P | **5 886 952,00** |
| G | **0,00** |
| BP/RFIL | **0,00** |
| Inne | **0,00** |
| 61 | 75020 | 6050 | | Zakup nieruchomości dla potrzeb przyszłej siedziby PZD w Białymstoku | | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| P | 0,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| RFIL | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 61A | 75020 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku | | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| P | 0,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| RFIL | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 61B | 75020 | 6050 | | Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego przy  ul. Borsuczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj | | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | | 2021 | 1 300 000,00 | 0,00 | R | **5 694 952,00** | **6 994 952,00** |  |  |  |
| P | **5 694 952,00** |
| 2022 | G | **0,00** |
| **RFIL** | **0,00** |
| **Inne** | **0,00** |
| 62 | 75020 | 6060 | | Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku | | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **150 000,00** | **150 000,00** |  |  |  |
| P | 150 000,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 63 | 75020 | 6060 | | Dostawa i montaż regałów przesuwnych części pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku  przy ul. Borsuczej 2 | | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **42 000,00** | **42 000,00** |  |  |  |
| P | 42 000,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80115 Technika - wydatki majątkowe** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **R** | **110 000,00** | **110 000,00** |  |  |  |
| P | **110 000,00** |
| G | **0,00** |
| BP | **0,00** |
| Inne | **0,00** |
| 64 | 80115 | 6050 | | Dostosowanie i modernizacja klatki schodowej wraz z korytarzem w ZS w Czarnej Białostockiej | | ZS w Czarnej Białostockiej | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **110 000,00** | **110 000,00** |  |  |  |
| P | 110 000,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki majątkowe** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **R** | **1 045 531,00** | **1 045 531,00** |  |  |  |
| P | **206 198,00** |
| G | **0,00** |
| BP | **0,00** |
| Inne | **839 333,00** |
| 64A | 80195 | 6057 6059 | | Dostosowanie i zakup wyposażenia dla pracowni energii odnawialnej w Zespole Szkół Mechanicznych im. St. Czarnieckiego w Łapach | | ZSM w Łapach | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **315 451,00** | **315 451,00** |  |  |  |
| P | 77 238,00 |
| 2023 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 238 213,00 |
| 64B | 80195 | 6057 6059 | | Dostosowanie i zakup wyposażenia dla 4 pracowni: mechanicznej, samochodowej, elektrycznej i energii odnawialnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach | | CKZ w Łapach | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **730 080,00** | **730 080,00** |  |  |  |
| P | 128 960,00 |
| 2023 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 601 120,00 |
| **Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 Pozostała działalność - wydatki majątkowe** | | | | | | | | | **800 000,00** | **0,00** | **R** | **0,00** | **800 000,00** |  |  |  |
| P | **0,00** |
| G | **0,00** |
| BP | **0,00** |
| Inne | **0,00** |
| **64C** | **85195** | | **6050** | **Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej na potrzeby Podstawowej Opieki Zdrowotnej wraz z windą dla osób niepełnosprawnych** | **Starostwo Powiatowe w Białymstoku** | | **2021** | | **800 000,00** | **0,00** | **R** | **0,00** | **800 000,00** |  |  |  |
| **P** | **0,00** |
| **2021** | | **G** | **0,00** |
| **BP** | **0,00** |
| **Inne** | **0,00** |
| **Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - wydatki majątkowe** | | | | | | | | | **1 320 000,00** | **0,00** | **R** | **3 431 100,00** | **3 431 100,00** |  |  |  |
| P | **101 100,00** |
| G | **0,00** |
| BP/RFIL | **1 800 000,00** |
| Inne | **1 530 000,00** |
| 65 | 85202 | 6050 | | Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy | | DPS w Choroszczy | | 2019 | 1 320 000,00 | 0,00 | R | **3 120 000,00** | **3 120 000,00** |  |  |  |
| P | 0,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| RFIL | 1 800 000,00 |
| Inne | 1 320 000,00 |
| 65A | 85202 | 6060 | | Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy | | DPS w Choroszczy | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **159 900,00** | **159 900,00** |  |  |  |
| P | 54 900,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| RFIL | 0,00 |
| Inne | 105 000,00 |
| 65B | 85202 | 6060 | | Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jałówce | | DPS w Jałówce | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **151 200,00** | **151 200,00** |  |  |  |
| P | 46 200,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| RFIL | 0,00 |
| Inne | 105 000,00 |
| **Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatki majątkowe** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **R** | **82 500,00** | **82 500,00** |  |  |  |
| P | **82 500,00** |
| G | **0,00** |
| BP/RFIL | **0,00** |
| Inne | **0,00** |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 65C | 85220 | 6050 | | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Mieszkań Chronionych w Choroszczy | | DPS Choroszcz | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **82 500,00** | **82 500,00** |  |  |  |
| P | 82 500,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| RFIL | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - wydatki majątkowe** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **R** | **1 700 000,00** | **1 700 000,00** |  |  |  |
| P | **50 000,00** |
| G | **0,00** |
| BP/RFIL | **1 500 000,00** |
| Inne | **150 000,00** |
| 66 | 85410 | 6050 | | Modernizacja budynku Internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach poprzez budowę klatki schodowej wraz z windą dla osób niepełnosprawnych | | I LO Łapy | | 2020 | 0,00 | 0,00 | R | **1 700 000,00** | **1 700 000,00** |  |  |  |
| P | 50 000,00 |
| 2022 | G | 0,00 |
| RFIL | 1 500 000,00 |
| Inne | 150 000,00 |
| **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - wydatki majątkowe** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **R** | **688 539,00** | **688 539,00** |  |  |  |
| P | **688 539,00** |
| G | **0,00** |
| BP | **0,00** |
| Inne | **0,00** |
| 67 | 85510 | 6060 | | Zakup schodołazu na potrzeby CAOPOW w Krasnem | | CAOPOW w Krasnem | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| P | 0,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 67A | 85510 | 6060 | | Zakup schodołazu na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka "Uśmiech Anioła" w Krasnem | | Rodzinny Dom Dziecka "Uśmiech Anioła" w Krasnem | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **15 000,00** | **15 000,00** |  |  |  |
| P | 15 000,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| 67B | 85510 | 6050 | | Modernizacja budynku Domu Dziecka Nr 1 funkcjonującego w ramach Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krasnem w zakresie dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych | | CAOPOW w Krasnem | | 2021 | 0,00 | 0,00 | R | **673 539,00** | **673 539,00** |  |  |  |
| P | 673 539,00 |
| 2021 | G | 0,00 |
| BP | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| **RAZEM** | | | | | | | | | **9 917 850,68** | **12 024 812,83** | **x** | **61 194 828,83** | **81 457 492,34** |  |  |  |