**URZĄD GMINY LUBENIA**

**Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2023**

Dokument opracowali:

**Koordynatorzy ds. dostępności – Paweł Kleciak, Bożena Baran, Karolina Wałach**

Zatwierdzam:

**/-/ Wójt Gminy Lubenia**

**Adam Skoczylas**

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI  
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI  
NA LATA 2020 – 2023**

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres działalności | Realizujący  zadania  wynikające z art. 6 ustawy | Sposób realizacji | Termin |
| 1 | Poinformowanie jednostek organizacyjnych Gminy Lubenia o powołaniu koordynatorów ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni 2. Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Lubeni 3. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni 4. Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni 5. Szkoła Podstawowa w Siedliskach 6. Szkoła Podstawowa w Lubeni 7. Szkoła Podstawowa w Straszydlu | Podanie do publicznej wiadomości informacji o wyznaczonych koordynatorach ds. dostępności oraz planów ich działania. | Wyznaczenie koordynatora / koordynatorów  30.09.2020  Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  31.10.2020 |
| 2 | Analiza stanu budynku Urzędu Gminy w Lubeni pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikająca z przepisów ustawy | Wyznaczeni koordynatorzy | Inwentaryzacja, analiza stanu budynku Urzędu Gminy w Lubeni, ewentualne oszacowanie kosztów prac, które będą musiały zostać wykonane tak, aby budynek Urzędu spełniał minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikające z przepisów artykułu 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) | Wykonanie diagnozy  **31.12.2020** |
| 3 | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności:   1. architektonicznej 2. cyfrowej 3. informacyjno-   komunikacyjnej | Wyznaczeni koordynatorzy | Podanie na stronie  Internetowej lubenia.pl oraz BIP informacji adresowych i kontaktowych podmiotów  Wspierających osoby ze  szczególnymi potrzebami | Realizacja w całym okresie działania |
| 4 | Analiza pod kątem dostosowania administrowanych obiektów do minimalnych wymagań dotyczących dostępności | 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni 2. Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Lubeni 3. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni 4. Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni 5. Szkoła Podstawowa w Siedliskach 6. Szkoła Podstawowa w Lubeni 7. Szkoła Podstawowa w Straszydlu | Inwentaryzacja, analiza stanu, ewentualne oszacowanie kosztów prac, które będą musiały zostać wykonane tak, aby budynek spełniał minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikające z przepisów artykułu 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) | Wykonanie analizy  31.01.2021 |
| 5 | Diagnoza w zakresie dostępności alternatywnej | 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni 2. Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Lubeni 3. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni 4. Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni 5. Szkoła Podstawowa w Siedliskach 6. Szkoła Podstawowa w Lubeni 7. Szkoła Podstawowa w Straszydlu | Uzyskanie informacji o możliwości zapewnienia dostępności w sposób alternatywny tj. wsparcie np. pracownika, wolontariusza lub innej wyznaczonej osoby wynikające z zapisów art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) | Wykonanie diagnozy do 31.01.2021 |
| 6 | Monitorowanie działalności podmiotów publicznych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni 2. Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Lubeni 3. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni 4. Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni 5. Szkoła Podstawowa w Siedliskach 6. Szkoła Podstawowa w Lubeni 7. Szkoła Podstawowa w Straszydlu | Prowadzenie bezpośrednich spotkań w siedzibie z udziałem przedstawicieli jednostek monitorowanych | Cały okres |
| 7 | Uzyskanie danych zbiorczych do raportu | Wyznaczeni koordynatorzy | Zebranie uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad | Zebranie danych do  28.02.2021 |
| 8 | Sporządzenie Raportu Zbiorczego wraz z rekomendacjami | Wyznaczeni koordynatorzy | Przekazanie raportu do zatwierdzenia przez Wójta Gminy Lubenia, następnie podanie go do publicznej wiadomości na stronie internetowej lubenia.pl oraz na stronie podmiotowej BIP | Wykonanie raportu do 31.03.2021 |
| 10 | Wykonanie analiz pod kątem możliwości aplikowania do projektu „Dostępna Szkoła” | Wyznaczeni koordynatorzy | Bezpośrednie oględziny budynków i otoczenia w szkołach podstawowych | Analiza do 15.05.2021 |
| 11 | Propozycje wydatków związanych realizacją obowiązku zapewnienia dostępności na rok 2022 | Wyznaczeni koordynatorzy | Analiza wewnętrzna | Wykonanie do 30.09.2021 |
| 12 | Przegląd struktury oraz treści strony www oraz BIP | Koordynator ds.  dostępności cyfrowej oraz dostępności informacyjno-komunikacyjnej | Analiza wewnętrzna | Cały okres |
| 13 | Dokonanie analizy pod kątem procedur  dostosowania dostępności  cyfrowej strony internetowej  oraz strony BIP | Koordynator ds.  dostępności cyfrowej | Podmiot zewnętrzny | Wykonanie raportu do 31.03.2022 |
| 14 | Podnoszenie kwalifikacji w zakresie odpowiedzialności koordynatorów | Wyznaczeni koordynatorzy | Podmiot zewnętrzny | Cały okres |
| 15 | Przygotowanie zakresu dostosowania wewnątrz budynku | Wyznaczeni koordynatorzy | Podmiot zewnętrzny | Wykonanie do 31.06.2022 |
| 16 | Wykonanie dostosowania budynku (wejścia do budynku) | 1. Urząd Gminy Lubnia 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni 3. Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Lubeni 4. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni 5. Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni 6. Szkoła Podstawowa w Siedliskach 7. Szkoła Podstawowa w Lubeni 8. Szkoła Podstawowa w Straszydlu | Podmiot zewnętrzny | Wykonanie do 31.12.2022 |
| 17 | Kontynuacja dostosowania wnętrza budynku oraz otoczenia (dojścia do budynku) | 1. Urząd Gminy Lubenia  2. Gminny Ośrodek  3. Pomocy Społecznej w Lubeni  4. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni  5. Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni | Podmiot zewnętrzny | Wykonanie do 31.12.2023 |