






HARMONOGRAM
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
I RESTAURATORSKICH 
PRZY MALOWIDŁACH  ORAZ  ELEMENTACH  WYPOSAŻENIA 
WE WNĘTRZU  KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO
 P.W. ŚW. WOJCIECHA W MARGONINIE 





















    04.09.2023  POCZĄTEK PRAC
I ETAP
04.09.2023 – 24.12.2023
1. Prace przy malowidłach „Ostatnia Wieczerza”, „Zwiastowanie’, „Wniebowstąpienie” oraz czterech tondach   z  przedstawieniami czterech ewangelistów w prezbiterium                             polegające na oczyszczeniu powierzchni, konsolidacji pudrujących się warstw oryginalnej polichromii oraz usunięciu przemalowań powierzchni. 
2. Wykonanie zabiegu dezynfekcji i impregnacji powierzchni malowideł.
3. Wypełnienie i podklejenie pęcherzy w przestrzeniach wewnątrz strukturalnych.
4. Uzupełnienie  ubytków i spękań oraz wykonanie uzupełnień i rekonstrukcji warstwy polichromii.
5. Wykonanie rekonstrukcji polichromii wokół okien w prezbiterium. 
6. Pełna konserwacja ołtarza głównego. Usunięcie przemalowań, uzupełnienie ubytków na płaszczyznach i ornamentach. Rekonstrukcja złoceń i srebrzeń.                               Retusz i rekonstrukcja polichromii.
Montaż elementów ruchomych ołtarza głównego. 
7. Pełna konserwacja obrazu „Ukrzyżowanie”.

     II ETAP
     27.12.2023 – 30.05.2024
1. Prace przy malowidłach „Matka Boża Pocieszenia”,  „Chrzest Polski” i czterech tondach z przedstawieniami świętych  oraz „Chór muzyczny”w nawie głównej.            Prace polegać będą na oczyszczeniu powierzchni z przemalowań, impregnacji, dezynfekcji, konsolidacji, uzupełnieniu ubytków, podklejeniu powierzchni i retuszu warstwy polichromii.
2. Pełna konserwacja balustrady komunijnej. 
3. Początek prac przy ołtarzach bocznych. Usunięcie warstw przemalowań                            i uzupełnienie ubytków w gruntach.
       




  III ETAP
 01.06.2024 – 30.10.2024
1. Prace przy malowidłach  „Nauczanie Św. Wojciecha” i „Śmierć Św. Wojciecha”. Wykonane zostaną zabiegi oczyszczenia powierzchni z przemalowań, impregnacji, dezynfekcji, konsolidacji, uzupełnienia ubytków, podklejenia powierzchni i retuszu warstwy polichromii.
2. Dalsze prace przy ołtarzach bocznych. Rekonstrukcja złoceń i srebrzeń.                     Retusz i rekonstrukcja polichromii. 
3. Montaż elementów ruchomych na ołtarzach bocznych.
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30.10.2024  ZAKOŃCZENIE PRAC






