HARMONOGRAM

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

I RESTAURATORSKICH

PRZY MALOWIDŁACH  ORAZ  ELEMENTACH  WYPOSAŻENIA

WE WNĘTRZU  KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

P.W. ŚW. WOJCIECHA W MARGONINIE

04.09.2023  POCZĄTEK PRAC

I ETAP

04.09.2023 – 24.12.2023

- Prace przy malowidłach „Ostatnia Wieczerza”, „Zwiastowanie’, „Wniebowstąpienie” oraz czterech tondach   z  przedstawieniami czterech ewangelistów w prezbiterium                             polegające na oczyszczeniu powierzchni, konsolidacji pudrujących się warstw oryginalnej polichromii oraz usunięciu przemalowań powierzchni.

- Wykonanie zabiegu dezynfekcji i impregnacji powierzchni malowideł.

- Wypełnienie i podklejenie pęcherzy w przestrzeniach wewnątrz strukturalnych.

- Uzupełnienie  ubytków i spękań oraz wykonanie uzupełnień i rekonstrukcji warstwy polichromii.

- Wykonanie rekonstrukcji polichromii wokół okien w prezbiterium.

- Pełna konserwacja ołtarza głównego. Usunięcie przemalowań, uzupełnienie ubytków na płaszczyznach i ornamentach. Rekonstrukcja złoceń i srebrzeń.                               Retusz i rekonstrukcja polichromii.

- Montaż elementów ruchomych ołtarza głównego.

- Pełna konserwacja obrazu „Ukrzyżowanie”.

- II ETAP

27.12.2023 – 30.05.2024

- Prace przy malowidłach „Matka Boża Pocieszenia”,  „Chrzest Polski” i czterech tondach z przedstawieniami świętych  oraz „Chór muzyczny”w nawie głównej.            Prace polegać będą na oczyszczeniu powierzchni z przemalowań, impregnacji, dezynfekcji, konsolidacji, uzupełnieniu ubytków, podklejeniu powierzchni i retuszu warstwy polichromii.

- Pełna konserwacja balustrady komunijnej.

- Początek prac przy ołtarzach bocznych. Usunięcie warstw przemalowań                            i uzupełnienie ubytków w gruntach.

III ETAP

01.06.2024 – 30.10.2024

- Prace przy malowidłach  „Nauczanie Św. Wojciecha” i „Śmierć Św. Wojciecha”. Wykonane zostaną zabiegi oczyszczenia powierzchni z przemalowań, impregnacji, dezynfekcji, konsolidacji, uzupełnienia ubytków, podklejenia powierzchni i retuszu warstwy polichromii.

- Dalsze prace przy ołtarzach bocznych. Rekonstrukcja złoceń i srebrzeń.                     Retusz i rekonstrukcja polichromii.

- Montaż elementów ruchomych na ołtarzach bocznych.

1

30.10.2024  ZAKOŃCZENIE PRAC