Załącznik nr 3 do Warunków Udzielenia Zamówienia
PROJEKT UMOWY — wzór
UMOWA nr ……………/2026
na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania finansowanego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026
zawarta w dniu ……………………… 2026 r. w Lipsku, pomiędzy:
Miastem i Gminą Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko, NIP 5090066174, REGON 670223340, reprezentowanym przez: Jacka Lucjana Wielorańskiego — Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Lipsko — Anny Woźniak, zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………, z siedzibą w ……………………………, ul. ……………………………, NIP: ……………………, REGON: ……………………, wpisanym do ……………………………… pod numerem ……………………, reprezentowanym przez: ………………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.
Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia nr Se 041.6.2026 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej (PFU) oraz dokumentacji zamiennej dla budowli ochronnych na terenie Miasta i Gminy Lipsko”, prowadzonego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 157a ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, w zakresie Części nr ……………… — w związku z wyborem oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej dla tych części.
§ 1. Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej (Programów Funkcjonalno-Użytkowych) albo dokumentacji zamiennej — odpowiednio do Części zamówienia objętych niniejszą umową, zgodnie z poniższą specyfikacją:
	Część nr
	Nazwa zadania zgodna z budżetem Miasta i Gminy Lipsko
	Zakres opracowania
	Liczba osób w miejscu ukrycia

	1
	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy magazynu OC z kondygnacją podziemną (budowla ochronna), Lipsko, ul. Przemysłowa, dz. 1894/27
	PFU dla budowy magazynu obrony cywilnej i ochrony ludności wraz z funkcją budowli ochronnej (miejsce ukrycia) w kondygnacji podziemnej, wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu przyległego oraz niezbędnym uzbrojeniem obiektu
	ok. 150

	2
	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy – obiektu sportowego z budowlą ochronną, Lipsko, ul. Solecka 113, dz. 847
	PFU dla budowy obiektu sportowego o podwójnym zastosowaniu (boisko sportowe) wraz z budowlą ochronną (miejsce ukrycia) zlokalizowaną pod boiskiem, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
	ok. 500

	3
	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy – magazynu OC z kondygnacją podziemną, Lipsko, ul. Kółek Rolniczych, dz. 2308/25
	PFU dla budowy magazynu obrony cywilnej wraz z kondygnacją podziemną przeznaczoną na funkcjonowanie budowli ochronnej (miejsce ukrycia)
	ok. 100

	4
	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy obiektu sportowego z budowlą ochronną, Lipa Miklas, dz. 542
	PFU dla budowy obiektu sportowego o podwójnym zastosowaniu (boisko sportowe) wraz z budowlą ochronną (miejsce ukrycia)
	ok. 300

	5
	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy obiektu sportowego z budowlą ochronną, Maruszów, dz. 497/2
	PFU dla budowy obiektu sportowego o podwójnym zastosowaniu (boisko sportowe) wraz z budowlą ochronną (miejsce ukrycia)
	ok. 500

	6
	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy boiska wielofunkcyjnego z budowlą ochronną, Józefów, dz. 520
	PFU dla budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą rekreacyjną oraz budowlą ochronną (miejsce ukrycia)
	ok. 200

	7
	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy boiska wielofunkcyjnego z budowlą ochronną, Wiśniówek, dz. 206/1, 208/1, 210/1
	PFU dla budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą rekreacyjną oraz budowlą ochronną (miejsce ukrycia)
	ok. 200

	8
	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy boiska wielofunkcyjnego z budowlą ochronną, Katarzynów, dz. 112/2
	PFU dla budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą rekreacyjną oraz budowlą ochronną (miejsce ukrycia)
	ok. 250

	9
	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy magazynu OC z kondygnacją podziemną, Wola Solecka Pierwsza, dz. 358/1
	PFU dla budowy magazynu obrony cywilnej wraz z kondygnacją podziemną na potrzeby budowli ochronnej (miejsce ukrycia); teren szkoły podstawowej
	ok. 150

	10
	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy magazynu OC z kondygnacją podziemną, Długowola Pierwsza, dz. 586 (obręb Walentynów)
	PFU dla budowy magazynu obrony cywilnej wraz z kondygnacją podziemną na potrzeby budowli ochronnej (miejsce ukrycia); teren szkoły podstawowej
	ok. 150

	11
	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy boiska wielofunkcyjnego z budowlą ochronną, Długowola Pierwsza, dz. 426, 427, 428
	PFU dla budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą rekreacyjną oraz budowlą ochronną (miejsce ukrycia)
	ok. 300

	12
	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy boiska wielofunkcyjnego z budowlą ochronną, Krępa Górna, dz. 120
	PFU dla budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą rekreacyjną oraz budowlą ochronną (miejsce ukrycia)
	ok. 200

	13
	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy boiska wielofunkcyjnego z budowlą ochronną, Maziarze, dz. 337/2
	PFU dla budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą rekreacyjną oraz budowlą ochronną (miejsce ukrycia)
	ok. 150

	14
	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy boiska wielofunkcyjnego z budowlą ochronną, Wólka, dz. 380/6
	PFU dla budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą rekreacyjną oraz budowlą ochronną (miejsce ukrycia)
	ok. 250

	15
	Projekt zamienny budynku wielofunkcyjnego na Stadionie Miejskim w Lipsku (dz. 847) wraz ze zmianą pozwolenia na budowę
	Zmiana posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej budynku wielofunkcyjnego na stadionie miejskim w Lipsku (ul. Solecka 113) wraz z przeprowadzeniem procedury zmiany ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, w celu dostosowania kondygnacji podziemnej do pełnienia funkcji miejsca ukrycia
	ok. 100



*Przy zawieraniu umowy w tabeli pozostawia się wyłącznie wiersze dotyczące Części objętych niniejszą umową; pozostałe wiersze usuwa się.*

1. Celem umowy jest uzyskanie przez Zamawiającego dokumentacji, która rzetelnie oszacuje koszty planowanej inwestycji oraz umożliwi przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” — bez konieczności uzupełniania opracowania, udzielania obszernych wyjaśnień w toku tego postępowania ani ponoszenia kosztów robót dodatkowych wynikających z niekompletności opisu przedmiotu zamówienia. Cel ten stanowi kryterium oceny należytego wykonania umowy.
1. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiący Załącznik nr 1 do umowy, oraz oferta Wykonawcy, stanowiąca Załącznik nr 2 do umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy SOPZ a ofertą Wykonawcy rozstrzygające znaczenie ma SOPZ.
1. Nazwy zadań podane w tabeli w ust. 1 odpowiadają pozycjom ujętym w budżecie Miasta i Gminy Lipsko oraz w wykazie pozycji inwestycyjnych do Umowy nr 265.1.7.2026.OLiOC. Wykonawca zobowiązany jest posługiwać się tymi nazwami w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, w protokołach odbioru oraz na fakturach.
1. Dokumentacja opracowywana w ramach Części obejmujących Program Funkcjonalno-Użytkowy zawiera w szczególności planowane koszty prac projektowych oraz planowane koszty robót budowlanych, obliczone metodą wskaźnikową, w podziale na grupy robót, z wyodrębnieniem kosztu przypadającego na element budowli ochronnej (miejsca ukrycia). Brak tego elementu stanowi wadę przedmiotu umowy.
1. W Części obejmującej zmianę dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest przeanalizować wpływ wprowadzanej zmiany na każdą z branż wymienionych w SOPZ i opracować dokumentację zamienną w zakresie tych branż, których zmiana dotyczy, tak aby dokumentacja pozostała komplementarna, wzajemnie spójna i kompletna, a także zaktualizować przedmiar robót, kosztorys inwestorski i łączne zestawienie kosztów inwestycji. Pisemna analiza obejmująca wszystkie branże stanowi część przedmiotu odbioru.
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
§ 2. Termin realizacji
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 10 grudnia 2026 r.
1. Koncepcję funkcjonalno-przestrzenną, o której mowa w SOPZ, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający zgłosi uwagi albo uzgodni koncepcję w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
1. Za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 6.
1. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o okolicznościach mogących mieć wpływ na dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1.
§ 3. Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………… złotych), w tym podatek VAT według obowiązującej stawki.
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wynagrodzenie za poszczególne Części zamówienia w następującej wysokości:
	Część nr
	Nazwa zadania zgodna z budżetem
	Wynagrodzenie netto [zł]
	Wynagrodzenie brutto [zł]

	1
	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy magazynu OC z kondygnacją podziemną (budowla ochronna), Lipsko, ul. Przemysłowa, dz. 1894/27
	………………………
	………………………

	2
	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy – obiektu sportowego z budowlą ochronną, Lipsko, ul. Solecka 113, dz. 847
	………………………
	………………………

	3
	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy – magazynu OC z kondygnacją podziemną, Lipsko, ul. Kółek Rolniczych, dz. 2308/25
	………………………
	………………………

	4
	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy obiektu sportowego z budowlą ochronną, Lipa Miklas, dz. 542
	………………………
	………………………

	5
	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy obiektu sportowego z budowlą ochronną, Maruszów, dz. 497/2
	………………………
	………………………

	6
	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy boiska wielofunkcyjnego z budowlą ochronną, Józefów, dz. 520
	………………………
	………………………

	7
	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy boiska wielofunkcyjnego z budowlą ochronną, Wiśniówek, dz. 206/1, 208/1, 210/1
	………………………
	………………………

	8
	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy boiska wielofunkcyjnego z budowlą ochronną, Katarzynów, dz. 112/2
	………………………
	………………………

	9
	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy magazynu OC z kondygnacją podziemną, Wola Solecka Pierwsza, dz. 358/1
	………………………
	………………………

	10
	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy magazynu OC z kondygnacją podziemną, Długowola Pierwsza, dz. 586 (obręb Walentynów)
	………………………
	………………………

	11
	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy boiska wielofunkcyjnego z budowlą ochronną, Długowola Pierwsza, dz. 426, 427, 428
	………………………
	………………………

	12
	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy boiska wielofunkcyjnego z budowlą ochronną, Krępa Górna, dz. 120
	………………………
	………………………

	13
	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy boiska wielofunkcyjnego z budowlą ochronną, Maziarze, dz. 337/2
	………………………
	………………………

	14
	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy boiska wielofunkcyjnego z budowlą ochronną, Wólka, dz. 380/6
	………………………
	………………………

	15
	Projekt zamienny budynku wielofunkcyjnego na Stadionie Miejskim w Lipsku (dz. 847) wraz ze zmianą pozwolenia na budowę
	………………………
	………………………

	Razem
	………………………
	………………………



1. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty pozyskania map do celów projektowych, wykonania badań geotechnicznych (gruntowo-wodnych), uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci, wykonania inwentaryzacji zieleni oraz uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień, koszty wizji lokalnych, koszty przeniesienia autorskich praw majątkowych i udzielenia zezwoleń, o których mowa w § 7, a w Części obejmującej zmianę dokumentacji — także koszty postępowania administracyjnego związanego ze zmianą decyzji o pozwoleniu na budowę.
1. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie Strony protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 6. Przy umowie obejmującej kilka Części dopuszcza się fakturowanie częściowe, po odbiorze poszczególnych Części.
1. Faktura wystawiana jest z wyodrębnieniem odrębnej pozycji dla każdej Części zamówienia, z podaniem numeru Części oraz nazwy zadania zgodnej z tabelą w § 1 ust. 1. Wymóg ten wynika z obowiązku prowadzenia przez Zamawiającego ewidencji analitycznej umożliwiającej przypisanie kosztów do każdej pozycji inwestycyjnej odrębnie, stanowiącego warunek rozliczenia dotacji celowej. Faktura niespełniająca tego wymogu nie jest fakturą prawidłowo wystawioną w rozumieniu ust. 6.
1. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru.
1. Źródłem finansowania wynagrodzenia jest dotacja celowa udzielona Zamawiającemu przez Wojewodę Mazowieckiego na podstawie Umowy nr 265.1.7.2026.OLiOC w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026, oraz środki własne Zamawiającego.
1. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 4. Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a także aktualną wiedzą techniczną.
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do realizacji przedmiotu umowy osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach właściwych dla zakresu opracowania, zgodnie z wykazem osób złożonym wraz z ofertą. Zmiana osoby ujętej w wykazie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i może nastąpić wyłącznie na osobę o uprawnieniach nie niższych niż wskazane w Warunkach Udzielenia Zamówienia.
1. Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania z Zamawiającym istotnych rozwiązań projektowych oraz do uwzględnienia uwag Zamawiającego w toku opracowywania dokumentacji, a także do przedłożenia koncepcji do uzgodnienia w terminie określonym w § 2 ust. 2.
1. Wykonawca zobowiązany jest posługiwać się w dokumentacji terminologią zgodną z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej (w szczególności pojęciami „budowla ochronna” i „miejsce ukrycia”), w sposób umożliwiający jednoznaczne wykazanie kwalifikowalności wydatku w rozliczeniu dotacji celowej.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i błędy w opracowanej dokumentacji, w tym za jej zgodność z obowiązującymi przepisami oraz kompletność w zakresie umożliwiającym uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w formie papierowej (5 egz.) oraz elektronicznej (format PDF oraz format edytowalny), na adres wskazany przez Zamawiającego.
1. W okresie 24 miesięcy od dnia odbioru Wykonawca zobowiązany jest — w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 — do nieodpłatnego udzielania Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących opracowania oraz do jego uzupełnienia, jeżeli w toku postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane okaże się to niezbędne wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.
§ 5. Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym do przekazania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz posiadanej dokumentacji archiwalnej — w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
1. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa niezbędnego do prowadzenia w jego imieniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę.
1. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia, na warunkach określonych w § 3, oraz do udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych.
§ 6. Odbiór przedmiotu umowy
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy w formie pisemnej lub elektronicznej. Przy umowie obejmującej kilka Części zgłoszenie może dotyczyć poszczególnych Części.
1. Zamawiający dokona sprawdzenia przedmiotu umowy pod względem kompletności i zgodności z SOPZ w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1.
1. W przypadku stwierdzenia wad lub braków Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich usunięcie, nie dłuższy niż 7 dni roboczych — z zastrzeżeniem, że łączny czas realizacji, wraz z ewentualną korektą, nie może przekroczyć ostatecznego terminu poniesienia wydatków w ramach dotacji celowej, to jest 31 grudnia 2026 r.
1. Za wadę przedmiotu umowy uważa się w szczególności brak planowanych kosztów albo zaktualizowanej dokumentacji kosztowej, brak wyodrębnienia kosztu przypadającego na element budowli ochronnej, a w Części obejmującej zmianę dokumentacji — pominięcie analizy którejkolwiek z branż wymienionych w SOPZ.
1. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzany jest protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony.
§ 7. Prawa autorskie
1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
0. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową, w nieograniczonej liczbie egzemplarzy;
0. wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci teleinformatycznych;
0. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej;
0. wprowadzanie do obrotu, użyczenie oraz najem oryginału albo egzemplarzy;
0. wykorzystanie do opisu przedmiotu zamówienia oraz udostępnianie wykonawcom w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym prowadzonych z wyłączeniem ustawy – Prawo zamówień publicznych;
0. wykorzystanie w postępowaniach administracyjnych, w szczególności w sprawie pozwolenia na budowę oraz zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę;
0. wykorzystanie do realizacji inwestycji — wykonania robót budowlanych objętych dokumentacją.
1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje własność egzemplarzy (nośników) dokumentacji przekazanych Zamawiającemu.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do dokumentacji (art. 2 ust. 2 w związku z art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), obejmującego prawo do sporządzania opracowań dokumentacji, w tym dokumentacji zamiennej, przeróbek, adaptacji, aktualizacji i uzupełnień, oraz prawo do rozporządzania takimi opracowaniami i korzystania z nich na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1. Zezwolenie obejmuje prawo Zamawiającego do udzielania dalszych zezwoleń osobom trzecim, w szczególności wykonawcom wyłonionym w postępowaniach o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian w dokumentacji (art. 49 ust. 2 powołanej ustawy) przez Zamawiającego oraz osoby trzecie działające na jego zlecenie i zobowiązuje się do niewykonywania wobec nich autorskich praw osobistych do nienaruszalności treści i formy utworu oraz do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu (art. 16 pkt 3 i 5 powołanej ustawy) w zakresie tych zmian.
1. Przeniesienie praw i udzielenie zezwoleń, o których mowa w ust. 1–4, następuje w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
1. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja będzie wolna od wad prawnych, że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe umożliwiające ich przeniesienie w zakresie określonym w ust. 1 oraz że dysponuje zgodami współtwórców i projektantów branżowych w zakresie odpowiadającym treści niniejszego paragrafu.
1. W Części obejmującej zmianę dokumentacji projektowej postanowienia ust. 1–6 stosuje się do dokumentacji zamiennej opracowanej przez Wykonawcę. Prawa do dokumentacji pierwotnej pozostają nienaruszone; Wykonawca zobowiązany jest wskazać w dokumentacji zamiennej autorstwo projektu pierwotnego.
§ 8. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za tę Część zamówienia, której dotyczy zwłoka — określonego w § 3 ust. 2 — za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za daną Część za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przedłożeniu koncepcji, o której mowa w § 2 ust. 2, oraz w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z § 6 ust. 3.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za daną Część w przypadku odstąpienia od umowy — w zakresie tej Części — przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
1. Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto za daną Część, a w odniesieniu do całej umowy — 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 9. Zmiana umowy
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności przedłużających się procedur administracyjnych oraz opóźnienia w przekazaniu dokumentacji, o którym mowa w § 5 ust. 2 — z zastrzeżeniem, że zmiana nie może skutkować przekroczeniem terminu poniesienia wydatków określonego w Umowie nr 265.1.7.2026.OLiOC lub w aneksach do tej umowy, chyba że termin ten zostanie odpowiednio zmieniony.
§ 10. Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy — w całości albo w zakresie poszczególnych Części — w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę jej postanowień, w szczególności zwłoki w realizacji przedmiotu umowy przekraczającej 14 dni w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1.
1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
1. W razie odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za tę część przedmiotu umowy, która została należycie wykonana do dnia odstąpienia, o ile ma ona samodzielną wartość użytkową dla Zamawiającego.
§ 11. Kontrola i dokumentowanie realizacji zadania
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zadanie jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i podlega kontroli Wojewody Mazowieckiego oraz innych uprawnionych organów.
1. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu oraz organom kontrolnym dokumenty i informacje dotyczące realizacji przedmiotu umowy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli i rozliczenia dotacji, a także udzielać wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
1. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać dokumentację związaną z realizacją umowy przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zakończono realizację zadania.
1. Obowiązki określone w niniejszym paragrafie pozostają w mocy po wygaśnięciu umowy.
§ 12. Poufność i ochrona danych osobowych
1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy, z wyłączeniem informacji, które na podstawie odrębnych przepisów podlegają ujawnieniu.
1. W zakresie przetwarzania danych osobowych związanych z realizacją umowy zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
§ 13. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
1. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
3. Załącznik nr 1 — Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) dla Części objętych umową;
3. Załącznik nr 2 — Oferta Wykonawcy z dnia ………………………;
3. Załącznik nr 3 — Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia;
3. Załącznik nr 4 — Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.
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