Informacja z realizacji „Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2020”.

### Rada Gminy Skąpe w dniu 29 października 2020r. przyjęła uchwałę Uchwała nr XXIV/207/2020 Rady Gminy Skąpe w sprawie Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 roku.

Realizując ww. uchwałę, Zarządzeniem Nr 3/2020 Wójta Gminy Skąpe z dnia 14 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Skąpe w roku 2020 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, Wójt Gminy zaprosił do składania ofert w zakresie:

1) oświaty, wychowania i kultury fizycznej,

2) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

4) krzewienia kultury muzycznej oraz twórczości ludowej,

5) kompleksowe zabezpieczania kąpielisk w okresie letnim przez ratowników,

6) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

1. Wysokość środków publicznych na zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosła 109.000 zł.

2. Wysokość środków publicznych na zadania publiczne w zakresie kultury muzycznej oraz twórczości ludowej wyniosła 27.000 zł.

3. Wysokość środków publicznych na zadania publiczne w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w wyniosła 4.000 zł.

4. Wysokość środków publicznych na zadania publiczne w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych wyniosła 9.000 zł.

5. Wysokość środków publicznych na zadania publiczne w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego wyniosła 35.000 zł.

6. Wysokość środków publicznych na zadania publiczne w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku wynosi 6.000 zł.

W wyniku postępowania konkursowego udzielono dotacje:

- Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu:

Z powodu pandemii rozgrywki odbyły się tylko w rundzie jesiennej. Treningi odbywały się zgodnie z harmonogramem i były przerywane tylko w wyjątkowych sytuacjach z powodu wprowadzanych obostrzeń.

- Klub Sportowy BŁĘKITNI Ołobok dorośli – dotacja 25.000 zł (zwrócono 8.024,08zł)

- Klub Sportowy BŁĘKITNI Ołobok dzieci – 8.000 zł (zwrócono 5.493,84zł)

- Zakładowy Ludowy Klub Sportowy MEDYK dorośli – 27.000 zł (zwrócono 4.194,35zł)

- Zakładowy Ludowy Klub Sportowy MEDYK dzieci – 12.000 zł (zwrócono 4.896,38zł)

- LZS CZARNI PAŁCK – 13.000 zł (zwrócono 3.959,94zł)

- Klub Sportowy Radoszyn – 13.000 zł (zwrócono 2.472,30zł)

- Stowarzyszenie Oświatowców Ganesa – 4.000 zł (zwrócono 1.900,00zł) – z powodu pandemii rozgrywki ligowe odbyły się dopiero od miesiąca sierpnia do grudnia. Stowarzyszenie z powodu obostrzeń nie zorganizowało 2 turniejów (Jesiennego i Mikołajkowego).

2. Na zadania z zakresu kultury muzycznej oraz twórczości ludowej:

1) Stowarzyszenie Ziemi Ołobockiej „Błękit Ołobok” – „Popularyzacja muzyki i śpiewu w Gminie Skąpe – dotacja 10.000 zł. . Stowarzyszenie zwróciło 6.705 zł niewykorzystanej dotacji. W 2020r. zespól spotykał się na próbach w celu organizacji V przeglądu PIOSENKI RÓŻNEJ w Ołoboku pt. „Pamięci Jana Pawła II”. W związku z ogłoszoną pandemią próby zawieszono do 11.07.2020r. Zgodnie ze złożoną ofertą zakupiono nowe stroje dla zespołu. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią Przegląd odbył się z udziałem tylko 2 zespołów. Z otrzymanej dotacji wydatkowano 1.392 zł na umowę zlecenia z osobą prowadzącą zespół, 1.795,40 zł na zakup nowych strojów i 5,60zł koszty wysyłki zaproszeń. Razem 3.295zł

2) Stowarzyszenie RADOCH – „Śpiewamy razem w Radoszynie” – dotacja 6.000,00 zł. Stowarzyszenie zwróciło 3.000 zł niewykorzystanej dotacji. Chór STEFANIA działający w ramach stowarzyszenia Radoch w 2020r. nie zorganizował wydarzenia muzycznego pod nazwą „Przegląd kolęd i pastorałek”. Dotacje wydatkowane zgodnie z ofertą na zakup strojów w wysokości 3.000zł.

3) Stowarzyszenie Miłośników Gminy Skąpe – „Jesteśmy tym co dajemy – szanujemy to co dostaliśmy – razem tworzymy historię regionu” – 6.000 zł. Stowarzyszenie zwróciło 1.500 zł niewykorzystanej dotacji. Zespół muzyczny działający w ramach stowarzyszenia z otrzymanej dotacji sfinansował instruktora śpiewu 2.500zł, dofinansował wyjazd integracyjny 1.000 zł, zakup strojów 1.000zł. Z powodu pandemii zespół ograniczył swoje występy tylko do oprawy mszy świętych w kościele parafialnym w Skąpem.

2) Stowarzyszenie „EKO-Darnawa” – „Więc choć pomaluj mój świat” otrzymaną dotację w wysokości 5.000zł przeznaczono na zorganizowanie warsztatów malarskich – uczestnicy zapoznali się z sztuką pourringu, samodzielnie tworzyli obrazy na płótnie oraz warsztatów rzeźbiarskich podczas których wykonano rzeźby plenerowe i płaskorzeźby, które obecnie stanowią dekorację miejscowości Darnawa. Uczestnicy wybudowali samodzielnie piec węgierski w którym wypalali rzeźby ceramiczne. Warsztaty prowadzone były przez miejscowych artystów oraz w ramach wolontariatu studentów ASP w Poznaniu. Spotkania artystyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców całej Gminy.

3. Na zadania publiczne w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych:

1) Stowarzyszenie Przyjaciół Ciborza „ESKULAP” – w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 9.000 zł zrealizowano: zajęcia taneczne dla 3 grup: dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Zajęcia były prowadzone przez profesjonalnego instruktora tańca. W zajęciach uczestniczyło 48 osoby i odbywały się one 1 raz w tygodniu (kwota 4.400zł). W związku z ogłoszoną w m-cu marcu 2020r. pandemią nie zrealizowano spotkań integracyjnych dla mieszkańców zastępując je zakupem iluminacji świetlnych „Wesołych Świąt” oraz zakupem stołu roboczego – wyspy kuchennej – 3.071,16zł. Stowarzyszenie zwróciło kwotę 1.528,84zł

-

4. Na zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

1) Polski Związek Niewidomych Koło Świebodzin – 2.000 zł w ramach zadania zakupiono drobny sprzęt rehabilitacyjny. 2) Sulechowskie Stowarzyszenie „AMAZONEK” – 2.000 zł zorganizowano warsztaty szkoleniowe w których wzięło udział 10 osób podczas których przeprowadzono naukę automasażu, ćwiczenia wspomagające poprawę sprawności kobiet oraz zajęcia z profilaktyki.

5. Na zadania publiczne w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego:

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego - dotacja 35.000 zł

Podczas sezonu letniego zatrudnionych było 5 ratowników dla zabezpieczenia 2 największych kąpielisk nad jeziorem Niesłysz. Na wynagrodzenia dla zatrudnionych ratowników przeznaczono z dotacji kwotę 29.512 zł, praca wolontariuszy 7.440 zł, zakup paliwa do łodzi motorowej 3.000zł, zakup sprzętu ratowniczego 2.000zł i wody pitnej dla ratowników 200zł, media bazy ratowniczej 400zł, ratownik kontroler 400zł. Koszt całkowity zadania 43.991,47 zł.

6. Na zadania w zakresie ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego:

Lubuski Związek Pszczelarzy Gminne Koło Pszczelarzy w Skąpem - dotacja 5.500 zł.

Środki przeznaczono na zakup leku dla pszczół 2449zł oraz zakupiono drzewka miododajnych 3.101,35zł

Sporządziła: A.Hoppen-Anyszko

Skąpe, 7.04.2021r.