Załącznik nr 4 do SIWZ


UMOWA NR ….. /09

zawarta w dniu ………………. 2009 r. pomiędzy Powiatem Makowskim z/s w Makowie Maz., ul. Rynek 1, NIP: 757-14-52-124, REGON 550668841 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Zbigniewa Romana Deptułę – Starostę,

Janusza Gójskiego – Wicestarostę,

a firmą – ………………………………………….., adres: ………………………………..., tel. ……………………….., NIP ………………………, REGON ………………………….., którą reprezentuje: …………………………., zwany dalej Inwestorem Zastępczym. 

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). 

§ 1. 

1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem, Zamawiający zleca, a Inwestor Zastępczy przyjmuje do wykonania obowiązki związane z pełnieniem funkcji Inwestora Zastępczego dla Powiatu Makowskiego z/s w Makowie Mazowieckim, ul. Rynek 1 w formie przedstawicielstwa w ramach przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

„Poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej dla młodzieży i dorosłych                w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim”.
2. Przewidywany zakres prac: 
1) Budowa i wyposażenie hali sportowej wraz z łącznikiem przy LO w Makowie Mazowieckim.
2) Budowa obiektów sportowych i montaż urządzeń sportowych dla Zespołu Szkół               w Makowie Mazowieckim:

· Roboty ziemne 

· bieżnia,

· skok wzwyż,

· kort do tenisa ziemnego,

· skocznia w dal,

· nawierzchnia do pchnięcia kulą,

· nawierzchnie z kostki brukowej

· Podbudowy, nawierzchnie sportowe

· Urządzenia sportowe i dostawa ławek

· Zieleń – roboty ziemne i montażowe

· Odwodnienie – rurociągi i studzienki 

· Ogrodzenie

· Oświetlenie terenu

3) Budowa ciągów pieszo-jezdnych prowadzących do kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim. 

3. Usługa objęta niniejszym postępowaniem musi być wykonana zgodnie z polskim prawem budowlanym, w szczególności z art. 25 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami, warunkami uzgodnień oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę.

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część niniejszej Umowy. 
§ 2.
1. Do obowiązków inwestora zastępczego należy przygotowanie i realizacja zadania, w tym: 

a) Przygotowanie i organizacja postępowania o udzielenie zamówienia na wykonawcę robót budowlano – montażowych (w zależności od ilości posiadanych środków może zachodzić konieczność przeprowadzenia dwóch postępowań przetargowych na realizacje przedmiotowego zadania bez zwiększenia wartości oferty) zgodnie                   z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym między innymi:

· przygotowanie dokumentów określających zakres i przedmiot robót budowlanych, które będą stanowiły opisy przedmiotu zamówienia                          w postępowaniu na wybór wykonawców robót, 

· przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze wszystkimi dokumentami koniecznymi do ogłoszenia postępowania,

· opracowywanie odpowiedzi na zapytania oferentów przed terminem złożenia ofert,

· prowadzenie spotkań dla oferentów przed terminem złożenia ofert,

· analiza kompletności oraz strony formalno – prawnej złożonych ofert - opracowanie raportu dla Zamawiającego,

· sporządzenie całej dokumentacji po przetargu (protokół postępowania                    o udzielenie zamówienia), 

· przygotowanie treści umowy z wybranym wykonawcą, zgodnie z ustaleniami przetargu i na warunkach wynikających ze złożonej oferty, 

· opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod względem finansowym i formalnym, 

· sprawdzenie poprawności i zgodności wniesionego przez Wykonawcę robót zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

· sprawdzanie poprawności wymaganych ubezpieczeń, przedkładanych przez Wykonawcę robót i kontrolowanie terminowego opłacania składek ubezpieczeniowych w ramach zawartych polis Wykonawcy.

b) Przekazanie wykonawcy przy współudziale Zamawiającego terenu budowy, a także dokumentów formalno-prawnych wraz z dziennikiem budowy.
c) Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w specjalnościach: konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i drogowej, nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz z zasadami działania inspektora nadzoru, a w szczególności:

· kontrola jakości wykonanych prac budowlano-montażowych, zgodności robót                      z dokumentacją, zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy i przyszłego użytkowania,

· nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów                              p. pożarowych, BHP, przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji,           w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji inwestycji, 

· przygotowanie i koordynacja umów na dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej itp. niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego,

· sprawdzenie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń,

· uzyskanie pozwolenia na budowę od odpowiednich organów administracyjnych, 

· kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania   i wyceny robót,

· kontrola jakości wykonanych prac,

· uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych,

· rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej, w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu bądź rzeczoznawców,

· bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie                          i ewentualnych trudnościach w jej realizacji.

d) Koordynowanie praz inspektorów nadzoru budowlanego. 

e) Prowadzenie dokumentacji związanej z dofinansowaniem z funduszy unijnych               i poza unijnych.
f) Dokonywanie bieżącej analizy kosztów inwestycji oraz zestawień po zakończeniu każdego kwartału.
g) Przeprowadzanie odbiorów rozliczeń częściowych realizacji zadania inwestycyjnego. 
h) Inicjowanie wprowadzenia zmian do treści umów zawartych z Wykonawcami inwestycji przez przygotowanie stosownych aneksów do tych umów, w związku ze zmianami warunków określonych w umowach, zawsze przy uwzględnieniu ograniczeń do dokonywania takich zmian a wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
i) Uczestnictwo i prowadzenie narad technicznych i koordynacyjnych na budowie oraz udział w pracach komisji związanych z budową.
j) Przygotowanie wymaganych i niezbędnych do odbioru końcowego Inwestycji dokumentów, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego                o terminie odbioru końcowego Inwestycji oraz dokonanie odbioru końcowego.
k) Przygotowanie dokumentów do rozliczenia pośredniego i końcowego inwestycji oraz rozliczenie pośrednie i końcowe inwestycji w instytucji finansującej dany projekt, zgodnie z wytycznymi instytucji finansującej. 
l) Prowadzenie sprawozdawczości realizacji inwestycji w instytucji finansującej dany projekt, zgodnie z wytycznymi instytucji finansującej. 
m) Monitorowanie inwestycji przez okres 5 lat od momentu jej zakończenia na potrzeby instytucji finansującej.
n) Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie ostatecznej oraz bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji.
o) Przekazanie użytkownikowi inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania.
p) Występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed sądami w sprawach wynikających z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw.
q) Naliczanie i egzekwowanie w imieniu Zamawiającego kar umownych i/lub odszkodowań od wykonawców oraz dostawców.
r) Przeprowadzenie przeglądów pogwarancyjnych Inwestycji i po okresie rękojmi.
s) Prowadzenie kompleksowej dokumentacji związanej z dofinansowaniem inwestycji                     z Funduszy Unijnych oraz rozliczaniem merytorycznym i finansowym inwestycji. 

§ 3.
1. Do obowiązków Zamawiającego należą:

1) Przekazanie Inwestorowi Zastępczemu istotnych dla wykonania prac objętych Umową informacji, materiałów, danych wyjściowych i dokumentów w zakresie niezbędnym do wykonania prac oraz dostarczenie dodatkowych danych, których potrzeba wyłoni się             w trakcie wykonywania opracowań lub poda swoje rozstrzygnięcia.

2) W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego – uzgodnionych wcześniej przez strony w formie pisemnych uzgodnień – terminów dostarczenia danych określonych                  w ust. 1, lub gdy dostarczone dane będą niepełne lub wadliwe, Inwestor Zastępczy ma prawo żądać zmiany terminów wykonania przedmiotu Umowy lub poszczególnych jego części.
3) Uczestnictwo w pracach komisji przetargowej oraz zatwierdzanie dokumentów przetargowych.
4) W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

a) udzielenia Inwestorowi Zastępczemu odpowiedzi na jego formalne wystąpienia w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania tego wystąpienia,

b) współdziałania w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w Umowie.

5) Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie           o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.

§ 4.

1. Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

· okres realizacji umowy o zastępstwo inwestycyjne - do dnia 30 kwietnia 2012 r.

· przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie Wykonawcy zgodnie z Prawem zamówień publicznych – od 1 grudnia 2009 r. do                     31 stycznia 2010 r.
· planowany okres realizacji robót budowlanych – od II kwartału 2010 r.                                           do III kwartału 2011 r. 
2. Umowa niniejsza trwa do zakończenia realizacji przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji oraz rękojmi.

3. Okres realizacji przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji oraz rękojmi został ustalony na 36 miesięcy liczonych od daty uzyskania przez Zamawiającego prawomocnej decyzji PINB o pozwoleniu na użytkowanie.

4. W okresie trwania rękojmi i gwarancji Inwestor Zastępczy zobowiązany będzie do uczestnictwa w komisjach do stwierdzenia ewentualnych wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi oraz nadzoru nad naprawami wad i usuwania usterek ujawnionych             w okresie rękojmi i gwarancji. 

§ 5.

1. Inwestor Zastępczy pełniąc czynności zastępstwa inwestycyjnego działa w imieniu i na rachunek (rzecz) Zamawiającego tylko w zakresie pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego rozszerzonego o zakres obowiązków zawartych w niniejszej umowie.
2. W ramach tych czynności Inwestor Zastępczy nie jest upoważniony bez zgody Zamawiającego do zaciągania zobowiązań wobec wszelkich uczestników procesu budowlanego, zawierania umów i zlecania robót dodatkowych.

§ 6.

1. Sprawując obowiązki wynikające z niniejszej umowy Inwestor Zastępczy:

1) Powoła inspektorów nadzoru inwestorskiego odpowiednich specjalności, w tym między innymi branże:

· konstrukcyjno – budowlana,

· elektryczna,

· sanitarna,
· drogowa.
2) Powiadomi Inwestora na piśmie podając w terminie 3 dni od daty ich powołania:

· dane osobowe,

· zakres umocowania,

· oświadczenia tych osób o podjęciu się obowiązków inspektorów nadzoru,

· uwiarygodnione kopie uprawnień.

3) Zapewni skuteczność nadzoru inwestorskiego, dokonując w każdym czasie kontroli jakości wykonywanych robót, materiałów, maszyn i urządzeń zabudowanych oraz postępu robót.
4) Inspektor  nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach umocowania określonego przez zamawiającego w umowie, zawartej pomiędzy zamawiającym a inwestorem zastępczym - przepisami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane i  rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy.
5) W wypadku, gdy niezbędne jest podjęcie decyzji wykraczających poza zakres uprawnień inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie zamawiającego, z wyjątkiem wypadków wyraźnie stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających                      z dokumentów umownych.  
6) Zmiana inspektora nadzoru odbywa się wg przepisów Prawa Budowlanego.
7) Polecenia wydawane przez inspektora nadzoru powinny mieć formę pisemną. 
8) Jeżeli jednak w określonych okolicznościach inspektor nadzoru uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru w takiej sytuacji wystawia pisemne potwierdzenie polecenia                        w ciągu 24 godzin.
9) Polecenia inspektora nadzoru nie mogą naruszać zakresu praw i obowiązków inspektora nadzoru wynikających z ustawy Prawo Budowlane i rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy.

§ 7.

1. Całkowite wynagrodzenie Inwestora Zastępczego na podstawie złożonej oferty, wynosi: 
netto: ........................... zł; słownie:.....................................................................................................................................zł

podatek  VAT: ……………....zł; słownie:……………………………………………………………………………………….zł

brutto:...........................zł; słownie:……………………………………………………………………………………… zł

tj. ……..% od kosztu inwestycji 

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, jak również jej części stanowiący przedmiot odbioru, będzie dokonana po ich wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego.

3. Ustalono następujący podział płatności:

· 5 % po wyłonieniu Wykonawcy w przetargu;

· proporcjonalnie po wystawieniu faktur – po wykonaniu stanu surowego hali sportowej i wykonania boiska (stan gotowy);

· 40 % - po  zakończeniu zadania i rozliczeniu kosztów. 
5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić każdą otrzymaną, a nie zakwestionowaną fakturę VAT w ciągu 30 dni od chwili jej otrzymania przelewem na wskazany rachunek bankowy Inwestora Zastępczego.
6. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i upoważnia Inwestora Zastępczego do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.

8. Faktury należy wystawiać na Powiat Makowski, ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki, NIP: 757-14-52-124, REGON: 550668841.

§ 8.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

b) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Inwestora Zastępczego,

c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Inwestora Zastępczego,

d) jeżeli Inwestor Zastępczy nie rozpoczął działań bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e) jeżeli Inwestor Zastępczy zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 21 dni,

f) jeżeli pomimo, uprzednich 3-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego wyrażonych na piśmie, Inwestor Zastępczy nie wykonuje obowiązków związanych              z przygotowaniem i realizacją zadania inwestycyjnego zgodnie z umową                              i dokumentacją projektową lub uporczywie albo w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

g) jeżeli, nie nastąpi zamknięcie finansowe przedsięwzięcia, tj. nie zostaną podpisane umowy z jednostkami finansującymi Zamawiający odstąpi od umowy. 

2. Odstąpienie winno być dokonane na piśmie z podaniem uzasadnienia.

3. W przypadkach podanych w ust. l Strony dokonują rozliczenia wyłącznie za czynności wykonane.
§ 9.

1. Inwestor Zastępczy jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli opracowania objęte Umową mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność – ze względu na cel oznaczony w Umowie.

2. Zamawiający, który otrzymał wadliwy przedmiot Umowy lub jego części, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Inwestora Zastępczego, może:

a) żądać usunięcia wad, wyznaczając w tym celu Inwestorowi Zastępczemu odpowiedni dla obu stron termin z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie ustalonego terminu odstąpi od Umowy,

b) nie żądając usunięcia wad żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy,

c) odstąpić od Umowy, jeżeli wady są istotne i uniemożliwiają wykorzystanie opracowań dla danej inwestycji. 

§ 10.

1. Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Inwestor Zastępczy w wysokości 40% wynagrodzenia umownego za prace, od których wykonania Zamawiający odstąpił, z terminem płatności 21 dni od daty odstąpienia od umowy,

b) zwłoki w wykonaniu ustalonego etapu prac określonych w § 2 lub usunięcia usterek             w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za tę pracę, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego, 

c) szkód wynikłych z nienależytego wykonywania obowiązków określonych niniejszą umową, przez Inwestora Zastępczego w wysokości ustalonej w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

2. Zamawiający zapłaci Inwestorowi Zastępczemu karę umowną w razie:

a) odstąpienia od umowy przez Inwestora Zastępczego wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości ustalonej na podstawie protokołu przerwania prac oraz dodatkowo w wysokości 40% wynagrodzenia umownego za pracę, od których wykonania Inwestor Zastępczy odstąpił, z terminem płatności 30 dni od daty odstąpienia od umowy,

b) opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia umownego w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za tę pracę, za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego.
3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w wyniku nie uzyskania przez niego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie spowoduje naliczenia przez Inwestora Zastępczego kary umownej.
4. Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego za prace, z tytułu wadliwego lub nieterminowego rozliczenia finansowego zadania. 
5. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

§ 11.

1. Inwestor Zastępczy oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), na dowód czego przedstawia kopię polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

2. Inwestor Zastępczy zapewnia, że przez cały okres obowiązywania umowy będzie posiadał ważną polisę ubezpieczeniową na kwotę nie niższą niż określona w ust. 1.

3. Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień zawartych w warunkach ogólnych polisy ubezpieczeniowej Inwestora Zastępczego.

§ 12. 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy                        w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Inwestora Zastępczego  i określa następujące warunki takich zmian: 

1) termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Inwestora Zastępczego przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia;

b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania przedmiotu zamówienia nie wynikającego z okoliczności leżących po stronie Inwestora Zastępczego                   (nie dotyczy okoliczności wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Inwestora Zastępczego);

c) nie wywiązania się z terminu realizacji zamówienia przez Wykonawcę robót budowlano – montażowych, wyłonionego z przetargu na realizację inwestycji „Poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej dla młodzieży                        i dorosłych w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół               w Makowie Mazowieckim”. 

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych powyżej, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 

2) zmiana kierowników budowy bądź inspektorów nadzoru w przypadku:
a) śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

§ 13. 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie uzyskania środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013. 
3. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej podpisanej przez obie strony.

4. Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Prawa zamówień publicznych. 

5. Wszelkie spory strony będą rozstrzygać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe, spory przekazywane będą do rozstrzygnięcia przez Sąd Rejonowy w Przasnyszu.

6. Inwestor Zastępczy nie może dokonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Inwestora Zastępczego.

ZAMAWIAJĄCY                                                         INWESTOR ZASTĘPCZY
