## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY Załacznik Nr 5a do SWZ
| OPIS | SZACUNKOWA ILOŚĆ | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ ROBÓT NETTO | WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO | HARMONOGRAM FINANSOWY NETTO | HARMONOGRAM FINANSOWY BRUTTO | HARMONOGRAM CZASOWY
[8 empty] | od | do
1. | 1 ETAP obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla całego zadania, oraz realizację robót z punktów 1.1. i 1.2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-05-01
CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków CPV: 45221250-9 Roboty podziemne - przekraczanie przeszkód terenowych CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg CPV: 45232460-4 Roboty sanitane
1.1 | ROBOTY NA TERENIE ISTNIEJĄCEGO UJĘCIA-WYKONANIE BY-PASÓW | 1 | kpl. |  | 0
1.2 | BUDOWA WODOCIĄGU DN 160 PE - POZA AGLOMERACJĄ /ZGODNIE Z WYDANYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI/ | 4570 | mb |  | 0
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
1.3 | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ | 1 | kpl. |  | 0
1.4 | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SIECI KANALIZACYJNEJ | 1 | kpl. |  | 0
2. | 2 ETAP
| 2 ETAP obejmuje wykonanie zbiornika wody pitnej wraz przepompownią wody, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2025-04-01
CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg CPV: 45232460-4 Roboty sanitane
2.1 | BUDOWA ZBIORNIA WODY PITNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ /ZGODNIE Z WYDANYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI/ | 1 | kpl. |  | 0
2.2 | BUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY PITNEJ /ZGODNIE Z WYDANYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI/ | 1 | kpl. |  | 0
2.3 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU | 1 | Kpl. |  | 0
2.4 | BUDOWA WODOCIĄGU DN 160 PE - POZA AGLOMERACJĄ /ZGODNIE Z WYDANYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI/ | 2271 | mb |  | 0
2.5 | BUDOWA WODOCIĄGU DN 160 PE - W OBRĘBIE AGLOMERACJI /ZGODNIE Z WYDANYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI/ | 421 | mb |  | 0
2.6 | BUDOWA KANALIZACJI DN 200 WRAZ ZE STUDZIENKAMI DN1000 /ZGODNIE Z WYDANYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI/ | 280 | mb |  | 0
2.7 | BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW /ZGODNIE Z WYDANYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI/ | 1 | kpl. |  | 0
2.8 | BUDOWA KANAŁU TŁOCZNEGO DN 63-90 /ZGODNIE Z WYDANYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI/ | 165 | mb |  | 0
2.9 | BUDOWA PRZYKANALIKÓW DN 160 /ZGODNIE Z WYDANYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI/ | 5 | kpl. |  | 0
2.10 | Zakończenie budowy uzyskanie uzgodnień, odbiorów pozwoleń na użytkowanie jeśli będzie wymagane
| RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0
Szacunkowe ilości podane w trzeciej kolumnie mają charakter orientacyjny i nie są podstawą do ewenualnych roszczeń.
Dokładniejsze dane będą uzyskane po wykonaniu dokumentacji projektowej.