## Nr 6_Inwestycje_2022
WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU
Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | Środki wydatkowane do końca 2021 | Środki z Funduszy Rządowych otrzymane w latach poprzednich | Finansowanie | PLAN NA 2022 ROK
[10 empty] | kwota planowana na 2022 rok | Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku | Kwota wydatkowana w 2022 roku | % wykonania | Wykonany zakres rzeczowy zadania/przyczyny nie wykonania
Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe | [5 empty] | 130307189.96 | 7529339.18 | 19567211.7 | R | 61490814.18 | 79471693.83 | 0 | 0
[9 empty] | P | 25197678.74
[9 empty] | G | 21239353.3
[9 empty] | BP | 200000
[9 empty] | Inne | 14853782.14
1 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1535B Białystok - Kruszewo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538B do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1537B i drogą gminną Nr 106267B (Gm. Choroszcz) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 6531448.7 | 0 | 375592.06 | R | 6155856.64 | 6531448.7
[9 empty] | P | 2138948.17
[5 empty] | 2023 |  |  |  | G | 2138948.17
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne (RFRD) | 1877960.3
2 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1536B - przejście przez miejscowość Kruszewo (Gm. Choroszcz) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 1635392.42 | 0 | 300000 | R | 1335392.42 | 1635392.42
[9 empty] | P | 526046.87
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 458345.55
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne (RFRD) | 351000
3 | 60014 | 6050 6100 | Budowa drogi powiatowej Nr 1551B: droga krajowa Nr 8 - Porosły - Krupniki | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2020 | 7570066.42 | 4529445.57 | 2241413.94 | R | 799206.91 | 3040620.85
[9 empty] | P | 5238.55
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 793968.36
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
4 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1548B Barszczewo - Ogrodniki (Gm. Choroszcz) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 122206.65 | 0 | 0 | R | 31980 | 31980
[9 empty] | P | 15990
[5 empty] | 2023 |  |  |  | G | 15990
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
5 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1538B na odcinku Choroszcz - Kościuki (Gm. Choroszcz) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0
[9 empty] | P | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
6 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową odcinka drogi powiatowej Nr 1543B - ul. Zastawie II w Choroszczy wraz z budową chodnika do ul. Paca (Gm. Choroszcz) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 40000 | 0 | 0 | R | 40000 | 0
[9 empty] | P | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 40000
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
7 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku Oliszki - Klepacze (Gm. Choroszcz) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 70000 | 0 | 0 | R | 70000 | 0
[9 empty] | P | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 70000
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
8 | 60014 | 6050 | Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Rozbudowę z przebudową drogi powiatowej Nr 2287B - ul. Mickiewicza w Choroszczy Etap II (Gm. Choroszcz) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0
[9 empty] | P | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
9 | 60014 | 6050 | Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1552B przejście przez m. Pańki (Gm. Choroszcz) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 97293 | 0 | 0 | R | 13653 | 13653
[9 empty] | P | 6826.5
[5 empty] | 2023 |  |  |  | G | 6826.5
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
10 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gm. Choroszcz) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2020 | 78720 | 72570 | 0 | R | 6150 | 6150
[9 empty] | P | 6150
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
10A | 60014 | 6050 | Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1535B na odcinku od skrzyżowania dróg Nr 1551B, 1535B i Nr 106266B do sklepu spożywczego Chorten na działce nr geod. 330 w Krupnikach (Gm. Choroszcz) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 47295 | 0 | 0 | R | 47295 | 47295
[9 empty] | P | 22295
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 25000
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
11 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1307B na odcinku granica Powiatu Białostockiego - Jezierzysk (Gm. Czarna Białostocka) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 982751.68 | 0 | 220793.37 | R | 761958.31 | 982751.68
[9 empty] | P | 239437.92
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 264437.92
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne (RFRD) | 258082.47
12 | 60014 | 6050 6100 | Budowa drogi powiatowej Nr 1421B na odcinku Ruda Rzeczka - Klimki (Gm. Czarna Białostocka) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2020 | 3251694.37 | 42583.69 | 1535859.31 | R | 1673251.37 | 3209110.68
[9 empty] | P | 636737.25
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 1036514.12
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne (RFRD) | 0
13 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 2299B - ul. Piłsudskiego w Czarnej Białostockiej (Gm. Czarna Białostocka) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0
[9 empty] | P | 0
[5 empty] | 2024 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
14 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowa drogi powiatowej Nr 1422B na odcinku Wólka Ratowiecka - Złota Wieś wraz z przebudową mostu na rzece Czarna (Gm. Czarna Białostocka) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0
[9 empty] | P | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
15 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1424B Karczmisko - Czarna Wieś Kościelna (Gm. Czarna Białostocka) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2018 | 14760 | 0 | 0 | R | 14760 | 14760
[9 empty] | P | 14760
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
16 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła - Dobrzyniewo Duże - Etap I (Gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 4161281.53 | 0 | 763506.79 | R | 3397774.74 | 4161281.53
[9 empty] | P | 1154697.9
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 1154697.9
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne (RFRD) | 1088378.94
17 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B w m. Pogorzałki na odcinku ok. 300m (Gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0
[9 empty] | P | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne (RFRD) | 0
18 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397B na odcinku Chraboły - Kopisk (Gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 2456835 | 0 | 0 | R | 2456835 | 2456835
[9 empty] | P | 725119
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 731716
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 1000000
19 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1385B na długości ul. Lipowej w Dobrzyniewie Dużym (Gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 93337 | 82267 | 0 | R | 11070 | 11070
[9 empty] | P | 11070
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
20 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Leńce - Jurowce na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 116649.05 | 0 | 0 | R | 39360 | 39360
[9 empty] | P | 19680
[5 empty] | 2023 |  |  |  | G | 19680
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
21 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę mostu przez rz. Supraśl k/m Dobrzyniewo Fabryczne wraz z dojazdami (Gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0
[9 empty] | P | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
22 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1390B - ul. Dzikowska w Fastach (Gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 34391 | 0 | 0 | R | 34391 | 34391
[9 empty] | P | 14391
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 20000
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
23 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Pogorzałki - granica Powiatu Białostockiego (Gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 217710 | 0 | 0 | R | 30750 | 30750
[9 empty] | P | 13530
[5 empty] | 2023 |  |  |  | G | 17220
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
24 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1397B w m. Chraboły (Gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0
[9 empty] | P | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
25 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1387B Kobuzie - droga Nr 1385B (Gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 49077 | 38745 | 0 | R | 10332 | 10332
[9 empty] | P | 10332
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
26 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła - Dobrzyniewo Duże - Etap II (Gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 41205 | 28905 | 0 | R | 12300 | 12300
[9 empty] | P | 12300
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
26A | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku Leńce - granica gminy Dobrzyniewo Duże (Gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 50000 | 0 | 0 | R | 50000 | 50000
[9 empty] | P | 25000
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 25000
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
26B | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła - Pogorzałki (Gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 200000 | 0 | 0 | R | 200000 | 100000
[9 empty] | P | 100000
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 100000
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
27 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448B w miejscowości Wiejki (Gm. Gródek) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 361419.94 | 0 | 361419.94 | R | 0 | 361419.94
[9 empty] | P | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne (RFRD) | 0
28 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1439B i Nr 1437B na odcinku Waliły Stacja - Słuczanka z przejściem przez miejscowość Słuczanka (Gm. Gródek) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 182778 | 0 | 0 | R | 59778 | 59778
[9 empty] | P | 29889
[5 empty] | 2023 |  |  |  | G | 29889
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
29 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1456B Jałówka – Mostowlany - Bobrowniki na odcinku Bobrowniki - Mostowlany (Gm. Gródek) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 300000 | 0 | 0 | R | 300000 | 50000
[9 empty] | P | 150000
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 150000
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
30 | 60014 | 6050 | Usprawnienie odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1440B w m. Gródek (Gm. Gródek) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0
[9 empty] | P | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
31 | 60014 | 6050 | Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1452B na odcinku od skrzyżowania z drogą 1448B do m. Straszewo poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami (Gm. Gródek) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0
[9 empty] | P | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
31A | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę mostu przez rz. Słoja k/m Kondycja wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1438B Załuki - Kondycja - Borki (Gm. Gródek) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 150000 | 0 | 0 | R | 150000 | 75000
[9 empty] | P | 75000
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 75000
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
32 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494B w m. Niewodnica Nargilewska (Gm. Juchnowiec Kościelny) wraz z budową jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1484B na terenie zabudowy m. Niewodnica Nargilewska | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 4941359.41 | 0 | 888915.25 | R | 4052444.16 | 4959434.38
[9 empty] | P | 1459771.61
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 1325301.61
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne (RFRD) | 1267370.94
33 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1493B od granicy z miastem Białystok do skrzyżowania z ulicą Jaworową w Olmontach (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0
[9 empty] | P | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
34 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1483B Hryniewicze - Juchnowiec Kościelny (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 79891 | 0 | 0 | R | 79891 | 79891
[9 empty] | P | 11195.5
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 68695.5
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
35 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Rumejki - Niewodnica Nargilewska, Gm. Juchnowiec Kościelny | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 292617 | 0 | 0 | R | 98400 | 98400
[9 empty] | P | 49200
[5 empty] | 2023 |  |  |  | G | 49200
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
36 | 60014 | 6050 | Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1492B Hryniewicze - Olmonty (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 38130 | 0 | 0 | R | 38130 | 38130
[9 empty] | P | 19065
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 19065
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
37 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1497B na odcinku Kolonia Koplany - Brończany - Stacja Lewickie (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 328410 | 0 | 0 | R | 31980 | 31980
[9 empty] | P | 15990
[5 empty] | 2023 |  |  |  | G | 15990
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
38 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1512B na odcinku od drogi powiatowej 1483B do wsi Zajączki (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 1967133.75 | 0 | 500000 | R | 1467133.75 | 1967133.75
[9 empty] | P | 515029.36
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 515029.36
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne (RFRD) | 437075.03
39 | 60014 | 6050 | Opracowanie aktualizacji projektu budowlanego i projektu kanału technologicznego na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1512B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1483B do wsi Zajączki (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 18450 | 0 | 0 | R | 18450 | 18450
[9 empty] | P | 18450
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne (RFRD) | 0
39A | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511B Dorożki - Pańki na odcinku przed mostem na rzece Mieńka (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 39149 | 0 | 0 | R | 39149 | 39149
[9 empty] | P | 39149
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne (RFRD) | 0
39B | 60014 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1483B z drogami powiatowymi Nr 1488B i 1556B w m.Biele (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 205200 | 0 | 0 | R | 205200 | 205200
[9 empty] | P | 7600
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 97600
[9 empty] | BP (Razem Bezpieczniej) | 100000
[9 empty] | Inne | 0
40 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522B od granicy gminy Poświętne do drogi powiatowej Nr 1521B w m. Łapy Pluśniaki - Etap I (Gm. Łapy) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 1839479.96 | 0 | 250000 | R | 1589479.96 | 1839479.96
[9 empty] | P | 583539.98
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 608539.98
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne (RFRD) | 397400
41 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1562B na terenie Gminy Łapy (Gm. Łapy) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 31980 | 6765 | 0 | R | 25215 | 25215
[9 empty] | P | 15990
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 9225
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
42 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1521B na odcinku od ul. Żwirki i Wigury w Łapach do granicy Gminy Łapy (Gm. Łapy) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 100000 | 0 | 0 | R | 100000 | 0
[9 empty] | P | 50000
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 50000
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
43 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1534B droga 678 - Wólka Waniewska (Gm. Łapy) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 119851.2 | 0 | 0 | R | 33210 | 33210
[9 empty] | P | 16605
[5 empty] | 2023 |  |  |  | G | 16605
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
44 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1522B od granicy gminy Poświętne do drogi powiatowej Nr 1521B w m. Łapy Pluśniaki (Gm. Łapy) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2020 | 97785 | 52275 | 0 | R | 45510 | 45510
[9 empty] | P | 45510
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
45 | 60014 | 6050 | Usprawnienie odwodnienia drogi powiatowej Nr 1444B w miejscowości Sokole (Gm. Michałowo) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 140235.8 | 0 | 0 | R | 140235.8 | 15235.8
[9 empty] | P | 15235.8
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 125000
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
46 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1459B Bondary - Rudnia - Szymki w m. Bołtryki (Gm. Michałowo) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0
[9 empty] | P | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
47 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1466B na odcinku Hieronimowo - granica Gminy Michałowo (Gm. Michałowo) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 148362.6 | 67650 | 0 | R | 80712.6 | 80712.6
[9 empty] | P | 51426.3
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 29286.3
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
48 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1440B w m. Topolany (Gm. Michałowo) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2020 | 43050 | 39360 | 0 | R | 3690 | 3690
[9 empty] | P | 3690
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
48A | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1456B Jałówka - Mostowlany – Bobrowniki na odcinku Mostowlany - Jałówka (Gm. Michałowo) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0
[9 empty] | P | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
49 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522B w miejscowości Pietkowo (Gm. Poświętne) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 4961503.46 | 0 | 978489.61 | R | 3983013.85 | 4961503.46
[9 empty] | P | 1340499.43
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 1369499.43
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne (RFRD) | 1273014.99
50 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1565B na odcinku Brzozowo Stare - granica Powiatu Białostockiego (Gm. Poświętne) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 75000 | 0 | 0 | R | 75000 | 0
[9 empty] | P | 0
[5 empty] | 2024 |  |  |  | G | 75000
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
51 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo Solniki (Gm. Poświętne) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 224352 | 0 | 0 | R | 40590 | 40590
[9 empty] | P | 20295
[5 empty] | 2023 |  |  |  | G | 20295
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
52 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku droga Nr 681 - Kamińskie Wiktory (Gm. Poświętne) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 76629 | 64329 | 0 | R | 12300 | 12300
[9 empty] | P | 12300
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
53 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2391B - Al. Niepodległości wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w Supraślu | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 2421388.89 | 0 | 411613.71 | R | 2009775.18 | 2421388.89
[9 empty] | P | 682691.29
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 684691.29
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne (RFRD) | 642392.6
54 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2391B na odcinku ul. Nowej w m. Supraśl od ul. Dolnej do ul. Białostockiej | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 795833.2 | 0 | 150000 | R | 645833.2 | 795833.2
[9 empty] | P | 212416.6
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 232416.6
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne (RFRD) | 201000
55 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku Ciasne - Ogrodniczki (Gm. Supraśl) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0
[9 empty] | P | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne (RFRD) | 0
56 | 60014 | 6050 6100 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1429B Grabówka - Ciasne (Gm. Supraśl) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2020 | 5381383.65 | 2097982.92 | 1880838.1 | R | 1402562.63 | 3050293.56
[9 empty] | P | 582337.79
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 820224.84
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne (RFRD) | 0
57 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku od ronda do ul. Malinowej w Grabówce (Gm. Supraśl) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 40000 | 0 | 0 | R | 40000 | 40000
[9 empty] | P | 20000
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 20000
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
58 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ciągu pieszo - jezdnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1432B na odcinku od istniejącej ścieżki do granicy Powiatu Białostockiego (Gm. Supraśl) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 62484 | 0 | 0 | R | 12792 | 12792
[9 empty] | P | 6396
[5 empty] | 2023 |  |  |  | G | 6396
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
59 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Ogrodniczki - Nowodworce (Gm. Supraśl) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 100000 | 0 | 0 | R | 100000 | 0
[9 empty] | P | 50000
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 50000
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
60 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji i budowa nowego mostu przez rzekę Narew w miejscowości Doktorce w ciągu drogi powiatowej Nr 1575B wraz z dojazdami (Gm. Suraż) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 40000000 | 0 | 0 | R | 49200 | 49200
[9 empty] | P | 49200
[5 empty] | 2026 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
61 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1505 B na odcinku Rynki - Średzińskie (Gm. Suraż) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 109789.8 | 30750 | 0 | R | 79039.8 | 79039.8
[9 empty] | P | 54894.9
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 24144.9
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
62 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1517B Turośń Dolna - Suraż wraz z przebudową mostu na cieku bez nazwy k/m Kowale (Gm. Suraż) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 267156 | 0 | 0 | R | 52890 | 52890
[9 empty] | P | 26445
[5 empty] | 2023 |  |  |  | G | 26445
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
62A | 60014 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania ulic: Zabłudowskiej, Białostockiej i Zagumiennej w Surażu (Gm. Suraż) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 205200 | 0 | 0 | R | 205200 | 107600
[9 empty] | P | 7600
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 97600
[9 empty] | BP (Razem Bezpieczniej) | 100000
[9 empty] | Inne | 0
63 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1539B na odcinku wsi Zawady (Gm. Turośń Kościelna) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 1676979.61 | 0 | 401348.2 | R | 1275631.41 | 1676979.61
[9 empty] | P | 436695.66
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 436695.65
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne (RFRD) | 402240.1
64 | 60014 | 6050 | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1547B w m. Tołcze (Gm. Turośń Kościelna) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 247562 | 11562 | 0 | R | 236000 | 236000
[9 empty] | P | 118000
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 118000
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
65 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem (Gm. Turośń Kościelna) - dokumentacja projektowa Etapu I | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 83394 | 7380 | 0 | R | 76014 | 76014
[9 empty] | P | 41697
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 34317
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
65A | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do mostu na rzece Turośnianka (z wyłączeniem m. Niecki i Iwanówka oraz odc. od km 0+000 do km 0+600) (Gm. Turośń Kościelna) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 39360 | 0 | 0 | R | 39360 | 39360
[9 empty] | P | 15067.5
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 24292.5
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
66 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501B - Etap II (Gm. Turośń Kościelna) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2018 | 19065 | 0 | 0 | R | 19065 | 19065
[9 empty] | P | 19065
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
67 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1516B Turośń Kościelna - Turośń Dolna (Gm. Turośń Kościelna) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 45000 | 0 | 0 | R | 45000 | 10000
[9 empty] | P | 10000
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 35000
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
68 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku 11 Listopada w Tykocinie (Gm. Tykocin) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0
[9 empty] | P | 0
[5 empty] | 2023 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne (RFRD) | 0
69 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380 B Tykocin – Złotoria Etap II (Gm. Tykocin) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 3553232.75 | 0 | 794902.43 | R | 2758330.32 | 3553232.75
[9 empty] | P | 909202.94
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 909202.94
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne (RFRD) | 939924.44
70 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin - Kiermusy - Nieciece - Łopuchowo - Etap II (Nieciece - Łopuchowo) (Gm. Tykocin) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 132963 | 0 | 0 | R | 33210 | 33210
[9 empty] | P | 16605
[5 empty] | 2023 |  |  |  | G | 16605
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
71 | 60014 | 6050 | Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria (Gm. Tykocin) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2020 | 68603.25 | 50430 | 0 | R | 18173.25 | 18173.25
[9 empty] | P | 18173.25
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
72 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin - Kiermusy - Nieciece - Łopuchowo (Gm. Tykocin) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 216603 | 56703 | 0 | R | 159900 | 159900
[9 empty] | P | 108301.5
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 51598.5
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
73 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1419B Wólka - Katrynka wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Czarnej (Gm. Wasilków) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 3895254.64 | 0 | 905899.88 | R | 2989354.76 | 3895254.64
[9 empty] | P | 1014025.45
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 1004657.59
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne (RFRD) | 970671.72
74 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394B droga Nr 8 - Sielachowskie - Osowicze Etap II (Gm. Wasilków) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 3284263.86 | 0 | 729193.41 | R | 2555070.45 | 3284263.86
[9 empty] | P | 994545.59
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 941897.09
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne (RFRD) | 618627.77
75 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku od m. Sochonie do wiaduktu drogowego w ciagu obwodnicy Wasilkowa (Gm. Wasilków) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 50000 | 0 | 0 | R | 50000 | 50000
[9 empty] | P | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 50000
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
76 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do miejscowości Sochonie (Gm. Wasilków) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 87883.5 | 19680 | 0 | R | 68203.5 | 68203.5
[9 empty] | P | 43941.75
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 24261.75
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
77 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1393B na terenie Gminy Wasilków | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 52890 | 1845 | 0 | R | 51045 | 51045
[9 empty] | P | 24600
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 26445
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
78 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Leńce - Jurowce na terenie Gminy Wasilków | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 60024 | 0 | 0 | R | 15990 | 15990
[9 empty] | P | 7995
[5 empty] | 2023 |  |  |  | G | 7995
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
79 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku Jurowce - Wasilków (Gm. Wasilków) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 100000 | 0 | 0 | R | 100000 | 100000
[9 empty] | P | 50000
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 50000
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
80 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Krzemionka (Gm. Wasilków) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2020 | 112545 | 79950 | 0 | R | 32595 | 32595
[9 empty] | P | 32595
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
81 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Wasilków - Nowodworce (Gm. Wasilków) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2020 | 53505 | 40590 | 0 | R | 12915 | 12915
[9 empty] | P | 12915
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
81A | 60014 | 6050 | Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do miejscowości Sochonie wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rz. Czarną (Gm. Wasilków) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 150000 | 0 | 0 | R | 150000 | 150000
[9 empty] | P | 75000
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 75000
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
82 | 60014 | 6050 | Przebudowa dróg powiatowych Nr 1973B Mężenin - Chlebiotki Nowe - do drogi 64 i Nr 1838B od drogi 64 - Strękowa Góra - Osowiec na terenie Powiatu Białostockiego Etap II (Gm. Zawady) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 3830209.95 | 0 | 729035.74 | R | 3101174.21 | 3830209.95
[9 empty] | P | 953870.49
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 979874.49
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne (RFRD) | 1167429.23
83 | 60014 | 6050 | Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku Targonie Wity - Zawady Kolonia (Gm. Zawady) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 68880 | 6027 | 0 | R | 62853 | 62853
[9 empty] | P | 34440
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 28413
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
84 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Łopuchowo - Zawady (Gm. Zawady) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 58794 | 0 | 0 | R | 19680 | 19680
[9 empty] | P | 9840
[5 empty] | 2023 |  |  |  | G | 9840
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
85 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1977B na odcinku Cibory Gałeckie - Nowe Grabowo w tym opracowanie dokumentacji projektowej (Gm. Zawady) - opracowanie dokumentacji projektowej | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2018 | 55965 | 0 | 0 | R | 55965 | 55965
[9 empty] | P | 55965
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
86 | 60014 | 6050 | Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1470B Folwarki Małe - Zabłudów (Gm. Zabłudów) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 7446517.13 | 0 | 1615829.96 | R | 5830687.17 | 7446517.13
[9 empty] | P | 1915788.28
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 1953685.28
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne (RFRD) | 1961213.61
87 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku Nowosady - granica Gminy Zabłudów (Gm. Zabłudów) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2017 | 11070 | 0 | 0 | R | 11070 | 11070
[9 empty] | P | 11070
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
87A | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1489B z drogą gminną Nr 106855B w m. Zagruszany (Gm. Zabłudów) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 40000 | 0 | 0 | R | 40000 | 20000
[9 empty] | P | 20000
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 20000
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
87B | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1482B na odcinku Kaniuki - do drogi gminnej Nr 106860B (Gm. Zabłudów) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0
[9 empty] | P | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
88 | 60014 | 6050 | Budowa wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Białymstoku | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 3491047.5 | 0 | 2246472 | R | 1244575.5 | 3393846.75
[9 empty] | P | 680436
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 564139.5
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne (RFRD) | 0
89 | 60014 | 6050 | Budowa i przebudowa wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Surażu | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 1411627.95 | 0 | 877728 | R | 533899.95 | 1375128.85
[9 empty] | P | 285200.1
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 248699.85
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne (RFRD) | 0
90 | 60014 | 6050 | Budowa i przebudowa wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Michałowie | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 606857.66 | 0 | 408360 | R | 198497.66 | 606857.66
[9 empty] | P | 99248.83
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 99248.83
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne (RFRD) | 0
91 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębach: Kamińskie Wiktory, Kamińskie Pliszki, Grochy Stare i Niemierzęta, gm. Poświętne, dla potrzeb realizacji inwestycji "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562 B na odcinku droga 681 - Kamińskie Wiktory | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 17099.94 | 0 | 0 | R | 17099.94 | 17099.94
[9 empty] | P | 17099.94
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
92 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębach: m. Tykocin, Kiermusy, Nieciece, gm. Tykocin, niezbędnej w zw. z przygotowaniem inwestycji "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377 B na odcinku Tykocin - Kiermusy - Nieciece - Etap I | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 49000 | 0 | 0 | R | 49000 | 49000
[9 empty] | P | 49000
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
93 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębie Topolany, gm. Michałowo, niezbędnej w zw. z przygotowaniem inwestycji "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1440 B w m. Topolany (gm. Michałowo)" | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 9300.06 | 0 | 0 | R | 9300.06 | 9300.06
[9 empty] | P | 9300.06
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
94 | 60014 | 6050 | Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacja stanów własnościowych gruntów w pasie drogowym | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 3447080.68 | 0 | 0 | R | 3447080.68 | 3447080.68
[9 empty] | P | 3447080.68
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
94A | 60014 | 6050 | Nabycie nieruchomości nr geod. 218/1 położonej w obrębie Suraż, na potrzeby ODM w Surażu | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 223000 | 0 | 0 | R | 223000 | 223000
[9 empty] | P | 223000
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
95 | 60014 | 6050 | Dokumentacje branżowe | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 154760 | 0 | 0 | R | 154760 | 154760
[9 empty] | P | 154760
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
95A | 60014 | 6050 | Aktualizacja projektów budowlanych związana z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa budowlanego | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 60516 | 0 | 0 | R | 60516 | 60516
[9 empty] | P | 60516
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
96 | 60014 | 6050 | Ocieplenie budynku Obwodu Drogowo - Mostowego w Surażu | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 150000 | 0 | 0 | R | 150000 | 0
[9 empty] | P | 150000
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
97 | 60014 | 6050 | Roboty budowlane polegające na przebudowie i dostosowaniu części budynku istniejącej wiaty na pomieszczenia biurowo-socjalne na potrzeby Obwodu Drogowo-Mostowego w Białymstoku przy ul. Usługowej 6/3 w m. Zaścianki na działce o numerze geod. 38/124, w tym opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 675000 | 20000 | 0 | R | 655000 | 655000
[9 empty] | P | 655000
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
97A | 60014 | 6050 | Budowa hali namiotowej o konstrukcji stalowej na potrzeby Obwodu Drogowo-Mostowego w Michałowie | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2021 | 92219 | 81544 | 0 | R | 10675 | 10675
[9 empty] | P | 10675
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
97B | 60014 | 6050 | E-usługi administracji publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 156000 | 0 | 0 | R | 156000 | 156000
[9 empty] | P | 156000
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
97C | 60014 | 6050 | Kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej, oświetleniowej i rozdzielczej w części budynku istniejącej wiaty przy ul. Usługowej 6/3 w m. Zaścianki na działce o numerze geod. 38/124 | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 15000 | 0 | 0 | R | 15000 | 15000
[9 empty] | P | 15000
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
98 | 60014 | 6060 | Zakup ciągnika wraz z wymiennym osprzętem do bieżącego utrzymania dróg | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0
[9 empty] | P | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
99 | 60014 | 6060 | Zakup przyczepy ciężarowej | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0
[9 empty] | P | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
100 | 60014 | 6060 | Zakup ładowacza czołowego | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 60000 | 0 | 0 | R | 60000 | 60000
[9 empty] | P | 60000
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
101 | 60014 | 6060 | Zakup rębaka | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 85000 | 0 | 0 | R | 85000 | 85000
[9 empty] | P | 85000
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
101A | 60014 | 6060 | Zakup samochodu osobowego | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 88000 | 0 | 0 | R | 88000 | 88000
[9 empty] | P | 88000
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
102 | 60014 | 6060 | Zakup przyczepy - lawety | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 27000 | 0 | 0 | R | 27000 | 27000
[9 empty] | P | 27000
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
102A | 60014 | 6060 | Zakup kosiarki bijakowej | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 40000 | 0 | 0 | R | 40000 | 40000
[9 empty] | P | 40000
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | [5 empty] | 6254765 | 0 | 0 | R | 6254765 | 6254765
[9 empty] | P | 6254765
[9 empty] | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
103 | 70005 | 6050 | Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2022 | 100000 | 0 | 0 | R | 100000 | 100000
[9 empty] | P | 100000
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
103A | 70005 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu położonej w m. Zabłudów | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2022 | 25000 | 0 | 0 | R | 25000 | 25000
[9 empty] | P | 25000
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
103B | 70005 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację i przebudowę obiektu przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku wraz z częściową modernizacją instalacji i budową szybu windowego | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2022 | 129765 | 0 | 0 | R | 129765 | 129765
[9 empty] | P | 129765
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
103C | 70005 | 6050 | Zakup nieruchomości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2022 | 6000000 | 0 | 0 | R | 6000000 | 6000000
[9 empty] | P | 6000000
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe | [5 empty] | 30102441.6 | 150000 | 1927700.4 | R | 190642.8 | 2118343.2
[9 empty] | P | 127882.8
[9 empty] | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 62760
104 | 75020 | 6100 | Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2021 | 29624581.6 | 150000 | 1927700.4 | R | 0 | 1927723.2
[9 empty] | P | 22.8
[5 empty] | 2025 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
105 | 75020 | 6060 | Dostawa i montaż regałów przesuwnych w filii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Łapach | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2022 | 100000 | 0 | 0 | R | 100000 | 100000
[9 empty] | P | 100000
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
105A | 75020 | 6067 | Wyposażenie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w centralny UPS - Cyfrowy Powiat | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2022 | 160200 | 0 | 0 | R | 27060 | 27060
[9 empty] | P | 0
[5 empty] | 2023 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 27060
105B | 75020 | 6067 | Zakup specjalistycznego oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku - Cyfrowy Powiat | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2022 | 189800 | 0 | 0 | R | 35700 | 35700
[9 empty] | P | 0
[5 empty] | 2023 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 35700
106 | 75020 | 6060 | Zakup kotła CO | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0
[9 empty] | P | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
106A | 75020 | 6060 | Zakup serwera | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 27860 | 0 | 0 | R | 27860 | 27860
[9 empty] | P | 27860
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące | [5 empty] | 161000 | 0 | 0 | R | 161000 | 161000
[9 empty] | P | 161000
[9 empty] | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
107 | 80120 | 6050 | Remont niskiego parteru na potrzeby archiwum w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach | I LO w Łapach | 2022 | 161000 | 0 | 0 | R | 161000 | 161000
[9 empty] | P | 161000
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | [5 empty] | 357315 | 0 | 0 | R | 357315 | 357315
[9 empty] | P | 357315
[9 empty] | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
107A | 80140 | 6060 | Zakup symulatorów spawania do pracowni spawalniczej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach | CKZ w Łapach | 2022 | 277365 | 0 | 0 | R | 277365 | 277365
[9 empty] | P | 277365
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
107B | 80140 | 6060 | Zakup osprzętu do ciągników | CKZ w Łapach | 2022 | 79950 | 0 | 0 | R | 79950 | 79950
[9 empty] | P | 79950
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność | [5 empty] | 2983511.83 | 0 | 0 | R | 2191597.05 | 2191597.05
[9 empty] | P | 363726.58
[9 empty] | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 1827870.47
108 | 80195 | 6057 6059 | Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach - Dostosowanie i zakup wyposażenia dla pracowni energii odnawialnej w Zespole Szkół Mechanicznych im.St.Czarnieckiego w Łapach (Poddziałanie 8.2.2. Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego) | ZSM w Łapach | 2021 | 861914.78 | 0 | 0 | R | 70000 | 70000
[9 empty] | P | 45487
[5 empty] | 2023 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne (UE) | 24513
109 | 80195 | 6057 6059 | Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach - Dostosowanie i zakup wyposażenia dla pracowni energii odnawialnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach (Poddziałanie 8.2.2. Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego) | CKZ w Łapach | 2021 | 2121597.05 | 0 | 0 | R | 2121597.05 | 2121597.05
[9 empty] | P | 318239.58
[5 empty] | 2023 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne (UE) | 1803357.47
Dział 851 Ochrona zdrowia; Rozdział 85195 Pozostała działalność | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0
[9 empty] | P | 0
[9 empty] | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
110 | 85195 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej (na potrzeby Podstawowej Opieki Zdrowotnej wraz z windą dla niepełnosprawnych) | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2022 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0
[9 empty] | P | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej | [5 empty] | 4911534 | 1259018 | 1140493 | R | 2511191 | 3651684
[9 empty] | P | 1596454
[9 empty] | G | 0
[9 empty] | BP | 554737
[9 empty] | Inne | 360000
111 | 85202 | 6050 6100 | Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy | DPS Choroszcz | 2020 | 2855931 | 1259018 | 1140493 | R | 456420 | 1596913
[9 empty] | P | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 456420
[9 empty] | Inne | 0
111A | 85202 | 6050 | Termomodernizacja DPS w Uhowie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - aktualizacja dokumentacji projektowej | DPS Uhowo | 2022 | 1107 | 0 | 0 | R | 1107 | 1107
[9 empty] | P | 1107
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
111B | 85202 | 6050 | Dostawa wraz z wymianą windy osobowej w budynku C w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy | DPS Choroszcz | 2022 | 300000 | 0 | 0 | R | 300000 | 300000
[9 empty] | P | 300000
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
112 | 85202 | 6050 | Modernizacja źródła ciepła oraz technologii kuchni na potrzeby DPS w Choroszczy | DPS Choroszcz | 2022 | 50000 | 0 | 0 | R | 50000 | 50000
[9 empty] | P | 50000
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
112A | 85202 | 6050 | Modernizacja korytarzy w budynkach B, C z nową instalacją elektryczną, nową instalacją systemu przyzywowego w budynkach A, B i C wraz z niezbędną dokumentacją w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie | DPS Uhowo | 2022 | 817018 | 0 | 0 | R | 816186 | 816186
[9 empty] | P | 782068
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 34118
[9 empty] | Inne | 0
112B | 85202 | 6050 | Wykonanie nowej bramy wjazdowej i dwóch furtek w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach | DPS Czerewki | 2022 | 31119 | 0 | 0 | R | 31119 | 31119
[9 empty] | P | 3582
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 27537
[9 empty] | Inne | 0
112C | 85202 | 6060 | Zakup pralnico-wirówki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówce | DPS Jałówka | 2022 | 27810.5 | 0 | 0 | R | 27810.5 | 27810.5
[9 empty] | P | 27810.5
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
112D | 85202 | 6050 | Zakup nowego kotła olejowego wraz z wymianą palnika olejowego i stacji uzdatniania wody do instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówce | DPS Jałówka | 2022 | 64910 | 0 | 0 | R | 64910 | 64910
[9 empty] | P | 64910
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
113 | 85202 | 6050 | Modernizacja dachu budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej w Jałówce | DPS Jałówka | 2022 | 32328 | 0 | 0 | R | 32328 | 32328
[9 empty] | P | 32328
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
113A | 85202 | 6060 | Zakup dwóch suszarek bębnowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jałówce | DPS Jałówka | 2022 | 36715.5 | 0 | 0 | R | 36715.5 | 36715.5
[9 empty] | P | 53.5
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 36662
[9 empty] | Inne | 0
113B | 85202 | 6060 | Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy | DPS Choroszcz | 2022 | 209100 | 0 | 0 | R | 209100 | 209100
[9 empty] | P | 89100
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 120000
113C | 85202 | 6060 | Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Uhowie | DPS Uhowo | 2022 | 158930 | 0 | 0 | R | 158930 | 158930
[9 empty] | P | 38930
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 120000
113D | 85202 | 6060 | Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach | DPS Czerewki | 2022 | 247230 | 0 | 0 | R | 247230 | 247230
[9 empty] | P | 127230
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 120000
113E | 85202 | 6060 | Zakup miniciągnika z oprzyrządowaniem do utrzymania czystości i przejezdności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach | DPS Czerewki | 2022 | 79335 | 0 | 0 | R | 79335 | 79335
[9 empty] | P | 79335
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | [5 empty] | 3038700 | 64611 | 0 | R | 2974089 | 117889
[9 empty] | P | 623129
[9 empty] | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 2350960
114 | 85220 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na budowę mieszkań chronionych w Choroszczy | DPS Choroszcz | 2021 | 82500 | 64611 | 0 | R | 17889 | 17889
[9 empty] | P | 17889
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
115 | 85220 | 6050 | Budowa mieszkań chronionych w Choroszczy | DPS Choroszcz | 2022 | 2856200 | 0 | 0 | R | 2856200 | 0
[9 empty] | P | 505240
[5 empty] | 2023 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 2350960
115A | 85220 | 6050 | Wyburzenie chlewni po byłym Gospodarstwie Pomocniczym przy DPS w Choroszczy | DPS Choroszcz | 2022 | 100000 | 0 | 0 | R | 100000 | 100000
[9 empty] | P | 100000
[5 empty] | 2023 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy | [5 empty] | 64000 | 0 | 0 | R | 64000 | 64000
[9 empty] | P | 21562
[9 empty] | G | 42438
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
116 | 85333 | 6050 | Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Łapach | Powiatowy Urząd Pracy | 2022 | 64000 | 0 | 0 | R | 64000 | 64000
[9 empty] | P | 21562
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 42438
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne | [5 empty] | 3760127 | 2018000 | 1500000 | R | 242127 | 1742127
[9 empty] | P | 92127
[9 empty] | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 150000
117 | 85410 | 6050 | Przebudowa i remont sieci doziemnej kanalizacji deszczowej budynku internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Łapach oraz prace rozbiórkowe | I LO w Łapach | 2022 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0
[9 empty] | P | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
118 | 85410 | 6050 6100 | Modernizacja budynku Internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach poprzez budowę klatki schodowej wraz z windą dla osób niepełnosprawnych | I LO w Łapach | 2021 | 3668000 | 2018000 | 1500000 | R | 0 | 1650000
[9 empty] | P | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | PFRON | 150000
118A | 85410 | 6050 | Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach | I LO w Łapach | 2022 | 92127 | 0 | 0 | R | 92127 | 92127
[9 empty] | P | 92127
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
Dział 855 Rodzina; Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | [5 empty] | 1952482 | 2000 | 0 | R | 1089298 | 1089298
[9 empty] | P | 1089298
[9 empty] | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
119 | 85510 | 6050 | Modernizacja budynku Domu Dziecka Nr 1 funkcjonującego w ramach Centrum Administracyjnego Obsługi Placówe Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnem w zakresie dostosowania budynku do obwiązującychprzepisów przeciwpożarowych | CAOPOW Krasne | 2021 | 1205088 | 2000 | 0 | R | 401906 | 401906
[9 empty] | P | 401906
[5 empty] | 2023 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
120 | 85510 | 6050 | Dostosowanie budynku Rodzinnego Domu Dziecka do obowiązujących przepisów p. pożarowych, stosownie do zaleceń straży pożarnej wraz z niezbędnym projektem i wykonaniem instalacji systemów p. pożarowych | RDDz Supraśl | 2022 | 517775 | 0 | 0 | R | 517775 | 517775
[9 empty] | P | 517775
[5 empty] | 2022 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
121 | 85510 | 6050 | Modernizacja studni głębinowej na potrzeby bytowe i przeciwpożarowe placówek opiekuńczo-wychowawczych w Krasnem | CAOPOW Krasne | 2022 | 229619 | 0 | 0 | R | 169617 | 169617
[9 empty] | P | 169617
[5 empty] | 2023 |  |  |  | G | 0
[9 empty] | BP | 0
[9 empty] | Inne | 0
RAZEM | [5 empty] | 183893066.39 | 11022968.18 | 24135405.1 |  | 77526839.03 | 97219712.08