GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 
DLA GMINY MEDYKA 
NA LATA 2025-2030

MEDYKA 2025

Spis treści

Wstęp	6

Podsumowanie procesu wyznaczenia obszaru zdegradowanego  i obszaru rewitalizacji	7

Metodologia wyznaczania obszarów	7

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego	11

Wyznaczenie obszaru rewitalizacji	12

Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji	17

Sfera społeczna	17

Udział mieszkańców gminy w wieku poprodukcyjnym przypadający na 100 mieszkańców  w wieku produkcyjnym	18

Liczba osób pobierających zasiłek rodzinny w przeliczeniu na 100 mieszkańców,	18

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców	19

Liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu ubóstwa  w przeliczeniu na 100 mieszkańców	19

Liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 mieszkańców	20

Liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w przeliczeniu na 100 mieszkańców	21

Liczba osób bezrobotnych ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców	21

Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych	22

Liczba popełnionych przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców	22

Liczba popełnionych wykroczeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców	23

Liczba zgłoszonych interwencji w przeliczeniu na 100 mieszkańców	23

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021	24

Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w 2018 r.	26

Podsumowanie sfery społecznej	27

Sfera gospodarcza	27

Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na  100 mieszkańców	28

Podsumowanie sfery gospodarczej	28

Sfera środowiskowa	28

Występowanie wyrobów zawierających azbest	29

Formy ochrony przyrody	30

Podsumowanie sfery środowiskowej	30

Sfera przestrzenno-funkcjonalna	30

Liczba przystanków autobusowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców	31

Występowanie problemów w zakresie dostępności architektonicznej budynków użyteczności publicznej	31

Podsumowanie sfery przestrzenno-funkcjonalnej	32

Sfera techniczna	32

Liczba obiektów zabytkowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców.	32

Podsumowanie sfery technicznej	33

Analiza jakościowa – wyniki badania ankietowego	33

Opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy	35

Strategia Rozwoju Gminy Medyka na lata 2021-2030	35

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Medyka na lata 2016-2026	36

Opis wizji pożądanego stanu obszaru rewitalizacji po zakończeniu działań rewitalizacyjnych	39

Cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk	40

Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych	41

Lista planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych	41

Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych	59

Mechanizmy integrowania celów rewitalizacyjnych i kierunków działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych	62

Komplementarność przestrzenna	62

Komplementarność problemowa	63

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna	66

Komplementarność źródeł finansowania	66

Komplementarność międzyokresowa	66

Szacunkowe ramy finansowe	67

Struktura zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji	69

Opis struktury zarządzania	69

Opis zaangażowania interesariuszy	69

Koszty zarządzania realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji	71

Harmonogram realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji	71

System monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji	73

Monitoring gminnego programu rewitalizacji	73

Wskaźniki realizacji celów gminnego programu rewitalizacji	73

Ocena aktualności i stopnia realizacji	74

Określenie niezbędnych zmian w uchwałach	75

Określenie niezbędnych zmian w uchwale, o której mowa w art. 7, ust. 3 ustawy o rewitalizacji	75

Określenie niezbędnych zmian w uchwałach, o których mowa w art. 21 ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego	75

Wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji  w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego	76

Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	76

Zmiany w planie ogólnym	76

Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego	76

Specjalna Strefa Rewitalizacji	77

Spis tabel	78

Spis rysunków	80

# Wstęp

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Medyk na lata 2025-2030 stanowi wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, zmierzający do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego i stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju.

Powstanie i realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji znajduje umocowanie w ustawie 
z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 278 z późn. zm.).

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka zostało poprzedzone szczegółową diagnozą w obszarze zagadnień społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-gospodarczych i technicznych. Przeprowadzona analiza pozwoliła dokonać pełnej diagnozy problemów i zagrożeń, wskazać obszary o największej koncentracji zjawisk kryzysowych, a w konsekwencji wyznaczyć obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przyjęty został na mocy uchwały nr XCVI/523/2023 Rady Gminy Medyka z dnia 20 września 2023 r.

Niniejszy program jest kontynuacją działań podjętych w 2018 r., kiedy przyjęto Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Medyka na lata 2017-2023. Dokument ten obowiązywał do 2023 r., dlatego w celu utrzymania ciągłości działań rewitalizacyjnych oraz przejścia 
z pozaustawowego programu rewitalizacji, opracowano i podjęto realizację Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka na lata 2025-2030.  Z uwagi na długoterminowy 
i długofalowy charakter procesu rewitalizacyjnego podjęto dążenia w kierunku wykorzystania dotychczasowych efektów realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na rzecz kontynuacji działań w ramach niniejszego Gminnego Programu Rewitalizacji.

# Podsumowanie procesu wyznaczenia obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji

## Metodologia wyznaczania obszarów

Zgodnie z metodologią prac przyjętą na etapie delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w pierwszej kolejności dokonano podziału Gminy Medyka na jednostki analityczne, w tym przypadku sołectwa. Należą do nich: Hureczko, Hurko, Jaksmanice, Leszno, Medyka, Siedliska, Torki.

Dla określenia stanu kryzysowego w poszczególnych sferach zostały wykorzystane wskaźniki ilościowe charakteryzujące negatywne zjawiska w wyznaczonych uprzednio jednostkach analitycznych. W większości przypadków wskaźniki przedstawiono w sposób względny, czyli 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców danej jednostki analitycznej Gminy Medyka, co umożliwiło przedstawienie wartości uwzględniających różnice w liczbie ludności. Dokonano analizy wskaźników odnoszących się do pięciu obowiązkowych sfer: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej.

Kolejne tabele przedstawiają zestawienie wskaźników wraz ze źródłem ich pozyskania.

Tabela 1 Zastosowane w analizie wskaźniki dla sfery społecznej

| lp. | wskaźnik | problem | źródło danych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | wskaźnik obciążenia demograficznego | niekorzystne trendy demograficzne | Urząd Gminy w Medyce |
| 2. | liczba osób pobierających zasiłek rodzinny w przeliczeniu na 100 mieszkańców | ubóstwo | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce, Urząd Gminy w Medyce |
| 3. | liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców | ubóstwo | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce, Urząd Gminy w Medyce |
| 4. | liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w przeliczeniu na 100 mieszkańców | ubóstwo | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce, Urząd Gminy w Medyce |
| 5. | liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 mieszkańców | osoby ze szczególnymi potrzebami | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce, Urząd Gminy w Medyce |
| 6. | liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w przeliczeniu na 100 mieszkańców | osoby ze szczególnymi problemami | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce, Urząd Gminy w Medyce |
| 7. | liczba osób bezrobotnych ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców | bezrobocie | Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, Urząd Gminy w Medyce |
| 8. | udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych | bezrobocie | Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu |
| 9. | liczba popełnionych przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców | przestępczość | Komisariat Policji w Medyce, Urząd Gminy w Medyce |
| 10. | liczba popełnionych wykroczeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców | przestępczość | Komisariat Policji w Medyce, Urząd Gminy w Medyce |
| 11. | liczba zgłoszonych interwencji w przeliczeniu na 100 mieszkańców | przestępczość | Komisariat Policji w Medyce, Urząd Gminy w Medyce |
| 12. | średni wynik egzaminu ósmoklasisty | niski poziom edukacji | szkoły podstawowe funkcjonujące na terenie Gminy Medyka |
| 13. | frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w 2018 r. | niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym | Państwowa Komisja Wyborcza |

Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka 
oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka

Tabela 2 Zastosowane w analizie wskaźniki dla sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej

| lp. | sfera | wskaźnik | problem | źródło danych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sfera gospodarcza | liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru regon w przeliczeniu na 100 mieszkańców | niski stopień przedsiębiorczości | Baza Internetowa REGON |
| 2 | sfera środowiskowa | występowanie wyrobów zawierających azbest | obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i stanu środowiska | Baza Azbestowa, GeoAzbest - Geoserwis |
| 3 | sfera przestrzenno-funkcjonalna | liczba przystanków autobusowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców | niska dostępność komunikacyjna | uchwała nr XLIII/247/2021 Rady Gminy Medyka z dnia 15 marca 2021 r., uchwała nr XXXV/219/2017 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 9 maja 2017 r |
| 4 |  | występowanie problemów w zakresie dostępności architektonicznej budynków użyteczności publicznej | problem niedostosowania infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami | na podstawie audytów w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami |
| 5 | sfera techniczna | liczba obiektów zabytkowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców | degradacja stanu technicznego obiektów zabytkowych | Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Medyka |

Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka 
oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka

Zgodnie z założeniami metodycznymi, do obszaru zdegradowanego włączone zostały jednostki analityczne, w których stwierdzono gorsze niż średnia w Gminie Medyka wskaźniki problemów społecznych, współwystępujące ze wskaźnikami dotyczącymi co najmniej jednego 
z problemów o charakterze gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym 
i technicznym.

Z kolei obszar rewitalizacji ustalono, wybierając z obszarów zdegradowanych te jednostki analityczne, w których występuje najgorsza sytuacja społeczna, na którą nawarstwia się największa liczba innych zdiagnozowanych problemów. Przy czym należy zaznaczyć, 
że zgodnie z ustawą o rewitalizacji łączna powierzchnia wybranych jednostek nie przekracza 20% powierzchni gminy, a ich ludność nie stanowi więcej niż 30% liczby jej mieszkańców.

## Wyznaczenie obszaru zdegradowanego

Zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2025 r. obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, 
w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411), niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk:

- gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw, lub

- środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub

- przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia 
w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niedostosowania infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub

- technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów  budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu  rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności, ochrony środowiska 
i zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa 
w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Biorąc pod uwagę powyższe jako obszar zdegradowany uznane zostały następujące jednostki analityczne: Hurko, Jaksmanice, Medyka, Siedliska.

Wyznaczony obszar zdegradowany zamieszkiwany jest przez 4 397 mieszkańców (67,79%) 
i stanowi 60,57% powierzchni Gminy (36,57 km2).

## Wyznaczenie obszaru rewitalizacji

Zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2025 r. obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji.

Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic.

Wskazany obszar zdegradowany zamieszkiwany jest przez 4 397 mieszkańców (67,79%) 
i stanowi 60,57% powierzchni Gminy (36,57 km2). W związku z powyższym nie mógł zostać 
w całości włączony jako obszar rewitalizacji i należało dokonać jego zawężenia.

Tabela zawiera zbiorcze zestawienie wskaźników dla obszaru zdegradowanego.

Tabela 3 Analiza wskaźnikowa dla obszaru zdegradowanego

|  | Hurko | Jaksmanice | Medyka | Siedliska | Gmina Medyka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sfera społeczna |  |  |  |  |
| wskaźnik obciążenia demograficznego | 29,26 | 21,19 | 29,72 | 24,78 | 26,37 |
| liczba osób pobierających zasiłek rodzinny w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 2,67 | 4,18 | 3,15 | 3,35 | 3,21 |
| liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 2,67 | 3,27 | 2,76 | 3,63 | 2,65 |
| liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 2,14 | 2,00 | 1,44 | 2,09 | 1,51 |
| liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 0,89 | 0,55 | 0,78 | 1,53 | 0,76 |
| liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 1,60 | 0,91 | 1,40 | 2,09 | 1,23 |
| liczba osób bezrobotnych ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 5,70 | 6,91 | 5,41 | 4,46 | 5,44 |
| udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych | 71,88% | 81,58% | 64,03% | 62,50% | 63,46% |
| liczba popełnionych przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 0,89 | 0,91 | 3,19 | 1,12 | 1,76 |
| liczba popełnionych wykroczeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 0,71 | 0,91 | 3,66 | 0,70 | 1,94 |
| liczba zgłoszonych interwencji w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 11,05 | 2,91 | 18,57 | 5,86 | 11,41 |
| wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 | 37,00 | 56,33 | 58,00 | 56,33 | 55,00 |
| frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w 2018 r. | 48,91% | 44,42% | 49,86%/ 48,12% | 44,60% | 47,48% |
|  | sfera gospodarcza |  |  |  |  |
| liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 8,02 | 16,36 | 13,66 | 17,02 | 14,46 |
|  | sfera przestrzenna |  |  |  |  |
| wyroby zawierające azbest zlokalizowane na obszarze Gminy Medyka | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
|  | sfera przestrzenno-funkcjonalna |  |  |  |  |
| liczba przystanków autobusowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 0,18 | 0,00 | 0,58 | 1,12 | 0,62 |
| występowanie problemów w zakresie dostępności architektonicznej budynków użyteczności publicznej | NIE | NIE | NIE | NIE | - |
|  | sfera techniczna |  |  |  |  |
| liczba obiektów zabytkowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 1,07 | 3,45 | 1,79 | 2,23 | 2,14 |

Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka 
oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka

Największa liczba badanych negatywnych zjawisk na obszarze zdegradowanym występuje 
w sołectwie Medyka (11) oraz Hurko (11). Obszar wskazanych dwóch sołectw stanowi 38,42% powierzchni Gminy Medyka oraz zamieszkały jest przez 48,26% mieszkańców Gminy. 
W związku z powyższym należało dokonać dalszego ograniczenia w celu spełnienia przesłanek ustawowych.

Na etapie przygotowywania Diagnozy przeprowadzono badanie opinii społecznej 
w formie ankiety internetowej skierowanej do mieszkańców Gminy Medyka. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w dniach od 5 października do 19 listopada 2022 r. Respondenci zostali poproszeni o wskazanie tych obszarów Gminy, które ich zdaniem charakteryzują się największą kumulacją problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych, a tym samym powinny zostać poddane procesowi rewitalizacji. Uczestnicy badania wskazali sołectwo Medykę jako obszar charakteryzujący się największą koncentracją problemów społecznych oraz 
w pozostałych sferach.

Określenie, która część obszaru zdegradowanego stanowić będzie obszar rewitalizacji nastąpiło w oparciu o dwie przesłanki. Po pierwsze, stwierdzenie szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk na obszarze zdegradowanym na podstawie przeprowadzonej analizy wskaźnikowej oraz wyników badania ankietowego. Po drugie, uznanie, że obszar ten ma istotne znaczenia dla rozwoju Gminy Medyka. W sołectwie Medyka występują w szczególności zabudowa mieszkaniowa wysokiej intensywności, tereny zabudowy usługowej, w tym związane z usługami przejścia granicznego, a także tereny zieleni, jak np. park zespołu dworskiego. Zlokalizowane są tam również formy ochrony przyrody czy obiekty zabytkowe. 
Co istotne Medyka stanowi siedzibę władz samorządowych. W związku z powyższym jest to obszar z potencjałem rozwojowym, który pozwoli pozytywnie wpłynąć na ożywienie społeczne, gospodarcze i przestrzenne Gminy Medyka.

W związku z powyższym za obszar rewitalizacji w Gminie Medyka uznano centrum Medyki 
i tereny przylegające. Powierzchnia obszaru rewitalizacji wynosi 86,31 ha (14,25% powierzchni Gminy Medyka) i zamieszkały jest przez 1 109 mieszkańców (17,10% ogólnej liczby ludności Gminy Medyka) (stan na 31.12.2021 r.).

Wskazany obszar cechuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, 
a zarazem posiada istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego.

Ponadto obszar ten został wyznaczony również w dotychczas obowiązującym Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Medyka na lata 2017-2023. Z uwagi na długoterminowy 
i długofalowy charakter procesu rewitalizacyjnego podjęto dążenia w kierunku wykorzystania dotychczasowych efektów realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na rzecz kontynuacji działań w ramach przyszłego Gminnego Programu Rewitalizacji.

# Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji

Pogłębioną diagnozę obszaru rewitalizacji przeprowadzono w oparciu o analizę zidentyfikowanych problemów i potencjałów występujących w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.

Celem uszczegółowienia diagnozy wykorzystano zarówno dane ilościowe, jak i wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród interesariuszy rewitalizacji Gminy Medyka oraz 
w oparciu o odpowiedzi uzyskane od pracowników Urzędu Gminy i innych jednostek organizacyjnych w ramach wywiadów pogłębionych.

## Sfera społeczna

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, o stanie kryzysowym na danym obszarze gminy świadczy koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.

Na potrzeby analizy wskaźnikowej przeprowadzonej w ramach Diagnozy delimitacyjnej wykorzystano następujące wskaźniki:

- Udział mieszkańców gminy w wieku poprodukcyjnym przypadający na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym,

- Liczba osób pobierających zasiłek rodzinny w przeliczeniu na 100 mieszkańców,

- Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców,

- Liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu ubóstwa 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców,

- Liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 mieszkańców,

- Liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w przeliczeniu na 100 mieszkańców,

- Liczba osób bezrobotnych ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców,

- Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych,

- Liczba popełnionych przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców,

- Liczba popełnionych wykroczeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców,

- Liczba zgłoszonych interwencji w przeliczeniu na 100 mieszkańców,

- Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021,

- Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w 2018 r.

### Udział mieszkańców gminy w wieku poprodukcyjnym przypadający na 100 mieszkańców 
w wieku produkcyjnym

Zgodnie z danymi gminnymi, na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba ludności w wieku produkcyjnym na obszarze rewitalizacji wynosiła 1615 osób, natomiast liczba ludności w wieku poprodukcyjnym to 480 osób. Oznacza to, że wskaźnik obciążenia demograficznego dla obszaru rewitalizacji wynosił 29,72.

Porównanie wskaźników w odniesieniu do wskaźnika obciążenia demograficznego pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono w kolejnej tabeli.

Tabela 4 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do wskaźnika obciążenia demograficznego

| Nazwa wskaźnika | Obszar rewitalizacji | Gmina Medyka |
| --- | --- | --- |
| Udział mieszkańców gminy w wieku poprodukcyjnym przypadający na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym | 29,72 | 26,37 |

Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka

### Liczba osób pobierających zasiłek rodzinny w przeliczeniu na 100 mieszkańców,

Zgodnie z danymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce, w 2021 r. liczba osób pobierających zasiłek rodzinny na obszarze rewitalizacji wyniosła 81, w związku z czym średnia w przeliczeniu na 100 mieszkańców jednostki wyniosła 3,15.

Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby osób pobierających zasiłek rodzinny pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono w kolejnej tabeli.

Tabela 5 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do liczby osób pobierających zasiłek rodzinny

| Nazwa wskaźnika | Obszar rewitalizacji | Gmina Medyka |
| --- | --- | --- |
| Liczba osób pobierających zasiłek rodzinny w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 3,15 | 3,21 |

Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka

### Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Zgodnie z danymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce, w 2021 r. liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na obszarze rewitalizacji wyniosła 71, 
w związku z czym średnia w przeliczeniu na 100 mieszkańców jednostki wyniosła 2,76.

Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono 
w kolejnej tabeli.

Tabela 6 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

| Nazwa wskaźnika | Obszar rewitalizacji | Gmina Medyka |
| --- | --- | --- |
| Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 2,76 | 2,65 |

Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka

### Liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu ubóstwa 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Zgodnie z danymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce, w 2021 r. liczba osób, którym przyznano pomoc społeczną z powodu ubóstwa na obszarze rewitalizacji wyniosła 37, w związku z czym średnia w przeliczeniu na 100 mieszkańców jednostki wyniosła 1,44.

Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby osób, którym przyznano świadczenia 
z pomocy społecznej z powodu ubóstwa pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono w kolejnej tabeli.

Tabela 7 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do liczby osób, którym przyznano pomoc społeczną z powodu ubóstwa

| Nazwa wskaźnika | Obszar rewitalizacji | Gmina Medyka |
| --- | --- | --- |
| Liczba osób, którym przyznano pomoc społeczną z powodu ubóstwa w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 1,44 | 1,51 |

Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka

### Liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Zgodnie z danymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce, w 2021 r. liczba osób, którym przyznano pomoc społeczną z powodu niepełnosprawności na obszarze rewitalizacji wyniosła 20, w związku z czym średnia w przeliczeniu na 100 mieszkańców jednostki wyniosła 1,40.

Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby osób, którym przyznano świadczenie 
z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono w kolejnej tabeli.

Tabela 8 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do liczby osób, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności

| Nazwa wskaźnika | Obszar rewitalizacji | Gmina Medyka |
| --- | --- | --- |
| Liczba osób, którym przyznano pomoc społeczną z powodu niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 1,40 | 1,23 |

Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka

### Liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Zgodnie z danymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce, w 2021 r. liczba osób, którym przyznano pomoc społeczną z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby na obszarze rewitalizacji wyniosła 36, w związku z czym średnia w przeliczeniu na 100 mieszkańców jednostki wyniosła 0,78.

Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby osób, którym przyznano świadczenia 
z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono w kolejnej tabeli.

Tabela 9 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do liczby osób, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby

| Nazwa wskaźnika | Obszar rewitalizacji | Gmina Medyka |
| --- | --- | --- |
| Liczba osób, którym przyznano pomoc społeczną z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 1,40 | 1,23 |

Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka

### Liczba osób bezrobotnych ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu w 2021 r. na obszarze rewitalizacji zarejestrowanych było 139 osób bezrobotnych. Średnia dla obszaru rewitalizacji 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców wynosi 5,41.

Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby osób bezrobotnych ogółem pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono w kolejnej tabeli.

Tabela 10 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do liczby osób bezrobotnych ogółem

| Nazwa wskaźnika | Obszar rewitalizacji | Gmina Medyka |
| --- | --- | --- |
| Liczba osób bezrobotnych ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 5,41 | 5,44 |

Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka

### Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu w 2021 r. na obszarze rewitalizacji zarejestrowanych było 89 osób długotrwale bezrobotnych. Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych wyniósł 64,03%.

Porównanie wskaźników w odniesieniu do udziału osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono w kolejnej tabeli.

Tabela 11 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do udziału osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych

| Nazwa wskaźnika | Obszar rewitalizacji | Gmina Medyka |
| --- | --- | --- |
| Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych | 64,03 | 63,46 |

Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka

### Liczba popełnionych przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Zgodnie z danymi Komisariatu Policji w Medyce w 2021 r. na obszarze rewitalizacji liczba popełnionych przestępstw wynosiła 82. Średnia w przeliczeniu na 100 mieszkańców wynosi 3,19.

Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby popełnionych przestępstw pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono w kolejnej tabeli.

Tabela 12 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do liczby popełnionych przestępstw

| Nazwa wskaźnika | Obszar rewitalizacji | Gmina Medyka |
| --- | --- | --- |
| Liczba popełnionych przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 3,19 | 1,76 |

Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka

### Liczba popełnionych wykroczeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Zgodnie z danymi Komisariatu Policji w Medyce w 2021 r. na obszarze rewitalizacji liczba popełnionych wykroczeń wynosiła 94. Średnia w przeliczeniu na 100 mieszkańców wynosi 3,66.

Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby popełnionych wykroczeń pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono w kolejnej tabeli.

Tabela 13 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do liczby popełnionych wykroczeń

| Nazwa wskaźnika | Obszar rewitalizacji | Gmina Medyka |
| --- | --- | --- |
| Liczba popełnionych wykroczeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 3,66 | 1,94 |

Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka

### Liczba zgłoszonych interwencji w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Zgodnie z danymi Komisariatu Policji w Medyce w 2021 r. na obszarze rewitalizacji liczba zgłoszonych interwencji wynosiła 477. Średnia w przeliczeniu na 100 mieszkańców wynosi 18,57.

Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby zgłoszonych interwencji pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono w kolejnej tabeli.

Tabela 14 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do liczby zgłoszonych interwencji

| Nazwa wskaźnika | Obszar rewitalizacji | Gmina Medyka |
| --- | --- | --- |
| Liczba zgłoszonych interwencji w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 18,57 | 11,41 |

Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka

### Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie uchwały nr IX/71/19 Rady Gminy Medyka z dnia 16 maja 2019 r. uczniowie zamieszkujący obszar rewitalizacji uczęszczają do Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Medyce.

W ramach diagnozy delimitacyjnej porównano wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2021 r. w odniesieniu do poszczególnych szkół i Gminy Medyka.

Porównanie wskaźników w odniesieniu do poziomu edukacji pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono w tabeli.

Tabela 15 Porównanie wskaźników w odniesieniu do wyników egzaminu ósmoklasisty

| Nazwa jednostki | Język polski | Matematyka | Język angielski |
| --- | --- | --- | --- |
| Obszar rewitalizacji | 64 | 46 | 64 |
| Gmina Medyka | 63 | 43 | 59 |

Źródło: Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka

Celem pogłębienia diagnozy w zakresie występowania problemu niskiego poziomu edukacji na obszarze rewitalizacji porównano wyniki uczniów Szkoły Podstawowej w Medyce 
z egzaminu ósmoklasisty w czterech kolejnych latach, tj. w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024, co zaprezentowano w kolejnej tabeli.

Tabela 16 Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Medyce – pogłębiona analiza

| Analizowany rok szkolny | Szkoła Podstawowa w Medyce | Gmina Medyka |
| --- | --- | --- |
| Język polski |  |  |
| 2020/2021 | 64 | 63 |
| 2021/2022 | 65 | 58 |
| 2022/2023 | 67,5 | 66 |
| 2023/2024 | 63 | 58 |
| Matematyka |  |  |
| 2020/2021 | 46 | 43 |
| 2021/2022 | 53 | 50 |
| 2022/2023 | 45,6 | 46 |
| 2023/2024 | 55 | 41 |
| Język angielski |  |  |
| 2020/2021 | 64 | 59 |
| 2021/2022 | 66 | 60 |
| 2022/2023 | 59,4 | 56 |
| 2023/2024 | 72 | 61 |

Źródło: Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka oraz OKE Kraków

Dane porównawcze w zakresie wyników egzaminów ósmoklasisty uczniów Szkoły Podstawowej w Medyce wykazały, że poziom uczniów w większości przypadków był wyższy niż średnia gminy – jedynym wyjątkiem był egzamin z matematyki w roku szkolnym 2022/2023, jednak należy zaznaczyć, że był to bardzo zbliżony wynik.

### Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w 2018 r.

Na moment sporządzania Programu mieszkańcy obszaru rewitalizacji przynależą do obwodów wyborczych nr 5 oraz 6. W wyborach samorządowych w 2018 r. liczba wyborców uprawnionych do głosowania obszaru rewitalizacji wynosiła łącznie 2109 osób (w tym 1099 
w obwodzie 5 oraz 1010 w obwodzie 6), natomiast liczba oddanych ważnych głosów zanotowała wartość 1034. W związku z tym frekwencja wyborcza obwodu nr 5 wyniosła 49,86%, a obwodu nr 6 – 48,12%.

Porównanie wskaźników w odniesieniu do frekwencji wyborczej w wyborach samorządowych w 2018 r. pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono w tabeli.

Tabela 17 Porównanie wskaźników w odniesieniu do frekwencji wyborczej

| Nazwa wskaźnika | Obwód głosowania 5 | Obwód głosowania 6 | Gmina Medyka |
| --- | --- | --- | --- |
| Frekwencja wyborcza | 48,96% | 48,12% | 47,48% |

Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka

Celem pogłębienia diagnozy wyniki z wyborów samorządowych w 2018 r. porównano 
z danymi dotyczącymi frekwencji wyborczej w wyborach samorządowych w 2024 r. oraz 
w wyborach parlamentarnych w 2019 i 2023 r., co zaprezentowano w kolejnej tabeli.

Tabela 18 Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych i parlamentarnych - pogłębiona analiza

| Rodzaj wyborów | Frekwencja wyborcza – obwód nr 5 [%] | Frekwencja wyborcza – obwód nr 6 [%] | Frekwencja wyborcza – Gmina Medyka [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Wybory samorządowe 2018 | 49,86 | 48,12 | 47,48 |
| Wybory samorządowe 2024 | 56,19 | 55,81 | 56,33 |
| Wybory parlamentarne 2019 | 60,13 | 52,08 | 53,52 |
| Wybory parlamentarne 2023 | 67,45 | 66,01 | 66,39 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/wbp/okregi 
(dostęp: 19.02.2025 r.)

Analiza porównawcza danych w zakresie frekwencji wyborczej wykazała, że zaangażowanie mieszkańców obszaru rewitalizacji w przypadku obwodu głosowania nr 5 było w większości wyższe niż średnia gminy – wyjątkiem były wybory samorządowe w 2024 r., gdzie frekwencja wyborcza była na nieznacznie niższym poziomie. Natomiast w odniesieniu do obwodu głosowania nr 6 aktywność mieszkańców w większości była niższa niż średnia gminy, w tym wypadku wyjątkiem były wybory samorządowe w 2018 r. Należy uznać zatem, że poziom zaangażowania w życie publiczne mieszkańców obszaru rewitalizacji uległ zmniejszeniu, 
co należy ocenić negatywnie.

### Podsumowanie sfery społecznej

Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji w zakresie sfery społecznej potwierdziła występowanie następujących problemów: niekorzystne trendy demograficzne, ubóstwo, występowanie osób ze szczególnymi potrzebami, bezrobocie, przestępczość. Ponadto wykazano, że osłabieniu uległ poziom uczestnictwa w życiu publicznym. Warto zaznaczyć, 
że poziom edukacji mieszkańców obszaru rewitalizacji w ciągu kilku kolejnych lat był wyższy niż średnia gminy, co stanowi potencjał obszaru.

W oparciu o przeprowadzone wywiady z pracownikami Urzędu Gminy, można stwierdzić, 
że na terenie obszaru rewitalizacji najbardziej zauważalne jest bezrobocie, które w ostatnich latach uległo jednak zmniejszeniu. Największą przyczyną występowania wskazanego problemu jest przede wszystkim brak chęci podjęcia pracy niż brak możliwości w zakresie znalezienia miejsca pracy. Ponadto pracownicy zauważają niewielki udział mieszkańców 
w życiu publicznym i kulturalnym.

## Sfera gospodarcza

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy o rewitalizacji, obszar gminy może znajdować się 
w stanie kryzysowym z uwagi na koncentrację negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, 
w szczególności takich jak niski stopień przedsiębiorczości czy słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw.

Na potrzeby analizy wskaźnikowej przeprowadzonej w ramach Diagnozy delimitacyjnej wykorzystano wskaźnik – liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców.

### Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 
100 mieszkańców

Zgodnie z Bazą Internetową REGON na obszarze rewitalizacji na dzień 29 grudnia 2022 r. zarejestrowanych było 351 podmiotów gospodarczych, w związku z tym średnia wynosi 13,66.

Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby podmiotów gospodarczych pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono w tabeli.

Tabela 19 Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby podmiotów gospodarczych

| Nazwa wskaźnika | Obszar rewitalizacji | Gmina Medyka |
| --- | --- | --- |
| Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 13,66 | 14,46 |

Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka

Celem pogłębienia diagnozy sprawdzono liczbę podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na moment sporządzania GPR – wynosi ona 332. Oznacza to, że poziom przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji uległ obniżeniu, co należy ocenić negatywnie.

### Podsumowanie sfery gospodarczej

Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji w zakresie sfery gospodarczej potwierdziła występowanie problemu niskiego stopnia przedsiębiorczości. Należy zaznaczyć, że od momentu sporządzenia diagnozy delimitacyjnej uległ on obniżeniu.

Pracownicy Urzędu Gminy, z którymi przeprowadzono wywiady, uznali że kondycja lokalnych przedsiębiorstw jest dobra, jednakże oferta miejsc pracy nie jest zbyt różnorodna. Jako przyczyny tego stanu podawano przede wszystkim: brak kapitału do rozpoczęcia działalności gospodarczej, obawy przed nietrafioną inwestycją czy brak wiedzy merytorycznej.

## Sfera środowiskowa

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy o rewitalizacji, obszar gminy znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk środowiskowych, 
a w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska.

Na potrzeby analizy wskaźnikowej przeprowadzonej w ramach Diagnozy delimitacyjnej wykorzystano wskaźnik – występowanie wyrobów zawierających azbest.

### Występowanie wyrobów zawierających azbest

W przypadku Gminy Medyka problem występowania odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, czyli wyrobów azbestowych dotyczył terenu każdego z sołectw. W związku z brakiem danych na temat minimalnej ilości wyrobów azbestowych, które zagrażają zdrowiu i życiu ludzkiemu, cały obszar Gminy uznano za obszar kryzysowy w sferze środowiskowej.

Celem pogłębienia diagnozy poddano analizie masę wyrobów zawierających azbest zgodnie 
z Bazą Azbestową.

Rysunek 1 Lokalizacja wyrobów zawierających azbest na terenie miejscowości Medyka, w tym obszaru rewitalizacji

Na kolejnym rysunku przedstawiono lokalizację wyrobów zawierających azbest na terenie miejscowości Medyka, w tym obszaru rewitalizacji.

Źródło: https://esip.bazaazbestowa.gov.pl/ (dostęp: 06.03.2025 r.)

### Formy ochrony przyrody

Celem pogłębienia diagnozy analizie poddano również występowanie form ochrony przyrody na obszarze rewitalizacji. Zgodnie z Centralnym Rejestrem Form Ochrony Przyrody zlokalizowanych jest na nim 14 pomników przyrody.

### Podsumowanie sfery środowiskowej

Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji w zakresie sfery środowiskowej potwierdziła występowanie problemu odpadów stwarzających zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska. Należy zaznaczyć, że na obszarze rewitalizacji występują formy ochrony przyrody, które stanowią potencjał zarówno obszaru rewitalizacji, jak i całej Gminy Medyka.

Według pracowników Urzędu Gminy na terenie obszaru rewitalizacji zauważalne jest zanieczyszczenie środowiska, które najbardziej zauważalne jest w zakresie zanieczyszczenia powietrza, czego przyczyną jest bardzo gęsta zabudowa, a także obecność linii kolejowej 
i stacji przeładunkowych.

## Sfera przestrzenno-funkcjonalna

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 3 ustawy o rewitalizacji, obszar gminy znajduje się 
w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych, a w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niedostosowania infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych.

Na potrzeby analizy wskaźnikowej przeprowadzonej w ramach Diagnozy delimitacyjnej wykorzystano następujące wskaźniki:

- Liczba przystanków autobusowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców,

- Występowanie problemów w zakresie dostępności architektonicznej budynków użyteczności publicznej.

### Liczba przystanków autobusowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Na obszarze sołectwa Medyka zlokalizowanych jest łącznie 13 przystanków autobusowych, 
w tym 7 przy drogach gminnych a 6 przy drogach powiatowych. Oznacza to, że średnia dla obszaru wynosi 0,51.

Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby przystanków autobusowych pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono w kolejnej tabeli.

Tabela 20 Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby przystanków autobusowych

| Nazwa wskaźnika | Obszar rewitalizacji | Gmina Medyka |
| --- | --- | --- |
| Liczba przystanków autobusowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 0,58 | 0,62 |

Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka

### Występowanie problemów w zakresie dostępności architektonicznej budynków użyteczności publicznej

Na terenie obszaru rewitalizacji zlokalizowane są następujące budynki użyteczności publicznej:

- Szkoła Podstawowa w Medyce,

- Samorządowe Przedszkole w Medyce,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce,

- Gminne Centrum Kulturalne w Medyce,

- Gminna Biblioteka Publiczna w Medyce,

- Urząd Gminy w Medyce.

W odniesieniu do wskazanych budynków nie zidentyfikowano problemu w zakresie dostępności architektonicznej – jedynie w niektórych przypadkach występuje brak wyznaczonych miejsc parkingowych.

### Podsumowanie sfery przestrzenno-funkcjonalnej

Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji w zakresie sfery przestrzenno-funkcjonalnej potwierdziła występowanie niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej. Natomiast 
w przypadku dostosowania infrastruktury do osób ze szczególnymi potrzebami warto podkreślić, że budynki użyteczności publicznej na obszarze rewitalizacji wykazują się dużą dostępnością architektoniczną.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas wywiadów z pracownikami Urzędu Gminy, na obszarze rewitalizacji występuje infrastruktura techniczna, jak chodniki czy drogi, w złym stanie – wymagają one przeprowadzenia remontu.

## Sfera techniczna

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 4 ustawy o rewitalizacji, obszar gminy znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk technicznych, a w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności, ochrony środowiska i zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami.

Na potrzeby analizy wskaźnikowej przeprowadzonej w ramach Diagnozy delimitacyjnej wykorzystano następujące wskaźnik - liczba obiektów zabytkowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców.

### Liczba obiektów zabytkowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców.

Na terenie obszaru rewitalizacji zlokalizowanych są łącznie 46 obiekty zabytkowe, w związku 
z czym średnia dla obszaru wynosi 1,79.

Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby obiektów zabytkowych pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono w kolejnej tabeli.

Tabela 21 Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby obiektów zabytkowych

| Nazwa wskaźnika | Obszar rewitalizacji | Gmina Medyka |
| --- | --- | --- |
| Liczba obiektów zabytkowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 1,79 | 2,14 |

Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka

### Podsumowanie sfery technicznej

Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji w zakresie sfery technicznej potwierdziła brak występowania problemu degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych. Należy ponadto podkreślić, że ze względu na dużą liczbę obiektów zabytkowych na obszarze rewitalizacji posiada on duży potencjał turystyczny.

Pracownicy Urzędu Gminy w ramach przeprowadzonych wywiadów stwierdzili, że obiekty budowlane zlokalizowane na terenie obszaru rewitalizacji wymagają modernizacji w zakresie zwiększenia ich energooszczędności, np. poprzez instalację odnawialnych źródeł energii czy prace termomodernizacyjne, w tym wymianę okien. Jako przyczynę tego stanu wskazano przede wszystkim brak wystarczających środków finansowych.

## Analiza jakościowa – wyniki badania ankietowego

Celem pogłębienia diagnozy wykorzystano również analizę jakościową – przeprowadzono badanie ankietowe wśród mieszkańców mające na celu poznanie opinii oraz potrzeb 
w odniesieniu do wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

Badanie ankietowe zostało udostępnione w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Gminy Medyka w terminie od 26 lutego do 14 marca 2025 r. W badaniu ankietowym udział wzięło 21 osób, w tym 11 mężczyzn i 10 kobiet.

52% respondentów mieszka na terenie zlokalizowanego w centrum Medyki obszaru rewitalizacji, natomiast dla 19% badanych jest to miejsce pracy. 2% ankietowanych korzysta 
z usług lub oferty instytucji dostępnych na obszarze rewitalizacji. 2% uczestników badania posiada nieruchomość na terenie obszaru rewitalizacji. Ponadto 2% odpowiadających wskazało, że jest przedstawicielem instytucji lub organizacji, która prowadzi działalność na wspomnianym terenie.

Wyniki badania ankietowego zostały przedstawione w kolejnych tabelach.

Tabela 22 Problemy i potencjały obszaru rewitalizacji wskazane w badaniu ankietowym

Wskazane problemy

Brak istotnych inwestycji ukierunkowanych na mieszkańców

Mała aktywność mieszkańców

Brak terenów przeznaczonych pod budownictwo

Brak miejsc do prowadzenia działalności

Brak rozwiniętej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Zły stan techniczny placu zabaw

Mała ilość placów zabaw

Brak działań w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej na osiedlu mieszkaniowym

Bezrobocie

Brak żłobka i mała ilość miejsc w przedszkolu

Mała ilość ścieżek rowerowych

Zaśmiecenie przestrzeni publicznej

Brak miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży

Brak programów kierowanych do młodzieży i osób starszych

Brak targowiska, na którym lokalni producenci żywności mogliby sprzedawać

Brak terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą

Niewystarczająca oferta kulturalna

Wskazane potencjały

Położenie geograficzne, lokalizacja przygraniczna

Teren podmiejski, dobrze skomunikowany

Zabytki

Rozbudowana infrastruktura drogowa

Dostępność szkół

Infrastruktura sportowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

# Opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy

## Strategia Rozwoju Gminy Medyka na lata 2021-2030

Strategia rozwoju gminy stanowi dokument określający strategiczne kierunki rozwoju gminy, a jednocześnie komplementarny z innymi dokumentami planistyczno-strategicznymi obowiązującymi w gminie oraz na wyższych szczeblach.

Strategia Rozwoju Gminy Medyka na lata 2021-2030 została przyjęta na mocy uchwały 
nr LVII/330/2021 Rady Gminy Medyka z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wizja Gminy Medyka określona w ramach Strategii brzmi następująco:

Gmina Medyka w 2030 roku to rozwinięta w wielu płaszczyznach m.in. rolniczo, gospodarczo i turystycznie miejscowość z rozbudowaną infrastrukturą techniczną i transportową, świadomie korzystająca z odnawialnych źródeł energii. Gmina z ciekawą ofertą sportowo-rekreacyjną i interesującą propozycją kulturalną, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców oraz spełniają oczekiwania gości. Gmina Medyka to miejsce, dające swoim mieszkańcom stabilizację, poczucie bezpieczeństwa oraz wiele możliwości rozwoju.

Dla wskazanej wizji wyznaczono trzy obszary: społeczny, infrastruktury i środowiska oraz gospodarki i promocji. Do każdego z obszarów opracowano cele strategiczne stanowiące uszczegółowienie wizji. Są to następujące cele:

- Cel strategiczny 1: Zwiększenie atrakcyjności warunków życia na terenie Gminy Medyka dla mieszkańców i osób osiedlających się,

- Cel strategiczny 2: Wysoki stopień rozwinięcia infrastruktury technicznej w Gminie Medyka przy jednoczesnym zachowaniu integracji przestrzennej oraz zasobów naturalnych,

- Cel strategiczny 3: Wysoki stopień wykorzystania potencjału gospodarczego gminy.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Medyka jest spójny z każdym z nich, w szczególności dzięki realizacji przedsięwzięć w zakresie poprawy stanu technicznego infrastruktury publicznej, zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa gminy, stworzeniu oferty sportowo-rekreacyjnej czy poprawy dostępu do usług społecznych.

Założenia obu dokumentów są zbliżone, a jednocześnie wzajemnie się uzupełniają. Ponadto Strategia Rozwoju Gminy Medyka przewiduje przedsięwzięcia rewitalizacyjne, zatem Gminny Program Rewitalizacji stanowi jedno z narzędzi realizacji Strategii w tym zakresie.

## Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Medyka na lata 2016-2026

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest obowiązkowym dokumentem obejmującym długoletni plan w zakresie polityki społecznej gminy. Realizacja Strategii ma służyć przede wszystkim mieszkańcom gminy oraz wszelkim instytucjom i organizacjom funkcjonującym na jej terenie.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Medyka na lata 2016-2026 została przyjęta uchwałą nr XXX/219/16 Rady Gminy Medyka z dnia 20 października 2016 r.

Misja Gminy Medyka określona w ramach Strategii brzmi następująco:

Efektywne zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy zapewniające godne warunki życiowe, rozwój społeczeństwa lokalnego oraz poczucie stabilizacji w przyszłości.

Realizacja zapisów misji opiera się na wyznaczonych celach: strategicznym oraz szczegółowych. Cel strategiczny to: Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej gminy Medyka i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Natomiast cele szczegółowe zostały określone w poszczególnych sferach aktywności społecznej, dla których zdefiniowano problemy.

Cele szczegółowe w zakresie zabezpieczenia materialnego:

- ograniczone zjawisko ubóstwa,

- ograniczony poziom bezrobocia.

Cele szczegółowe w zakresie rewitalizacji:

- przeciwdziałanie patologiom i wykluczeniu społecznemu,

- poprawa bezpieczeństwa,

- minimalizowanie negatywnych skutków występujących problemów społecznych poprzez:  przywrócenie osłabionych lub nie istniejących więzi społecznych,

- odbudowa tożsamości lokalnej,

- odbudowa poczucia odpowiedzialności i współdecydowania o użytkowaniu zajmowanej przestrzeni społecznej.

Cele szczegółowe w zakresie edukacji publicznej i opieki nad dziećmi:

- dostępne dożywianie dla dzieci i młodzieży,

- rozszerzona oferta zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkołach i poza nimi,

- dostępna oferta bezpłatnych zajęć edukacyjnych dla dorosłych,

- poprawa oferty zajęć z dziećmi z dysfunkcjami i wadami postawy.

Cele szczegółowe w zakresie ochrony zdrowia:

- poprawa dostępności całodobowej opieki nad osobami chorymi i obłożnie chorymi,

- poprawa dostępności usług lekarzy specjalistów,

- dostępna pomoc psychologiczna i prawna oraz poradnictwo specjalistyczne.

Cele szczegółowe w zakresie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej oraz jakości zamieszkiwania:

- wysoka zdolność reagowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sytuacjach kryzysowych,

- zapewniona dzienna i całodobowa opieka dla osób starszych,

- dostępna oferta pomocy rodzinom wielodzietnym,

- poprawa dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób w podeszłym wieku 
i niepełnosprawnych,

- dostępne mieszkania socjalne, chronione i kryzysowe,

- zapewniona dostępność posiłków dla osób dorosłych wymagających dożywiania,

- zwiększenie aktywności zawodowej osób systematycznie korzystających z pomocy społecznej,

- stworzony lokalny wolontariat.

Cele szczegółowe w zakresie kultury i sportu:

- dostępna, atrakcyjna nieodpłatna oferta kulturalna dla wszystkich grup wiekowych,

- atrakcyjna oferta bibliotek,

- wypromowane dziedzictwo lokalne,

- rozbudowana baza rekreacyjna i sportowa.

Cele szczegółowe w zakresie bezpieczeństwa, rozwiązywania problemów alkoholowych 
i narkomanii:

- zapewniona opieka ofiarom przemocy w rodzinie,

- ograniczenie zjawiska uzależnień od alkoholu, narkotyków i hazardu,

- ograniczenie zjawiska stosowania używek: alkohol, papierosy, dopalacze przez dzieci 
i młodzież,

- zainstalowanie systemu monitoringu w miejscach strategicznych na terenie gminy Medyka.

Cele szczegółowe w zakresie kontaktów społecznych i aktywności społecznej:

- poprawa stopnia zintegrowania społeczności lokalnej,

- zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców,

- zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych i rozwinięta współpraca władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi,

- ograniczenie zjawiska marginalizacji cyfrowej.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Medyka jest zgodny z wieloma wskazanymi 
w Strategii celami szczegółowymi, przede wszystkim dzięki urozmaiceniu oferty sportowo-rekreacyjnej, aktywizacji zawodowej mieszkańców, zwiększeniu dostępności architektonicznej przestrzeni publicznej czy poprawie poziomu bezpieczeństwa.

Oba dokumenty identyfikują kluczowe problemy występujące w sferze społecznej w Gminie Medyka oraz określają kierunki działań podejmowane w celu ich zniwelowania lub całkowitego wyeliminowania.

Należy zaznaczyć, że Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Medyka obowiązuje jedynie do 2026 roku, istotne jest zatem, by kolejna wersja Strategii była spójna 
z założeniami Gminnego Programu Rewitalizacji.

# Opis wizji pożądanego stanu obszaru rewitalizacji po zakończeniu działań rewitalizacyjnych

Na podstawie przeprowadzonej pogłębionej diagnozy obszar rewitalizacji, analizy występujących problemów i potencjałów oraz charakteru zidentyfikowanych potrzeb rewitalizacyjnych zdefiniowano wizję stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu działań rewitalizacyjnych.

Wizja stanowi obraz docelowego stanu obszaru rewitalizacji w wyniku realizacji zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Medyka.

Mając powyższe na uwadze, wizja obszaru rewitalizacji Gminy Medyka w perspektywie do 2030 roku brzmi następująco:

Problemy w sferze społecznej zostały ograniczone dzięki przeprowadzonym przedsięwzięciom rewitalizacyjnym - na obszarze rewitalizacji zmniejszeniu uległ poziom ubóstwa, bezrobocia, a jednocześnie poprawiło się bezpieczeństwo oraz zaangażowanie mieszkańców w życie publiczne i kulturalne.

Realizacja procesu rewitalizacji wpłynęła pozytywnie na przestrzeń publiczną, dzięki stworzeniu przestrzeni do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz poprawie stanu infrastruktury publicznej.

Zwiększono dostępność usług społecznych, w szczególności wobec grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zagospodarowanie przestrzeni wpłynęło na integrację mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Przeprowadzone działania przyczyniły się do poprawy jakości środowiska naturalnego, w szczególności dzięki zmniejszeniu zanieczyszczeń emitowanych do powietrza.

# Cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk

Wizja obszaru rewitalizacji w 2030 roku będzie możliwa dzięki realizacji celów rewitalizacji oraz odpowiadających im kierunków działań.

Wyznaczone cele oraz kierunki działań stanowią odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji. Co istotne będą one służyć ograniczeniu, a także wyeliminowaniu negatywnych zjawisk w sferze społecznej, ale również w pozostałych sferach: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.

Cele oraz kierunki działań zostaną osiągnięte poprzez realizację poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zarówno podstawowych, jak i uzupełniających.

W kolejnej tabeli zaprezentowano wyznaczone cele rewitalizacji i kierunki działań służące realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Medyka na lata 2025-2030.

CEL 1: Stworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji

Kształtowanie warunków sprzyjających aktywnemu spędzaniu czasu wolnego

Zwiększenie dostępu do usług społecznych

CEL 2: Wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru rewitalizacji

Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości

Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji

CEL 3: Poprawa jakości przestrzeni publicznej

Ochrona dziedzictwa kulturowego

Zwiększenie efektywności energetycznej

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa

# Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostały zaplanowane tak, aby w jak najwyższym stopniu zapewniały kompleksowe rozwiązanie zdiagnozowanych problemów na obszarze rewitalizacji i w znaczący sposób wpłyną na osiągnięcie założonych celów i kierunków działań. Katalog działań rewitalizacyjnych obejmuje 17 podstawowych przedsięwzięć  rewitalizacyjnych oraz 
5 uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

## Lista planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Poniżej przedstawiono listę podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Tabela 23 Lista podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego |
| --- | --- |
| 1 | Kompleksowa rewitalizacja na terenie zbiornika wodnego w Medyce |
| 2 | Zagospodarowanie parku w Medyce |
| 3 | Wykonanie strefy sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej przy osiedlu mieszkaniowym w Medyce |
| 4 | Zagospodarowanie terenu po dawnym PGR |
| 5 | Zagospodarowanie budynku spichlerza na potrzeby społeczne |
| 6 | Kontynuacja budowy budynku socjalnego przy hali sportowej w Medyce |
| 7 | Adaptacja pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na żłobek |
| 8 | Rewitalizacja obmurowania w zespole dworsko-pałacowym w Medyce |
| 9 | Rewitalizacja spichlerza w zespole dworsko-pałacowym w Medyce |
| 10 | Przebudowa pomnika Grunwaldu |
| 11 | Przebudowa ogrodzenia na starym cmentarzu |
| 12 | Remont budynku GOPS i zagospodarowanie terenu przylegającego |
| 13 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Medyce (Ośrodek Zdrowia) |
| 14 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Medyce |
| 15 | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Medyce |
| 16 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego |
| 17 | Przebudowa dróg |

Źródło: opracowanie własne

Szczegółowe informacje na temat podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostały przedstawione w kolejnych tabelach.

Tabela 24 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 1

Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Kompleksowa rewitalizacja na terenie zbiornika wodnego w Medyce

Podmiot realizujący

Gmina Medyka

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. rekultywację i pogłębienie zbiornika wodnego, budowę bulwarów nad stawem, budowę ścieżek edukacyjnych, wykonanie oświetlenia, wzmocnienie brzegów stawu poprzez zamontowanie gabionów, budowę pomostów i kładki wraz z dojściami

Lokalizacja

Medyka

Szacowana wartość

1 000 000,00 zł

Spełniane cele i kierunki działań

CEL 1: Stworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji Kierunek działania: Kształtowanie warunków sprzyjających aktywnemu spędzaniu czasu wolnego

Wskaźniki

Liczba podjętych działań służących zwiększeniu dostępności architektonicznej Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją Liczba stworzonych miejsc sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowych Liczba nowych punktów świetlnych

Prognozowane rezultaty

Ożywienie obszaru rewitalizacji Integracja mieszkańców zamieszkujących obszar rewitalizacji Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

Przewidywany termin realizacji

2026-2030

Źródło: opracowanie własne

Tabela 25 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 2

| Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego |  |
| --- | --- |
| Zagospodarowanie parku w Medyce |  |
| Podmiot realizujący |  |
| Gmina Medyka |  |
| Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego |  |
| W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. rewitalizację parku, odtworzenie alejek parkowych, renowację kładki łączącej część dworską i parkową, modernizację dojścia do kładki, wykonanie oświetlenia terenu dworskiego, parkowego i dojścia do kładki, wykonanie utwardzonego placu przy „pałacyku”, zagospodarowanie terenu wokół budynku „pałacyku”, wykonanie nasadzeń zieleni, przebudowę przepustu pod drogą dojazdową |  |
| Lokalizacja |  |
| Medyka |  |
| Szacowana wartość |
| 1 000 000,00 zł |
| Spełniane cele i kierunki działań |  |
| CEL 1: Stworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji Kierunek działania: Kształtowanie warunków sprzyjających aktywnemu spędzaniu czasu wolnego |  |
| Wskaźniki |  |
| Liczba podjętych działań służących zwiększeniu dostępności architektonicznej Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją Liczba stworzonych miejsc sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowych Liczba nowych punktów świetlnych |  |
| Prognozowane rezultaty |  |
| Ożywienie obszaru rewitalizacji Integracja mieszkańców zamieszkujących obszar rewitalizacji Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej |  |
| Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami |  |
| Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia. |  |
| Przewidywany termin realizacji |  |
| 2026-2030 |  |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 26 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 3

Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Wykonanie strefy sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej przy osiedlu mieszkaniowym w Medyce

Podmiot realizujący

Gmina Medyka

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano powstanie m.in. boiska do gier zespołowych, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury, ogrodzenia

Lokalizacja

Medyka

Szacowana wartość

1 200 000,00 zł

Spełniane cele i kierunki działań

CEL 1: Stworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji Kierunek działania: Kształtowanie warunków sprzyjających aktywnemu spędzaniu czasu wolnego

Wskaźniki

Liczba podjętych działań służących zwiększeniu dostępności architektonicznej Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją Liczba stworzonych miejsc sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowych Liczba nowych elementów małej architektury

Prognozowane rezultaty

Ożywienie obszaru rewitalizacji Integracja mieszkańców zamieszkujących obszar rewitalizacji Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

Przewidywany termin realizacji

2026-2030

Źródło: opracowanie własne

Tabela 27 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 4

| Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego |  |
| --- | --- |
| Zagospodarowanie terenu po dawnym PGR |  |
| Podmiot realizujący |  |
| Gmina Medyka |  |
| Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego |  |
| W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. przygotowanie terenu pod budownictwo wielorodzinne, zagospodarowanie terenu na potrzeby sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowe |  |
| Lokalizacja |  |
| Medyka |  |
| Szacowana wartość |  |
| 10 000 000,00 zł |  |
| Spełniane cele i kierunki działań |
| CEL 1: Stworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji Kierunek działania: Kształtowanie warunków sprzyjających aktywnemu spędzaniu czasu wolnego Zwiększenie dostępu do usług społecznych |
| Wskaźniki |  |
| Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją Liczba stworzonych miejsc sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowych |  |
| Prognozowane rezultaty |  |
| Ożywienie obszaru rewitalizacji Integracja mieszkańców zamieszkujących obszar rewitalizacji Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej |  |
| Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami |  |
| Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia. |  |
| Przewidywany termin realizacji |  |
| 2026-2030 |  |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 28 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 5

Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Zagospodarowanie budynku spichlerza na potrzeby społeczne

Podmiot realizujący

Gmina Medyka

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. adaptację do potrzeb społecznych, utworzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wyposażenie, parking wraz z zagospodarowaniem terenu

Lokalizacja

Medyka

Szacowana wartość

2 500 000,00 zł

Spełniane cele i kierunki działań

CEL 1: Stworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji Kierunek działania: Zwiększenie dostępu do usług społecznych CEL 3: Poprawa jakości przestrzeni publicznej Kierunek działania: Poprawa poziomu bezpieczeństwa

Wskaźniki

Liczba zmodernizowanych budynków na cele społeczne Liczba nowych miejsc parkingowych Liczba podjętych działań służących zwiększeniu dostępności architektonicznej

Prognozowane rezultaty

Stworzenie miejsca do prowadzenia działań społecznych Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

Przewidywany termin realizacji

2026 - 2030

Źródło: opracowanie własne

Tabela 29 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 6

Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Kontynuacja budowy budynku socjalnego przy hali sportowej w Medyce

Podmiot realizujący

Gmina Medyka

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. budowę zaplecza socjalno-hotelowego.

Lokalizacja

Medyka

Szacowana wartość

3 800 000,00 zł

Spełniane cele i kierunki działań

CEL 1: Stworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji Kierunek działania: Zwiększenie dostępu do usług społecznych

Wskaźniki

Liczba zmodernizowanych budynków na cele społeczne Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji Liczba podjętych działań służących zwiększeniu dostępności architektonicznej

Prognozowane rezultaty

Stworzenie miejsca do prowadzenia działań społecznych

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

Przewidywany termin realizacji

2026-2030

Źródło: opracowanie własne

Tabela 30 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 7

Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Adaptacja pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na żłobek

Podmiot realizujący

Gmina Medyka

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. przebudowę pomieszczeń, remont parkingu, zakup wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych

Lokalizacja

Medyka

Szacowana wartość

1 000 000,00 zł

Spełniane cele i kierunki działań

CEL 1: Stworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji Kierunek działania: Zwiększenie dostępu do usług społecznych CEL 2: Wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru rewitalizacji Kierunek działania: Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji

Wskaźniki

Liczba zmodernizowanych budynków na cele społeczne Liczba utworzonych żłobków Liczba kobiet bezrobotnych Liczba podjętych działań służących zwiększeniu dostępności architektonicznej

Prognozowane rezultaty

Wzrost dostępności do placówek opieki nad dziećmi do lat trzech Zwiększenie dostępności architektonicznej

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

Przewidywany termin realizacji

2025-2026

Źródło: opracowanie własne

Tabela 31 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 8

Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Rewitalizacja obmurowania w zespole dworsko-pałacowym w Medyce

Podmiot realizujący

Gmina Medyka

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. oczyszczenie muru, wzmocnienie pozostałości ogrodzenia, odtworzenie ubytków, utrwalenie zachowanej substancji istniejącego fragmentu zabytku oraz zabezpieczenie go przed dalszym negatywnym oddziaływaniem czynników klimatycznych i erozją

Lokalizacja

Medyka

Szacowana wartość

500 000,00 zł

Spełniane cele i kierunki działań

CEL 3: Poprawa jakości przestrzeni publicznej Kierunek działania: Ochrona dziedzictwa kulturowego

Wskaźniki

Liczba zrewitalizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji

Prognozowane rezultaty

Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

Przewidywany termin realizacji

2025-2026

Źródło: opracowanie własne

Tabela 32 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 9

Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Rewitalizacja spichlerza w zespole dworsko-pałacowym w Medyce

Podmiot realizujący

Gmina Medyka

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę stropów i podłogi na parterze, wymianę instalacji elektrycznej, montaż energooszczędnego oświetlenia, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowę schodów wejściowych, docieplenie ścian budynku wraz z wyprawą elewacyjną, wykonanie tynków wewnętrznych, odtworzenie dojścia do budynków

Lokalizacja

Medyka

Szacowana wartość

1 000 000,00 zł

Spełniane cele i kierunki działań

CEL 3: Poprawa jakości przestrzeni publicznej Kierunki działania: Ochrona dziedzictwa kulturowego Zwiększenie efektywności energetycznej

Wskaźniki

Liczba zrewitalizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków Liczba podjętych działań służących zwiększeniu dostępności architektonicznej

Prognozowane rezultaty

Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej Poprawa jakości środowiska naturalnego Zwiększenie dostępności architektonicznej

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

Przewidywany termin realizacji

2025-2026

Źródło: opracowanie własne

Tabela 33 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 10

Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Przebudowa pomnika Grunwaldu

Podmiot realizujący

Gmina Medyka

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. projekt plastyczny wraz z wykonaniem, wykonanie okładziny cokołu wraz z wymianą elementów metalowych i tablic pamiątkowych, wymianę krzyża, wymianę nawierzchni na placu przy pomniku, wykonanie oświetlenia, renowację elementów metalowych

Lokalizacja

Medyka

Szacowana wartość

500 000,00 zł

Spełniane cele i kierunki działań

CEL 3: Poprawa jakości przestrzeni publicznej Kierunek działania: Ochrona dziedzictwa kulturowego

Wskaźniki

Liczba zrewitalizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego

Prognozowane rezultaty

Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

Przewidywany termin realizacji

2025-2030

Źródło: opracowanie własne

Tabela 34 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 11

Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Przebudowa ogrodzenia na starym cmentarzu

Podmiot realizujący

Gmina Medyka

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. wymianę przęseł bramy, przebudowę ogrodzenia od strony wschodniej i południowej

Lokalizacja

Medyka

Szacowana wartość

500 000,00 zł

Spełniane cele i kierunki działań

CEL 3: Poprawa jakości przestrzeni publicznej Kierunek działania: Ochrona dziedzictwa kulturowego

Wskaźniki

Liczba zrewitalizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego

Prognozowane rezultaty

Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

Przewidywany termin realizacji

2025-2030

Źródło: opracowanie własne

Tabela 35 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 12

Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Remont budynku GOPS i zagospodarowanie terenu przylegającego

Podmiot realizujący

Gmina Medyka

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. wymianę instalacji elektrycznej i c.o., dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie parkingu i dojścia do budynku

Lokalizacja

Medyka

Szacowana wartość

500 000,00 zł

Spełniane cele i kierunki działań

CEL 1: Stworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji Kierunek działania: Zwiększenie dostępu do usług społecznych CEL 3: Poprawa jakości przestrzeni publicznej Kierunki działania: Zwiększenie efektywności energetycznej Podniesienie poziomu bezpieczeństwa

Wskaźniki

Liczba zmodernizowanych budynków na cele społeczne Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków Liczba nowych miejsc postojowych Liczba podjętych działań służących zwiększeniu dostępności architektonicznej

Prognozowane rezultaty

Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej Zwiększenie dostępności architektonicznej

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

Przewidywany termin realizacji

2026-2030

Źródło: opracowanie własne

Tabela 36 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 13

Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Medyce (Ośrodek Zdrowia)

Podmiot realizujący

Gmina Medyka

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wyprawą elewacyjną, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymianę kotła centralnego ogrzewania, wymianę instalacji c.o., wymianę instalacji elektrycznej

Lokalizacja

Medyka

Szacowana wartość

1 500 000,00 zł

Spełniane cele i kierunki działań

CEL 3: Poprawa jakości przestrzeni publicznej Kierunki działania: Zwiększenie efektywności energetycznej

Wskaźniki

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków Liczba podjętych działań służących zwiększeniu dostępności architektonicznej

Prognozowane rezultaty

Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej Poprawa jakości środowiska naturalnego Zwiększenie dostępności architektonicznej

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

Przewidywany termin realizacji

2025-2026

Źródło: opracowanie własne

Tabela 37 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 14

Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Medyce

Podmiot realizujący

Gmina Medyka

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wyprawą elewacyjną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji elektrycznych i teletechnicznych (wymiana), wymianę instalacji centralnego ogrzewania, malowanie ścian wewnętrznych, modernizację schodów wejścia głównego (przebudowa zadaszenia), przebudowę schodów wejścia bocznego do budynku wraz z zabudową, wymianę posadzki w komunikacji (piwnicy), montaż klimatyzacji, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż rekuperacji

Lokalizacja

Medyka

Szacowana wartość

4 000 000,00 zł

Spełniane cele i kierunki działań

CEL 3: Poprawa jakości przestrzeni publicznej Kierunki działania: Zwiększenie efektywności energetycznej

Wskaźniki

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Liczba podjętych działań służących zwiększeniu dostępności architektonicznej

Prognozowane rezultaty

Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej Poprawa jakości środowiska naturalnego Zwiększenie dostępności architektonicznej

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

Przewidywany termin realizacji

2025-2030

Źródło: opracowanie własne

Tabela 38 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 15

Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Medyce

Podmiot realizujący

Gmina Medyka

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. kanalizację deszczową i regulację urządzeń infrastruktury, ułożenie nowej nawierzchni, oświetlenie terenu, instalację ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery

Lokalizacja

Medyka

Szacowana wartość

1 000 000,00 zł

Spełniane cele i kierunki działań

CEL 3: Poprawa jakości przestrzeni publicznej Kierunek działania: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa

Wskaźniki

Liczba nowych miejsc parkingowych Liczba nowych elementów małej architektury Liczba podjętych działań służących zwiększeniu dostępności architektonicznej Liczba nowych punktów świetlnych

Prognozowane rezultaty

Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

Przewidywany termin realizacji

2026-2027

Źródło: opracowanie własne

Tabela 39 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 16

Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego

Podmiot realizujący

Gmina Medyka

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. rozbudowę oświetlenia oraz wymianę istniejących nieenergooszczędnych opraw na nowe oprawy oświetleniowe typu LED z możliwością zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy

Lokalizacja

Medyka

Szacowana wartość

7 000 000,00 zł

Spełniane cele i kierunki działań

CEL 3: Poprawa jakości przestrzeni publicznej Kierunki działania: Zwiększenie efektywności energetycznej Podniesienie poziomu bezpieczeństwa

Wskaźniki

Liczba nowych punktów świetlnych

Prognozowane rezultaty

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej Poprawa jakości środowiska naturalnego

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

Przewidywany termin realizacji

2025-2030

Źródło: opracowanie własne

Tabela 40 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 17

Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Przebudowa dróg

Podmiot realizujący

Gmina Medyka

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. poszerzenie jezdni, wykonanie zjazdów, budowę chodnika, budowę kanalizacji deszczowej, budowę przepustów pod drogą, zamknięcie rowów, wzmocnienie istniejącej podbudowy oraz wykonanie nowej podbudowy, wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej

Lokalizacja

Medyka

Szacowana wartość

7 000 000,00 zł

Spełniane cele i kierunki działań

CEL 3: Poprawa jakości przestrzeni publicznej Kierunek działania: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa

Wskaźniki

Długość przebudowanych dróg Liczba podjętych działań służących zwiększeniu dostępności architektonicznej

Prognozowane rezultaty

Zwiększenie dostępności do infrastruktury technicznej Poprawa jakości życia mieszkańców Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

Przewidywany termin realizacji

2025-2030

Źródło: opracowanie własne

## Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Poniżej w tabelach przedstawiono przedsięwzięcia uzupełniające, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278). Projekty te wzmocnią działania podstawowe zaplanowane na obszarze rewitalizacji.

Tabela 41 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 18 (uzupełniające)

Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Aktywizacja zawodowa

Podmiot realizujący

Gmina Medyka

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano działania w zakresie doradztwa zawodowego i promowania postaw przedsiębiorczych

Lokalizacja

Obszar rewitalizacji

Przewidywany termin realizacji

2025-2030

Źródło: opracowanie własne

Tabela 42 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 19 (uzupełniające)

Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Integracja i aktywizacja mieszkańców

Podmiot realizujący

Gmina Medyka

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano działania w zakresie zwiększenia integracji, w tym w szczególności międzypokoleniowej oraz aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji

Lokalizacja

Obszar rewitalizacji

Przewidywany termin realizacji

2025-2030

Źródło: opracowanie własne

Tabela 43 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 20 (uzupełniające)

Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Wspieranie aktywności fizycznej

Podmiot realizujący

Gmina Medyka

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano działania w zakresie promocji aktywnego spędzania czasu wolnego m.in. w oparciu o infrastrukturę sportowo-rekreacyjno-wypoczynkową powstałą w ramach działań rewitalizacyjnych

Lokalizacja

Obszar rewitalizacji

Przewidywany termin realizacji

2025-2030

Źródło: opracowanie własne

Tabela 44 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 21 (uzupełniające)

Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Zwiększanie świadomości ekologicznej

Podmiot realizujący

Gmina Medyka

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano działania w zakresie zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru rewitalizacji m.in. poprzez organizację akcji i kampanii edukacyjnych, wystaw i konferencji, prowadzenie zajęć edukacyjnych

Lokalizacja

Obszar rewitalizacji

Przewidywany termin realizacji

2025-2030

Źródło: opracowanie własne

Tabela 45 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 22 (uzupełniające)

Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Wspieranie mieszkańców w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest

Podmiot realizujący

Gmina Medyka

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano doradztwo dla mieszkańców obszaru rewitalizacji w pozyskiwaniu dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Lokalizacja

Obszar rewitalizacji

Przewidywany termin realizacji

2025-2030

Źródło: opracowanie własne

# Mechanizmy integrowania celów rewitalizacyjnych i kierunków działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Gminny Program Rewitalizacji obejmuje szereg mechanizmów integracji, które mają na celu skuteczne wdrożenie programu oraz osiągnięcie synergii w procesie rewitalizacji. Wdrożenie Gminnego Programu Rewitalizacji opartego na mechanizmach integracji przyczyni się do osiągnięcia celów programu i stworzenia spójnego, zrównoważonego i dynamicznego obszaru rewitalizacji. Dzięki tym mechanizmom możliwe jest skuteczne koordynowanie działań, współpraca między różnymi podmiotami oraz uwzględnienie perspektyw i potrzeb mieszkańców.

## Komplementarność przestrzenna

Komplementarność przestrzenna odnosi się do usytuowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji i służy wzajemnemu powiązaniu tych działań tak, aby skutecznie przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w każdej ze sfer.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o rewitalizacji obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz nie może być zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą  wspólnych granic.

W Gminie Medyka wyznaczono jako obszar rewitalizacji centrum Medyki i tereny przylegające.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zaplanowane w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Medyka są skoncentrowane na obszarze rewitalizacji, co zapewnia istotny ich wpływ na jego mieszkańców poprzez odpowiedź na zdiagnozowane problemy, a także potencjały obszaru. Realizacja zaplanowanych zadań wpłynie na cały obszar rewitalizacji – ich pozytywny efekt będzie odczuwalny na  całym jego terenie.

Wszystkie przedsięwzięcia będą realizowane w taki sposób, żeby eliminować zjawiska kryzysowe, zapobiegać rozprzestrzenianiu się ich na pozostałe tereny Gminy, a także minimalizować ryzyko wystąpienia niepożądanych negatywnych skutków, np. wykluczenia społeczne.

## Komplementarność problemowa

Komplementarność problemowa wynika z założeń procesu rewitalizacji, gdzie najistotniejszym obszarem działań jest sfera społeczna, której podporządkowane są zagadnienia gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne. Zapewnienie komplementarności problemowej ma celu przeciwdziałanie fragmentacji interwencji, a jej osiągnięciu służy wizja obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji oraz wyznaczone cele, którym przyporządkowano poszczególne kierunki działań i konkretne przedsięwzięcia podstawowe i uzupełniające.

Tabele prezentują powiązanie poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podstawowych oraz powiązanie ich z celami rewitalizacji.

Tabela 46 Powiązanie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompleksowa rewitalizacja na terenie zbiornika wodnego w Medyce | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zagospodarowanie parku w Medyce | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie strefy sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej przy osiedlu mieszkaniowym w Medyce | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zagospodarowanie terenu po dawnym PGR | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zagospodarowanie budynku spichlerza na potrzeby społeczne | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontynuacja budowy budynku socjalnego przy hali sportowej w Medyce | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adaptacja pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na żłobek | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rewitalizacja obmurowania w zespole dworsko-pałacowym w Medyce | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rewitalizacja spichlerza w zespole dworsko-pałacowym w Medyce | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa pomnika Grunwaldu | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa ogrodzenia na starym cmentarzu | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remont budynku GOPS i zagospodarowanie terenu przylegającego | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Medyce (Ośrodek Zdrowia) | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Medyce | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Medyce | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa dróg | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEGENDA |  |  |  |  | BRAK POWIĄZAŃ |  |  |  |  |  |  |  |  | ISTNIEJE POWIĄZANIE |  |  |  |  |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 47 Powiązanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych z celami rewitalizacyjnymi oraz kierunkami działań

|  |  | Stworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji |  |  | Wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru rewitalizacji |  | Poprawa jakości przestrzeni publicznej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kształtowanie warunków sprzyjających aktywnemu spędzaniu czasu wolnego |  | Zwiększenie dostępu do usług społecznych | Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości | Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji | Ochrona dziedzictwa kulturowego | Zwiększenie efektywności energetycznej |  | Podniesienie poziomu bezpieczeństwa |
| Kompleksowa rewitalizacja na terenie zbiornika wodnego w Medyce | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zagospodarowanie parku w Medyce | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie strefy sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej przy osiedlu mieszkaniowym w Medyce | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zagospodarowanie terenu po dawnym PGR | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zagospodarowanie budynku spichlerza na potrzeby społeczne | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontynuacja budowy budynku socjalnego przy hali sportowej w Medyce | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adaptacja pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na żłobek | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rewitalizacja obmurowania w zespole dworsko-pałacowym w Medyce | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rewitalizacja spichlerza w zespole dworsko-pałacowym w Medyce | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa pomnika Grunwaldu | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa ogrodzenia na starym cmentarzu | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remont budynku GOPS i zagospodarowanie terenu przylegającego | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Medyce (Ośrodek Zdrowia) | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Medyce | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Medyce | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa dróg | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEGENDA |  |  |  |  | BRAK POWIĄZANIA |  |  |  | ISTNIEJE POWIĄZANIE |  |

Źródło: opracowanie włas

## Komplementarność proceduralno-instytucjonalna

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna oznacza konieczność takiego zaprojektowania systemu zarządzania programem rewitalizacji, który pozwoli na efektywne współdziałanie na jego rzecz różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur.

Za realizację Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka  na lata 2025-2030 odpowiada Wójt Gminy Medyka, przy wsparciu Urzędu Gminy w Medyce oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

## Komplementarność źródeł finansowania

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka będą finansowane z różnorodnych źródeł, w tym m.in. uzupełniające się środki własne gminy, środków europejskich, w tym z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia na lata 2021-2027 oraz innych źródeł z wykluczeniem ryzyka podwójnego finansowania.

Szczegółowe informacje dotyczące źródeł finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z kosztami realizacji zostały omówione w rozdziale Szacunkowe ramy finansowania.

## Komplementarność międzyokresowa

Komplementarność międzyokresowa, dotyczy spójności czasowej w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zaplanowane przedsięwzięcia są elementem przemyślanej interwencji, która w określonej sekwencji działań prowadzi do osiągnięcia celów, a następnie realizacji wizji dotyczącej obszaru rewitalizacji.

Warto również zaznaczyć, że wszystkie zaplanowane w dokumencie działania zostały osadzone w perspektywie do 2030 r., co odpowiada okresowi umożliwiającemu realizację zadań z wykorzystaniem środków unijnych w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

# Szacunkowe ramy finansowe

Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w sposób skuteczny i efektywny wymaga pozyskania odpowiednich nakładów. Niniejszy rozdział przedstawia szacunkowe ramy finansowe realizacji planowanych przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka. Program będzie wdrażany z wykorzystaniem zróżnicowanych źródeł finansowych.

Tabela przedstawia szacunkowe koszty wszystkich planowanych podstawowych przedsięwzięć wraz z propozycją możliwych źródeł finansowania, które nie stanowią katalogu zamkniętego.

Tabela 48 Szacunkowe ramy finansowe Gminnego Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Medyka

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Szacunkowa wartość [zł] | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompleksowa rewitalizacja na terenie zbiornika wodnego w Medyce | 1 mln | Budżet jst, środki UE |
| 2 | Zagospodarowanie parku w Medyce | 1 mln | Budżet jst, środki UE |
| 3 | Wykonanie strefy sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej przy osiedlu mieszkaniowym w Medyce | 1,2 mln | Budżet jst, środki UE |
| 4 | Zagospodarowanie terenu po dawnym PGR | 10 mln | Budżet jst, środki UE |
| 5 | Zagospodarowanie budynku spichlerza na potrzeby społeczne | 2,5 mln | Budżet jst, środki UE |
| 6 | Kontynuacja budowy budynku socjalnego przy hali sportowej w Medyce | 3,8 mln | Budżet jst, środki UE |
| 7 | Adaptacja pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na żłobek | 1 mln | Budżet jst, środki UE |
| 8 | Rewitalizacja obmurowania w zespole dworsko-pałacowym w Medyce | 0,5 mln | Budżet jst, środki UE |
| 9 | Rewitalizacja spichlerza w zespole dworsko-pałacowym w Medyce | 1 mln | Budżet jst, środki UE |
| 10 | Przebudowa pomnika Grunwaldu | 0,5 mln | Budżet jst, środki UE |
| 11 | Przebudowa ogrodzenia na starym cmentarzu | 0,5 mln | Budżet jst, środki UE |
| 12 | Remont budynku GOPS i zagospodarowanie terenu przylegającego | 2 mln | Budżet jst, środki UE |
| 13 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Medyce (Ośrodek Zdrowia) | 1,5 mln | Budżet jst, środki UE |
| 14 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Medyce | 4 mln | Budżet jst, środki UE |
| 15 | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Medyce | 1 mln | Budżet jst, środki UE |
| 16 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego | 7 mln | Budżet jst, środki UE |
| 17 | Przebudowa dróg | 5 mln | Budżet jst, środki UE |
| SUMA: 43,5 mln złotych |  |  |  |

Źródło: opracowanie własne

# Struktura zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy o rewitalizacji przygotowanie, koordynacja i stwarzanie warunków do prowadzenia rewitalizacji, jak również proces jej wdrażania, stanowi zadanie własne gminy. Realizacja zadania powinna odbywać się w sposób jawny, zrozumiały 
i zapewniać możliwość udziału interesariuszy we wszystkich etapach prowadzenia rewitalizacji. Istotnym jest, żeby proces rewitalizacji odbywał się w sposób zapobiegający wykluczeniu mieszkańców i w równym stopniu umożliwiał wszystkim korzystanie z rezultatów.

## Opis struktury zarządzania

Za zarządzanie i wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka oraz przedstawianie okresowych ocen z postępu jego realizacji będzie odpowiedzialny Wójt Gminy Medyka. Pełni on rolę nadzorczą nad całym procesem rewitalizacji, a jego zadania wykonywane są we współpracy z pracownikami Urzędu Gminy Medyka.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o rewitalizacji, przed uchwaleniem Gminnego Programu Rewitalizacji, Rada Gminy w Medyce jest zobowiązana przyjąć uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy oraz sprawuje funkcję opiniodawczo-doradczą w sprawach związanych z wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji.

Do zadań Komitetu rewitalizacji należą w szczególności:

- podejmowanie działań mających wpływ na proces rewitalizacji na każdym etapie 
i poziomie prac nad Programem,

- sprawowanie nadzoru, monitorowanie i ewaluacja działań rewitalizacyjnych,

- opiniowanie oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.

## Opis zaangażowania interesariuszy

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka odbyło się 
z uwzględnieniem partnerów określonych w art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Udział poszczególnych typów partnerów w pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Medyka zapewniono w następujący sposób:

- władze regionalne, lokalne i miejskie oraz inne instytucje publiczne – przede wszystkim Rada Gminy Medyka oraz gminne instytucje publiczne,

- partnerów gospodarczych i społecznych – przede wszystkim mieszkańcy Gminy Medyka, sołtysi, lokalni przedsiębiorcy,

- właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, takie jak partnerzy działający na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji – przede wszystkim stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Medyka.

Zaangażowanie interesariuszy w powstawanie Programu Rewitalizacji umożliwia komunikację i pozwala na uzyskanie opinii na temat proponowanych planowanych działań.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w Rady Gminy Medyka w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka zostały przeprowadzone w terminie od 25 lipca do 24 sierpnia 2023 r. Odbyły się zgodnie z ustawą 
o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 278).

Konsultacje społeczne przeprowadzone były w następujących formach:

- zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy Medyka oraz na stronie internetowej Gminy Medyka,

- wypełnienia ankiety w formie elektronicznej dostępnej na stronie internetowej Gminy Medyka,

- zbierania uwag ustnych przekazywanych w wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu.

Dodatkowo na potrzeby pogłębienia diagnozy obszaru rewitalizacji przeprowadzone zostało badanie ankietowe. Badanie zostało udostępnione w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Gminy w terminie od 26 lutego do 14 marca 2025 r.

Ostatnim etapem opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu dokumentu oraz przeprowadzenie procedury opiniowania.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Medyka na lata 2025-2030 będzie realizowany zgodnie z zasadami partnerstwa, wielopoziomowego zarządzania i oddolnego podejścia określonymi w art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

## Koszty zarządzania realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji

Koszty związane z zarządzaniem procesem rewitalizacji w Gminie Medyka zostaną ujęte 
w bieżących kosztach funkcjonowania Gminy i będą stanowić wydatki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji.

Nie przewiduje się wyodrębnienia osobnego stanowiska do realizacji GPR, w związku z czym zadania związane z wdrażaniem dokumentu zostaną powierzone pracownikom według aktualnej struktury organizacyjnej, zgodnie z właściwością poszczególnych wydziałów.

Ponadto dodatkowym organem w procesie zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji jest Komitet Rewitalizacji, pełniący funkcje opiniodawczo-doradcze, którego praca ma charakter społeczny. Obsługa organizacyjna Komitetu będzie pełniona w ramach działań Urzędu Gminy Medyka.

## Harmonogram realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Medyka jest programem wieloletnim, okres jego realizacji wynosi łącznie 6 lat.

Prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji rozpoczęły się w 2023 r. Na mocy uchwały 
nr XCVI/523/2023 Rady Gminy Medyka z dnia 20 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2023 r., poz. 4606) wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Medyka. Kolejnym etapem było przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia GPR.

Zakończeniem etapu prac przygotowawczych jest przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka na lata 2025-2030. Niezwłocznie po tym, rada gminy wprowadza przedsięwzięcia rewitalizacyjne, służące realizacji zadań własnych gminy, do załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy

Uchwała o zasadach wyznaczania składu oraz zasadach działania Komitetu Rewitalizacji musi zostać przyjęta najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od przyjęcia GPR. Następnie, niezwłocznie po przyjęciu wspomnianej uchwały, wójt powołuje w drodze zarządzenia Komitet Rewitalizacji.

Gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta co najmniej raz na 3 lata

Rok 2030 jest rokiem kończącym Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Medyka, w którym zostanie przeprowadzona ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji.

W kolejnej tabeli zaprezentowano ramowy harmonogram realizacji procesu rewitalizacji.

Tabela 49 Ramowy harmonogram realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka na lata 2025-2030

| Zakres działań | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prace przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przyjęcie GPR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Powołanie Komitetu Rewitalizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacja przedsięwzięć podstawowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacja przedsięwzięć uzupełniających |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoring |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocena aktualności GPR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ewaluacja ex-post |  |  |  |  |  |  |  |  |

Źródło: opracowanie własne

# System monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji

## Monitoring gminnego programu rewitalizacji

Monitoring stanowi proces regularnego gromadzenia i analizowania informacji dotyczących realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Jest prowadzony w celu zapewnienia ciągłości, prawidłowości i efektywności realizacji działań – pozwala wykryć zagrożenia i ewentualną konieczność modyfikacji planowanych przedsięwzięć.

Monitoring realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka będzie polegał na analizie wskaźników realizacji poszczególnych celów rewitalizacji i sporządzaniu na podstawie jej wyników corocznych raportów z realizacji Programu. Za sporządzanie raportów 
z monitoringu będą odpowiedzialni pracownicy Urzędu Gminy.

W procesie realizacji Programu istotna jest również odpowiednio przeprowadzona ewaluacja, dzięki której możliwe będzie określenie jakości i efektów procesów rewitalizacyjnych.

## Wskaźniki realizacji celów gminnego programu rewitalizacji

W tabeli przedstawiono wskaźniki produktu i rezultatu w odniesieniu do celów rewitalizacji 
i odpowiadających im kierunków działań. Wskaźnikom przypisane zostały wartości docelowe.

Tabela 50 Wskaźniki realizacji celów rewitalizacji

| Lp. | Wskaźnik osiągnięcia celu | Jednostka | Wartość docelowa |
| --- | --- | --- | --- |
| CEL 1: Stworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji |  |  |  |
| 1 | Liczba zmodernizowanych budynków na cele społeczne | szt. | 4 |
| 2 | Liczba stworzonych miejsc sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowych | szt. | 4 |
| 3 | Liczba nowych elementów małej architektury | szt. | 18 |
| 4 | Liczba podjętych działań służących zwiększeniu dostępności architektonicznej | szt. | 12 |
| 5 | Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji | os. | 2 500 |
| CEL 2: Wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru rewitalizacji |  |  |  |
| 1 | Liczba kobiet bezrobotnych | os. | 50 |
| 2 | Liczba utworzonych żłobków | szt. | 1 |
| CEL 3: Poprawa jakości przestrzeni publicznej |  |  |  |
| 1 | Liczba zrewitalizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego | szt. | 4 |
| 2 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | ha | 30 ha |
| 3 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | 4 |
| 4 | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE | szt. | 1 |
| 5 | Liczba nowych punktów świetlnych | szt. | 30 |
| 6 | Liczba nowych miejsc postojowych | szt. | 15 |
| 7 | Długość przebudowanych dróg | km | 5 |

Źródło: opracowanie własne

## Ocena aktualności i stopnia realizacji

Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka prowadzona będzie zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 278) minimum co trzy lata. Ponadto przeprowadzona zostanie na koniec obowiązywania Programu.

Prowadzona ocena będzie dotyczyć z jednej strony aktualności treści Programu, jak również jego stopnia realizacji.

Raporty z przeprowadzonej oceny zostaną przekazane do zaopiniowania Komitetowi Rewitalizacji, a następnie Wójtowi i Radzie Gminy Medyka. Zostaną one również podane do publicznej wiadomości.

# Określenie niezbędnych zmian w uchwałach

## Określenie niezbędnych zmian w uchwale, o której mowa w art. 7, ust. 3 ustawy o rewitalizacji

Gmina Medyka planuje przyjęcie uchwały określającej zasady wyznaczenia składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji przed uchwaleniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka. W związku z powyższym nie występuje konieczność dokonywania zmian 
w ww. uchwale.

## Określenie niezbędnych zmian w uchwałach, o których mowa w art. 21 ustawy 
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

Gmina Medyka posiada Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Medyka na lata 2023-2027, przyjęty uchwałą nr LXXXV/467/2023 Rady Gminy Medyka z dnia 3 lutego 2023 r.

Na moment opracowywanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gmina Medyka nie posiada aktualnej uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby gminy.

Gminny Programie Rewitalizacji dla Gminy Medyka nie przewiduje zmian w uchwałach, 
o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

# Wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji 
w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego

## Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Dla obszaru Gminy Medyka, w tym również dla obszaru rewitalizacji, obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Medyka, przyjęte uchwałą nr XXIII/167/2020 Rady Gminy Medyka z dnia 29 kwietnia 2020 r.  Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Medyka nie przewiduje zmian w ww. dokumencie.

## Zmiany w planie ogólnym

W związku z wejściem w życie w dniu 24 września 2023 r. przepisów ustawy z dnia 
7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, na gminach ciąży obowiązek sporządzenia planów ogólnych do końca 2025 r. Plan ogólny musi zachować zgodność z Gminnym Programem Rewitalizacji.

W momencie opracowywania niniejszego Gminnego Programu Rewitalizacji obszar Gminy Medyka nie jest objęty planem ogólnym. Do czasu uchwalenia planu ogólnego dokumentem obowiązującym na obszarze rewitalizacji, jak i całej Gminy Medyka jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Medyka, przyjęte na mocy uchwały 
nr XXIII/167/2020 Rady Gminy Medyka z dnia 29 kwietnia 2020 r.

## Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

W granicach obszaru rewitalizacji obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, przyjęte stosownymi uchwałami. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Medyka nie przewiduje zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, nie wymaga również uchwalenia  nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

# Specjalna Strefa Rewitalizacji

Na dzień wejścia w życie uchwały o przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka nie przewiduje się ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, jednakże Gmina zastrzega sobie możliwość jej powołania, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278).

# Spis tabel

Tabela 1 Zastosowane w analizie wskaźniki dla sfery społecznej	8

Tabela 2 Zastosowane w analizie wskaźniki dla sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej	9

Tabela 3 Analiza wskaźnikowa dla obszaru zdegradowanego	13

Tabela 4 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do wskaźnika obciążenia demograficznego	18

Tabela 5 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do liczby osób pobierających zasiłek rodzinny	19

Tabela 6 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	19

Tabela 7 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do liczby osób, którym przyznano pomoc społeczną z powodu ubóstwa	20

Tabela 8 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do liczby osób, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności	20

Tabela 9 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do liczby osób, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby	21

Tabela 10 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do liczby osób bezrobotnych ogółem	22

Tabela 11 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do udziału osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych	22

Tabela 12 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do liczby popełnionych przestępstw	23

Tabela 13 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do liczby popełnionych wykroczeń	23

Tabela 14 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do liczby zgłoszonych interwencji	24

Tabela 15 Porównanie wskaźników w odniesieniu do wyników egzaminu ósmoklasisty	24

Tabela 16 Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Medyce – pogłębiona analiza	25

Tabela 17 Porównanie wskaźników w odniesieniu do frekwencji wyborczej	26

Tabela 18 Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych i parlamentarnych - pogłębiona analiza	26

Tabela 19 Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby podmiotów gospodarczych	28

Tabela 20 Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby przystanków autobusowych	31

Tabela 21 Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby obiektów zabytkowych	33

Tabela 22 Problemy i potencjały obszaru rewitalizacji wskazane w badaniu ankietowym	34

Tabela 23 Lista podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych	41

Tabela 24 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 1	42

Tabela 25 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 2	43

Tabela 26 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 3	44

Tabela 27 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 4	45

Tabela 28 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 5	46

Tabela 29 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 6	47

Tabela 30 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 7	48

Tabela 31 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 8	49

Tabela 32 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 9	50

Tabela 33 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 10	51

Tabela 34 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 11	52

Tabela 35 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 12	53

Tabela 36 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 13	54

Tabela 37 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 14	55

Tabela 38 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 15	56

Tabela 39 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 16	57

Tabela 40 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 17	58

Tabela 41 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 18 (uzupełniające)	59

Tabela 42 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 19 (uzupełniające)	59

Tabela 43 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 20 (uzupełniające)	60

Tabela 44 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 21 (uzupełniające)	60

Tabela 45 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 22 (uzupełniające)	61

Tabela 46 Powiązanie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych	64

Tabela 47 Powiązanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych z celami rewitalizacyjnymi oraz kierunkami działań	65

Tabela 48 Szacunkowe ramy finansowe Gminnego Programu Rewitalizacji  dla Gminy Medyka	67

Tabela 49 Ramowy harmonogram realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka na lata 2025-2030	72

Tabela 50 Wskaźniki realizacji celów rewitalizacji	73

# Spis rysunków

Rysunek 1 Lokalizacja wyrobów zawierających azbest na terenie miejscowości Medyka, w tym obszaru rewitalizacji	29