## PROCEDURA NADANIA IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ

Szkoła Podstawowa w Pieczyskach rozpoczęła prace nad wyborem swego patrona i nadaniem imienia. Cała społeczność szkolna realizować będzie działania związane z projektem ,,NADANIE IMIENIA SZKOLE" w roku szkolnym 2021/2022.

NADANIE IMIENIA

SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIECZYSKACH o brzmieniu

„ SZKOŁA PODSTAWOWA im. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIECZYSKACH”

1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad nadania imienia Szkole Podstawowej w Pieczyskach. Procedura została opracowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pieczyskach i podlega zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

2. Podstawa prawna

a) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017 r., poz. 649)

b) Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 7 poz. 329) art. 2

3. Założenia procedury

W procesie nadania imienia i sztandaru uczestniczą nauczyciele, rodzice i uczniowie szkoły odstawowej w Pieczyskach. Nad przebiegiem nadania sztandaru czuwa dyrektor. Dyrektor  szkoły w porozumieniu z  koordynatorem projektu wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych /przewodniczących grup zadaniowych/. Dyrektor szkoły wspiera działanie grup zadaniowych i czuwa nad sprawnym przebiegiem poszczególnych zadań.

Terminy realizacji poszczególnych etapów nadania imienia i sztandaru zawiera harmonogram. Protokoły realizacji kolejnych punktów harmonogramu  wraz z  projektem sztandaru dla szkoły oraz wniosek o nadanie sztandaru zostaną skierowane do Rady Gminy Wieruszów.

Poprzez nadanie imienia szkoła:

- zyskuje własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,

- buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości, które reprezentował swoim życiem i działalnością,

- promuje postać patrona,

- pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem,

- tworzy własny ceremoniał.

3. Powołanie Zespołu Koordynującego

Dyrektor Szkoły przez zarządzenie powołuje Zespół Koordynujący, w skład którego wchodzą dyrektor szkoły i po dwóch przedstawicieli wydelegowanych przez:

- Radę Pedagogiczną

- Radę Rodziców

- Samorząd Uczniowski,

w celu wyłonienia kandydatów zgłoszonych przez uprawnione osoby, przeprowadzenie głosowania, zliczenie głosów oraz udokumentowanie tych czynności w formie protokołu.

Załączniki:

- Plan działań szkoły związanych z nadaniem imienia Szkole Podstawowej w Pieczyskach wraz z załącznikiem nr 1.