Załącznik Nr 4 Zapytania ofertowego

# UMOWA

Umowa została zawarta w dniu	2024 r. w Korczewie, zwana dalej „Umową”, pomiędzy:

(1)  Alexander Harris, adres: Ks. Brzóski 3a, 08-108 Korczew, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 8212107600, reprezentowana przez: Alexandra Harrisa zwana dalej “Zamawiającym”

(2)

Firma

| Ulica |  | Nr domu | Nr lokalu | Miejscowość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod pocztowy | Poczta |  |  | Kraj |

| Nr KRS | Nr NIP | Nr REGON | Nr PESEL (w przypadku osoby fizycznej) |
| --- | --- | --- | --- |

| Numer telefonu | Numer fax-u | Adres poczty elektronicznej (e-mail) |
| --- | --- | --- |

Reprezentowany przez:

zwany dalej „Wykonawcą”

Zwanych dalej w Umowie „Stronami”, gdy mowa o nich łącznie zaś „Stroną”, gdy mowa o każdej z nich w znaczeniu indywidualnym

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia Zapytania ofertowego pn: „Odrestaurowanie zabytkowego Pałacu w Korczewie Część 2 - Roboty wewnętrzne wykończeniowe, zabezpieczenie przeciwpożarowe, elewacja zewnętrzna w Pałacu w Korczewie” z dnia ………… 2024 r. - Część 2, o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: „Odrestaurowanie zabytkowego Pałacu w Korczewie Część 2 - Roboty wewnętrzne wykończeniowe, zabezpieczenie przeciwpożarowe, elewacja zewnętrzna w Pałacu w Korczewie”, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, na warunkach określonych w Umowie.

- Przedmiotem robót są: elewacja budynku pałacu, tynki wewnętrzne ścian, sufity podwieszone z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym i odtworzenie sztukaterii na ścianach i sufitach oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe, w tym odgromowe i SSP, w budynku pałacu w Korczewie. Obecnie pustostan – odbudowa po pożarze. Budynek wpisany do rejestru zabytków 29.12.1983 r. pod nr A-320.

- Zakres prac po stronie Wykonawcy określony jest w załącznikach:

  - Roboty wewnętrzne wykończeniowe;  tj. m. in. ręczne odnowienie i wykonanie tynków wewnętrznych ścian, filarów, pilastrów, balkonów, loggii, i stropów, oraz listwy i rozety dekoracyjne o rysunku średnio złożonym z odlewów gipsowych - zgodnie z załącznikiem

    - Pałac tynki zakres prac zał. - 1;

    - Obmiar tynki i sztukateria – zał. 2.

  - Zabezpieczenie przeciwpożarowe, w tym odgromowe i SSP w Pałacu w Korczewie- zgodnie z załącznikiem:

    - Instalacja SSP i  odgromowa – wyciąg z projektu tech. – zał. 3;

    - Instalacja SSP i  odgromowa – Obmiar – zał. 4.

  - Roboty zewnętrzne: wykonanie elewacji tj. m.in. tynki zewnętrzne, wykonane ręcznie, cementowo-gipsowe, tynki z profili ciągnionych, konsole i wsporniki, w tym wykonanie modelu, uzupełnienia murów, nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów, oraz malowanie - zgodnie z załącznikiem:

    - Pałac elewacja zakres prac – zał. 5.

    - Obmiar elewacje – zał. 6.

  - Przeprowadzenie wyżej opisanych prac remontowych przez Wykonawcę posłuży zachowaniu i zabezpieczeniu zabytku stanowiącego dziedzictwo kulturowe i historyczne tej części regionu oraz pozwoli przywrócić dawną świetność zabytkowym elementom infrastruktury pałacowej.

- Prace remontowe opisane w § 1 ust. 3 Umowy muszą zostać wykonane przez Wykonawcę wyłącznie z użyciem materiałów wysokiej jakości, przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac remontowych opisanych w § 1 ust. 3 Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, w tym z decyzjami MWKZ nr 121/DS/2024 – zał. 7 i nr 59/DS/2024 – zał. nr 8 oraz decyzją nakazową PINB nr 12/2023 – zał. nr 9.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac stanowiących przedmiot realizacji Umowy i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu Umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej Umowy.

§ 2

Terminy realizacji Umowy

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot Umowy do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym prace opisane w § 1 ust. 3 pkt. 3.2 do dnia 31.10.2024 roku.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, uznaje się datę wskazaną w § 5 ust. 2 Umowy.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:

  - Udostępnienia lub przekazania Wykonawcy niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu Umowy dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego;

  - Weryfikacji i akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez

Wykonawcę;

  - Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu Umowy - w terminie uzgodnionym przez Strony;

  - Dostarczenie Wykonawcy dzienników budowy;

  - Organizowanie spotkań koordynacyjnych z udziałem Wykonawcą w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy co najmniej 1 (jeden) raz w miesiącu;

  - Zapewnienie nadzoru inwestorskiego spełniającego wymogi z art. 37c ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 zm.) cały czas realizacji Umowy;

  - Przeprowadzanie odbiorów przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Umowie;

  - Zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości i na zasadach określonych w Umowie.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca, na swój koszt i ryzyko, w okresie realizacji Umowy zobowiązuje się w szczególności do:

  - Sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia Umowy;

  - Dostarczenia Zamawiającemu w dniu przekazania terenu budowy oświadczenia kierownika budowy o przejęciu obowiązków na budowie;

  - Zapewnienia do kierowania robotami osoby, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 zm.);

  - Oznakowania i zabezpieczenia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

  - Opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

  - Urządzenia własnego zaplecza budowy;

  - Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z realizacją Umowy;

  - Zapewnienia przestrzegania na terenie budowy przepisów sanitarnych, ochrony środowiska, przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny prac (BHP);

  - Zabezpieczenia instalacji, urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji Umowy;

  - Przyjęcia na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 zm.), a w szczególności przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy, prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz dostarczenie ich kopii do Zamawiającego;

  - Posiadania ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę pieniężną w wysokości co najmniej 300.000,00 (słownie: trzysta tysięcy 00/100) złotych;

  - Uczestniczenia w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach koordynacyjnych w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy;

  - Niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub o innych okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość i/lub termin zakończenia realizacji Umowy;

  - Naprawienia wszelkich uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu powstałe w wyniku realizacji Umowy;

  - Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu realizacji Umowy;

  - Zapewnienia osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy;

  - Uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru w czasie realizacji Umowy;

  - Usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji Umowy oraz ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne zgodnie z treścią § 12 Umowy.

§ 5

Odbiory

- Zamawiający ustala następujące odbiory w ramach realizacji Umowy:

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu:

    - Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu odpowiednim wpisem do dziennika budowy, oraz zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu pisemnie Zamawiającemu;

    - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych prac, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót budowlanych wykonywanych w ramach Umowy. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego;

    - W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, odkrycie lub też inne adekwatne czynności celem dokonania ich odbioru;

  - Częściowy odbiór prac opisanych w § 1 ust. 3 pkt. 3.2:

    - Po zakończeniu robót budowlanych wskazanych § 1 ust. 3 pkt. 3.2 niniejszej Umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do częściowego odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz bezpośrednio pisemnie Zamawiającego;

    - Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do częściowego odbioru, będzie faktyczne wykonanie wszystkich robót, potwierdzonych przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach Umowy.

    - Do zgłoszenia częściowego odbioru  Wykonawca dołączy:

      - Dokumentację konserwatorską powykonawczą obejmującą dokumentację opisową oraz fotograficzną. Dokumentacja konserwatorska powykonawcza musi ilustrować stan obiektu zabytkowego bezpośrednio przed pracami remontowymi, w trakcie trwania prac oraz po ich zakończeniu. Dokumentacja powinna wyraźnie wskazywać na użyte w trakcie prac metody i środki oraz zawierać profilaktyczne uwagi dla użytkownika obiektu;

      - Deklaracje właściwości użytkowych, Deklaracje Zgodności, Aprobaty Techniczne, certyfikaty i inne dokumenty dotyczące dopuszczenia wbudowanych materiałów do zastosowania w budownictwie przy zabytkach;

    - Do przeprowadzenia częściowego odbioru Zamawiający powoła Komisję odbiorową składająca się z następujących osób: (a) upoważnieni przedstawiciele Gminy Korczew; (b) inspektor nadzoru inwestorskiego i\lub (c) przedstawiciel Zamawiającego, (d) przedstawiciel Wykonawcy (e) przy udziale Konserwatora zabytków;

    - Komisja odbiorowa przystąpi do częściowego odbioru w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych licząc od dnia dokonania zgłoszenia o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.2.1. Umowy w obecności Kierownika budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy. Nieobecność Kierownika budowy lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, którzy zostali prawidłowo powiadomieni o terminie odbioru przez Zamawiającego nie wstrzymuje przeprowadzenia czynności odbioru przez Zamawiającego (Komisję odbiorową). Z przebiegu częściowego odbioru Komisja odbiorowa sporządzi pisemny protokół częściowego odbioru, który w przypadku:

      - Nie stwierdzenia istnienia braków i/lub wad fizycznych i/lub wad prawnych przedmiotu Umowy sporządzi protokół odbioru „Bez uwag”;

      - Stwierdzenia istnienia braków i/lub wad fizycznych i/lub wad prawnych przedmiotu Umowy innych niż istotne sporządzi protokół odbioru z uwagami;

      - Stwierdzenia istnienia istotnych braków i/lub wad fizycznych i/lub wad prawnych przedmiotu Umowy Komisja odbiorowa sporządzi protokół odrzucenia;

    - Protokół odbioru „Bez uwag”, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.2.5.1. Umowy:

      - Potwierdza jedynie datę przekazania i odbioru oraz kompletność pod kątem ilościowym operat kolaudacyjny;

      - Nie oznacza potwierdzenia przez Zamawiającego braku wad przedmiotu Umowy;

    - W przypadku sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.2.5.2. Umowy Wykonawca, bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego, w terminie 7 (siedem) dni licząc od daty sporządzenia owego protokołu usunie braki i/lub wady fizyczne i/lub wady prawne operatu kolaudacyjnego oraz zgłosi Zamawiającemu prace do częściowego odbioru w sposób wskazany w § 5 ust. 1 pkt

1.2.1. i nast. Umowy;

    - W przypadku sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.2.5.3. Umowy:

      - Wykonawca, bez dodatkowego wezwania przez Zamawiającego, w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty sporządzenia owego protokołu wykona przedmiot Umowy zgodnie z Umową, lub

      - 'Zamawiający niezwłocznie odstąpi od Umowy z winy Wykonawcy bez uszczerbku dla innych praw wynikających z Umowy, lub innych podstaw prawnych;

W sytuacji kiedy Wykonawca ma kontynuować realizację Umowy zgodnie z § 5 ust.

1 pkt 1.2.8.1. Umowy, po prawidłowym wykonaniu prac remontowych i opracowaniu na nowo dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.2.3.1. Umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu przedmiot Umowy do częściowego odbioru w sposób wskazany w § 5 ust. 1 pkt 1.2.1. i nast. Umowy, zaś Zamawiający przeprowadzi ponowny częściowy odbiór przedmiotu Umowy w sposób wskazany w § 5 ust. 1 pkt 1.2.5. i nast. Umowy.

    - Wykonawca nie może odmówić usunięcia braków i/lub wad fizycznych i/lub prawnych wskazanych w protokołach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1.2.5.2. i pkt 1.2.5.3. Umowy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli Wykonawca odmawia usunięcia braków i/lub wad fizycznych i/lub wad prawnych przedmiotu Umowy to Zamawiający, bez uszczerbku dla innych praw wynikających z Umowy, lub innych podstaw prawnych, może usnąć braki i/lub wady fizyczne i/lub wady prawne przedmiotu Umowy sam lub przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz domagać się od Wykonawcy zwrotu kwot pieniężnych poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

    - Za datę zakończenia przez Wykonawcę realizacji ww. części Umowy uznaje się datę wskazaną w § 5 ust. 1 pkt 1.2.5.1. Umowy.

  - Odbiór końcowy:

    - Po zakończeniu robót budowlanych wskazanych w niniejszej Umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz bezpośrednio pisemnie Zamawiającego;

    - Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie wszystkich robót, potwierdzonych przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach Umowy.

    - Do zgłoszenia odbioru końcowego Wykonawca dołączy:

      - Dokumentację konserwatorską powykonawczą obejmującą dokumentację opisową oraz fotograficzną. Dokumentacja konserwatorska powykonawcza musi ilustrować stan obiektu zabytkowego bezpośrednio przed pracami remontowymi, w trakcie trwania prac oraz po ich zakończeniu. Dokumentacja powinna wyraźnie wskazywać na użyte w trakcie prac metody i środki oraz zawierać profilaktyczne uwagi dla użytkownika obiektu;

      - Deklaracje właściwości użytkowych, Deklaracje Zgodności, Aprobaty Techniczne, certyfikaty i inne dokumenty dotyczące dopuszczenia wbudowanych materiałów do zastosowania w budownictwie przy zabytkach;

    - Do przeprowadzenia odbioru końcowego Zamawiający powoła Komisję odbiorową składająca się z następujących osób: (a) upoważnieni przedstawiciele Gminy Korczew; (b) inspektor nadzoru inwestorskiego i\lub (c) przedstawiciel Zamawiającego, (d) przedstawiciel Wykonawcy;

    - Komisja odbiorowa przystąpi do odbioru końcowego w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia dokonania zgłoszenia o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.3.1. Umowy w obecności Kierownika budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy. Nieobecność Kierownika budowy lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, którzy zostali prawidłowo powiadomieni o terminie odbioru przez Zamawiającego nie wstrzymuje przeprowadzenia czynności odbioru przez Zamawiającego (Komisję odbiorową). Z przebiegu odbioru końcowego Komisja odbiorowa sporządzi pisemny protokół odbioru końcowego, który w przypadku:

      - Nie stwierdzenia istnienia braków i/lub wad fizycznych i/lub wad prawnych przedmiotu Umowy sporządzi protokół odbioru „Bez uwag”;

      - Stwierdzenia istnienia braków i/lub wad fizycznych i/lub wad prawnych przedmiotu Umowy innych niż istotne sporządzi protokół odbioru z uwagami;

      - Stwierdzenia istnienia istotnych braków i/lub wad fizycznych i/lub wad prawnych przedmiotu Umowy Komisja odbiorowa sporządzi protokół odrzucenia;

    - Protokół odbioru „Bez uwag”, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.3.5.1. Umowy:

      - Potwierdza jedynie datę przekazania i odbioru oraz kompletność pod kątem ilościowym operat kolaudacyjny;

      - Nie oznacza potwierdzenia przez Zamawiającego braku wad przedmiotu Umowy;

    - W przypadku sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.3.5.2. Umowy Wykonawca, bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego, w terminie 7 (siedem) dni licząc od daty sporządzenia owego protokołu usunie braki i/lub wady fizyczne i/lub wady prawne operatu kolaudacyjnego oraz zgłosi Zamawiającemu prace do odbioru końcowego w sposób wskazany w § 5 ust. 1 pkt

1.3.1. i nast. Umowy;

    - W przypadku sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.3.5.3. Umowy:

      - Wykonawca, bez dodatkowego wezwania przez Zamawiającego, w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty sporządzenia owego protokołu wykona przedmiot Umowy zgodnie z Umową, lub

      - 'Zamawiający niezwłocznie odstąpi od Umowy z winy Wykonawcy bez uszczerbku dla innych praw wynikających z Umowy, lub innych podstaw prawnych;

W sytuacji kiedy Wykonawca ma kontynuować realizację Umowy zgodnie z § 5 ust.

1 pkt 1.3.8.1. Umowy, po prawidłowym wykonaniu prac remontowych i opracowaniu na nowo dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.3.3.1. Umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu przedmiot Umowy do odbioru w sposób wskazany w § 5 ust. 1 pkt 1.3.1. i nast. Umowy, zaś Zamawiający przeprowadzi ponowny końcowy odbiór przedmiotu Umowy w sposób wskazany w § 5 ust. 1 pkt 1.3.5. i nast. Umowy.

    - Wykonawca nie może odmówić usunięcia braków i/lub wad fizycznych i/lub prawnych wskazanych w protokołach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1.3.5.2. i pkt 1.3.5.3. Umowy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli Wykonawca odmawia usunięcia braków i/lub wad fizycznych i/lub wad prawnych przedmiotu Umowy to Zamawiający, bez uszczerbku dla innych praw wynikających z Umowy, lub innych podstaw prawnych, może usnąć braki i/lub wady fizyczne i/lub wady prawne przedmiotu Umowy sam lub przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz domagać się od Wykonawcy zwrotu kwot pieniężnych poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

- Za datę zakończenia przez Wykonawcę realizacji całości Umowy uznaje się datę wskazaną w § 5 ust. 1 pkt 1.3.5.1. Umowy.

§ 6

Wynagrodzenie

- Za wykonanie całości przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie dla Wykonawcy w wysokości:

  - [●] (słownie: [●]) złotych netto;

  - [●] (słownie: [●]) złotych podatek od towarów i usług (VAT), wg stawki [●]% ([●] procent);

  - [●] (słownie: [●]) złotych brutto.

- Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w § 6 ust. 1 Umowy stanowi wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 KC i nie będzie podlegać jakiemukolwiek podwyższeniu w okresie obowiązywania Umowy, z wyłączeniem zmian dokonywanych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy (waloryzacja).

- W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek robót budowlanych, dostaw, usług lub kosztów określonych w dokumentacji postępowania i ich nieujęcia, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

§ 7

Warunki płatności

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie na podstawie faktury VAT zaliczkowej i faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.

- Pierwsza transza wynagrodzenia zostanie wypłacona Wykonawcy w formie zaliczki na poczet realizacji całego przedmiotu Umowy w wysokości 2% (dwa procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1.3. Umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający nazwę zadania, wysokość zaliczki, numer rachunku bankowego na który ma zostać wpłacona owa zaliczka wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT zaliczkową. Zapłata zaliczki nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty złożenia wniosku Zamawiającemu.

- Druga transza wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z tytułu realizacji prac opisanych w § 1 ust. 3 pkt. 3.2 przedmiotu Umowy zostanie wypłacona Wykonawcy po zakończeniu ww. prac, zgodnie z treścią § 5 ust. 1 pkt 1.2.10 Umowy na podstawie protokołu częściowego odbioru „Bez uwag”, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.2.5.1. Umowy oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Pozostała część wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy zostanie wypłacona Wykonawcy po zakończeniu całości realizacji Umowy zgodnie z treścią § 5 ust. 2 Umowy na podstawie protokołu odbioru „Bez uwag”, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.3.5.1. Umowy oraz prawidłowo wystawionej końcowej faktury VAT.

- Dane do wystawienia faktury VAT: …………………………………………………………………..

- Zapłata  faktur  VAT  nastąpi  na  podstawie  polecenia  przelewu  bezgotówkowego, w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ……………………… wskazanym w fakturach VAT, który muszą być zgodne z art. 96b ust. 3 pkt 13) ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 zm.), tj. rachunek bankowy musi być ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie podmiotów (tzw. „Biała lista podatników VAT”).

- Za termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważa się termin obciążenia rachunku bankowego

Zamawiającego kwotą pieniężną odpowiadającą wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca nie może bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz podmiotów trzecich.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w następujących przypadkach:

  - Za niedostarczenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w § 4 pkt. 1 Umowy w wysokości 0,05% (pięć setnych procenta) wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1.3. Umowy za każdy dzień zwłoki;

  - Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1

- 2 Umowy w wysokości 0,1% (jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1.3. Umowy za każdy dzień zwłoki;

  - Za zwłokę w terminowym usunięciu braków i/lub wad fizycznych i/lub wad prawnych stwierdzonych podczas:

    - Odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 1.2. Umowy;

    - Obowiązywania gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu Umowy w wysokości 0,05% (pięć setnych procenta) wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt. 1.3. Umowy, za każdy dzień zwłoki;

  - W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% (dwadzieścia procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1.3. Umowy.

- Łączny limit kar umownych, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, nie może przekroczyć 30% (trzydzieści procent) wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1.3. Umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności z tytułu naliczonych kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, bez konieczności uzyskiwania odrębnej uprzedniej akceptacji Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadkach, w których nie przewidziano możliwości naliczenia kar umownych.

§ 9

Osoby sprawujące nadzór nad realizacją robót budowlanych w ramach Umowy

- Ze strony Zamawiającego:

  - Inspektor nadzoru inwestorskiego - …………………

1.2.	………………………

- Ze strony Wykonawcy:

  - Kierownik budowy - ……………………….

§ 10

Zmiana Umowy

- Zamawiający przewiduje następujące sytuacje powodujące zmianę Umowy:

  - Przestoje i opóźnienia zależne od Zamawiającego;

  - Konieczność wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych dodatkowych których nie uwzględniono w Zapytaniu ofertowym, o ile stały się one niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;

  - Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;

  - Jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót budowlanych z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez organ nadzoru budowlanego lub nakazania ich wstrzymania przez organ nadzoru budowlanego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

  - Zaistnienie siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia (przy czym w zasadzie chodzi o niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom), które obejmuje 3 (trzy) kategorie:

    - Katastrofalne działania przyrody;

    - Akty władzy ustawodawczej i wykonawczej;

    - Zaburzenia życia zbiorowego jak strajki, protesty, embarga itp.; mające wpływ na prawidłową i terminową realizację Umowy;

  - Zmiana przepisów prawna istotnych dla realizacji Umowy i mających wpływ na zakres i/lub termin wykonania przedmiotu Umowy, wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert;

  - Wystąpienie  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych,  potwierdzonych  przez

Zamawiającego, uniemożliwiających wykonanie robót;

  - Skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

  - Działania organów administracji publicznej w związku z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. w związku z realizacją przedmiotu Umowy;

  - Zmian korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności zmierzających do przyspieszenia zakończenia robót, zmniejszających koszty, poprawiających sprawność, jakość, efekt robót.

- W okolicznościach określonych w § 10 ust. 1 pkt 1.2., 1.3., 1.10. Umowy dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy i wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. W okolicznościach określonych w § 10 ust. 1 pkt. 1.1., 1.4. - 1.9. Umowy dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy bez zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 10 ust. 2 Umowy zostanie wyliczona na podstawie zamiennego przedmiaru robót budowlanych i cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku ich braku Wykonawca może je wyliczyć na podstawie własnej wyceny według cen średnich Biuletynu cen robót SECOCENBUD na kwartał roku obowiązujący w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

§ 11

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy mimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 (czternaście) dni, lub przerwał realizację przedmiotu Umowy i jej nie wznowił, mimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 (czternaście) dni;

  - Wykonawca ogłosił upadłość lub likwidację;

  - Doszło do zajęcia majątku Wykonawcy lub zajęcia wierzytelności Wykonawcy, wskutek czego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w terminie staje się wątpliwe;

  - Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową - Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu Umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający, bez uszczerbku dla innych praw wynikających z Umowy, lub innych podstaw prawnych:

    - Powierzy wykonywanie przedmiotu Umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz będzie domagać się od Wykonawcy zwrotu kwot pieniężnych poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu, lub

    - Odstąpi niezwłocznie od Umowy z winy Wykonawcy;

  - Zaistnienia sytuacji wskazanej w § 5 ust. 1 pkt 1.2.8.2. Umowy;

  - Wykonawca narusza przepisy:

    - BHP;

    - przeciwpożarowe;

    - dotyczące ochrony środowiska;

  - Wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych osiągnęła lub przekroczyła próg procentowy wskazany w § 8 ust. 2 Umowy.

- Umowne odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego na podstawie § 11 ust. 1 Umowy jest możliwe w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o okolicznościach o których mowa ww postanowieniu Umowy.

- Możliwość odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie § 11 ust. 1 Umowy nie wyklucza możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z innych przyczyn niż zostało to wskazane w tych postanowieniach Umowy na zasadach ogólnych.

- Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego na podstawie § 11 ust. 1, 3 Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Po odstąpieniu od Umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie:

  - Wstrzymać realizację Umowy z wyjątkiem tych robót budowlanych prac jakie mogą być polecone przez Zamawiającego dla zabezpieczenia życia i/lub mienia i/lub bezpieczeństwa zrealizowanej części przedmiotu Umowy;

  - Przekazać Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.2.3. Umowy;

  - Usunąć, na własny koszt i ryzyko, z terenu budowy cały swój sprzęt, złom i inne odpady. W przypadku zaniechania tego przez Wykonawcę, może wykonać owe usunięcia sam lub przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy;

  - Opuścić teren budowy.

- Po odstąpieniu od Umowy Zamawiający przeprowadzi wraz z przedstawicielem Wykonawcy inwentaryzację zrealizowanych przez Wykonawcę prac w ramach przedmiotu Umowy w terminie 14 (czternastu dni) od daty odstąpienia od Umowy. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy prawidłowo zawiadomionego o terminie inwentaryzacji nie wstrzymuje przeprowadzenia inwentaryzacji przez Zamawiającego. Z przebiegu inwentaryzacji zostanie sporządzony pisemny protokół, który podpisuje Zamawiający i Wykonawca. W przypadku nieobecności Wykonawcy, który został prawidłowo zawiadomiony o terminie inwentaryzacji protokół podpisuje tylko Zamawiający.

§ 12

Gwarancja jakości oraz rękojmia za wady fizyczne i wady prawne

- Z tytułu realizacji Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu:

  - Gwarancji jakości przedmiotu Umowy, tj. prace remontowe oraz użyte materiały w ramach realizacji Umowy i w tym celu wyda Zamawiającemu pisemne Oświadczenie Gwarancyjne, stanowiące integralną cześć niniejszej Umowy;

1.2.  Rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Umowy tj. na prace remontowe oraz użyte materiały w ramach realizacji Umowy

na okres ………………..(słownie: …………….) miesięcy licząc od daty zakończenia realizacji całości Umowy zgodnie z § 5 ust. 2 Umowy.

- Przez wady fizyczne należy rozumieć:

  - Wady w rozumieniu art. 5561 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1610 zm.);

  - Inne wady, które wpływają na trwałość, wartość estetyczną i użytkową, komfort użytkowania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty gwarancyjne od producentów dotyczące materiałów wykorzystanych podczas realizacji Umowy w języku polskim (jeżeli takie istnieją).

- Jeżeli w okresie gwarancji jakości Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady fizycznej przedmiotu Umowy, tj. wady fizyczne prac remontowych i/lub użytych materiałów w ramach realizacji Umowy, to jest on uprawniony do niezwłocznego zgłoszenia Wykonawcy reklamacji w formie pisemnej.

- Wykonawca zobowiązany jest, na swój koszt i ryzyko, usunąć wady fizyczne wskazane w reklamacji, o której mowa w § 12 ust. 4 Umowy w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego bez jakiegokolwiek uszczerbku dla parametrów technicznych i funkcjonalnych przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem § 12 ust. 6 Umowy.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić pisemną zgodę na przedłużenie przewidzianego powyżej terminu na usunięcie wad fizycznych wskazanych w reklamacji.

- Po  usunięciu  wad  fizycznych  wskazanych  w  reklamacji  Wykonawca  zgłasza  na  piśmie

Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru.

- Odbioru dokonuje Komisja odbiorowa, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.2.4. Umowy w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni licząc od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Procedura odbiorowa zostanie przeprowadzona w obecności uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Nieobecność uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, który został prawidłowo powiadomiony przez Zamawiającego o terminie odbioru nie wstrzymuje przeprowadzenia czynności odbioru przez Komisję odbiorową. Z przebiegu odbioru zostanie sporządzony pisemny protokół odbioru, który w przypadku:

  - Nie stwierdzenia istnienia wad fizycznych Komisja odbiorowa sporządzi protokół odbioru

„Bez uwag”;

  - Stwierdzenia istnienia wad fizycznych innych niż istotne Komisja odbiorowa sporządzi protokół odbioru z uwagami;

  - Stwierdzenia istnienia istotnych wad fizycznych Komisja odbiorowa sporządzi protokół odrzucenia.

  - Protokół odbioru „Bez uwag” o którym mowa w § 12 ust. 8 pkt 8.1. Umowy Potwierdza jedynie datę przekazania i odbioru oraz kompletność pod kątem ilościowym;

  - Nie oznacza potwierdzenia przez Komisję odbiorową braku wad fizycznych.

- W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w § 12 ust. 8 pkt 8.2. lub pkt 8.3. Umowy Wykonawca, bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego, w terminie 14 (czternaście) dni licząc od daty sporządzenia owego protokołu usunie wady fizyczne. Po usunięciu owych wad fizycznych Wykonawca zgłosi odbiór Zamawiającemu w celu jego przeprowadzenia przez Komisję odbiorową. Procedura odbiorowa przebiega w sposób wskazany w § 12 ust. 7 i nast. Umowy.

- W przypadku robót zanikających i ulegających zakryciu, które mają wady fizyczne:

  - Zakrycie robót zanikających i ulegających zakryciu może nastąpić wyłącznie po ich uprzednim odbiorze przeprowadzonym przez Komisję odbiorową w trybie § 12 ust. 8 i nast. Umowy;

  - W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru o którym mowa powyżej, Zamawiający może nakazać Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, odkrycie lub też inne adekwatne czynności celem dokonania ich odbioru w sposób wskazany w § 12 ust. 7 i nast. Umowy.

- Po dokonanym odbiorze, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest usunąć, na własny koszt i ryzyko, z terenu budowy własny sprzęt, resztki materiałów, złom i inne odpady w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych. W przypadku zaniechania tego przez Wykonawcę, Zamawiający może wykonać owe usunięcia sam lub przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad fizycznych wskazanych przez Zamawiającego w reklamacji bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli Wykonawca odmawia usunięcia wad fizycznych przedmiotu Umowy to Zamawiający, bez uszczerbku dla innych praw wynikających z Umowy, lub innych podstaw prawnych, może usnąć wady fizyczne przedmiotu Umowy sam lub przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz domagać się od Wykonawcy zwrotu kwot pieniężnych poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

- Na 14 (czternaście) dni przed upływem okresu gwarancji jakości Zamawiający może zarządzić przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego z udziałem Wykonawcy. W tym wypadku odpowiednie zastosowanie mają przepisy § 12 ust. 8 – 13 Umowy.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu Umowy, tj. prac remontowych i użytych materiałów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości, o której mowa powyżej. Jeżeli chodzi o rękojmie za wady fizyczne i wady prawne, to odpowiednie zastosowanie mają tutaj postanowienia § 12 ust. 2 – 14 Umowy.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca na potrzeby realizacji Umowy, na własny koszt, na warunkach i w formie wskazanej w Umowie, ustanowi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% (pięciu procent) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.3. Umowy, zwane dalej „Zabezpieczeniem”. Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w pełnej wysokości przed zawarciem Umowy z terminem do zakończenia okresu realizacji Umowy w rozumieniu § 5 ust. 2 Umowy, z uwzględnieniem postanowień § 13 ust. 10 Umowy..

- Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym w szczególności kar umownych, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.

- Zamawiający wskazuje, iż 70% (siedemdziesiąt procent) wniesionego Zabezpieczenia przeznaczona jest na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, zaś 30% (trzydzieści procent) wniesionego Zabezpieczenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Umowy.

- Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądz;

  - gwarancja bankowa;

  - gwarancja ubezpieczeniowa.

- Wykonawca może w trakcie realizacji Umowy dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na 1 (jedną) lub kilka form wymienionych w § 13 ust. 4 Umowy. Zmiana formy Zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający przechowuje to Zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca owo Zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Z treści dokumentu Zabezpieczenia, o którym mowa w § 13 ust. 4 pkt 4.2. i 4.3. Umowy musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty pieniężnej stanowiącej 5% (pięć procent) ceny brutto podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Dokument wniesienia Zabezpieczenia nie może zawierać żadnych dodatkowych wymagań od Zamawiającego lub osób trzecich, w tym składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów, wezwań do Wykonawcy, przedkładania protokołów odbioru, dokonywania innych czynności, np. żądania pośrednictwa banku Zamawiającego, innej tego typu instytucji radcy prawnego lub adwokata w zakresie poświadczania autentyczności podpisów, przekazywania żądania za pośrednictwem banku, itp.

- Jeżeli warunki Zabezpieczenia wymieniają datę ich wygaśnięcia przed upływem terminów wskazanych w § 13 ust. 3 Umowy, to Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć, nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia, okres ważności tego Zabezpieczenia aż do upływu terminów wskazanych w § 13 ust. 3 Umowy (utrzymanie ciągłości Zabezpieczenia). W przypadku nieutrzymania Zabezpieczenia o którym mowa powyżej, Zamawiający uprawniony jest do niezwłocznego odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

- W razie zmiany terminu wykonania Umowy w czasie realizacji niniejszej Umowy, odpowiednie zastosowanie ma § 13 ust. 8 Umowy, z tym, że w tym wypadku Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć okres ważności Zabezpieczenia niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni od daty przedłużenia Umowy w formie Aneksu.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione:

  - 70% (siedemdziesiąt procent) zabezpieczenia, tj. [●] ([słownie: ●]) złotych w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończeniu realizacji Umowy zgodnie z § 5 ust. 2 Umowy;

  - 30% (trzydzieści procent) zabezpieczenia, tj. [●] (słownie: [●]) złotych w terminie 15 (piętnastu) dniu po upływie najdłuższego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Umowy.

- Przedterminowe zakończenie realizacji Umowy, w tym odstąpienie od Umowy, nie powoduje wygaśnięcia Zabezpieczenia.

§ 14

Ochrona danych osobowych

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych oraz informacji przekazanych lub udostępnionych mu w związku z realizacją niniejszej Umowy. Dane osobowe oraz informacje, o których mowa powyżej objęte są tajemnicą i nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego udostępniane jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani też ujawnione w inny sposób, chyba że w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane albo muszą być ujawnione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, orzeczeniem sądu lub organu państwowego.

- Wykonawca zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych będą obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia. Obowiązek zachowania w tajemnicy nie ustaje po zaprzestaniu przetwarzania danych z jakiejkolwiek podstawy.

§ 15

Postanowienia końcowe

- Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia.

- Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian dotyczących § 9 Umowy.

- Strony zgodnie postanawiają, iż zwrot „pisemnie” lub „na piśmie” oznacza zapis ręczny, maszynowy lub zapis elektroniczny wraz z powstałym zapisem trwałym, to znaczy, że może obejmować informacje przekazywane i przechowywane za pomocą środków elektronicznych, co nie uchybia bezwzględnie obowiązującym w tym zakresie przepisom prawa. Z tym zastrzeżeniem, że tam gdzie mowa jest o formie pisemnej pod rygorem nieważności, Strony wyłączają formę elektroniczną.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

- W przypadku zaistnienia sporu co do realizacji i/lub interpretacji postanowień Umowy, Strony będą dążyć do rozwiązania sporu w drodze mediacji lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku braku porozumienia, zaistniały spór zostanie oddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa) dla Zamawiającego i 1 (jeden) dla Wykonawcy.

| Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- |